## INSTRUCCIONES
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA |  | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD |  | FEV-15 | Página 1 de 9
|  |  | Versión 10 | 2015-05-11
METODOLOGÍA FORMULACIÓN EVALUACION PROYECTOS
FICHA DE PROYECTOS - CORPOBOYACA
GUIA PARA DILIGENCIAR LA FICHA DE PROYECTOS CORPOBOYACA
FORMATO No. | TEMA | INFORMACION | DESCRIPCION
1 | INFORMACION BASICA | 1.1. IDENTIFICACIÓN | >> Coloque el nombre del proyecto y los datos de quien lo presenta. Si es del Plan de Acción debe coincidir el nombre.
|  | 1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL | >>Datos muy concretos sobre el proyecto.
|  | 1.3 LISTA DE CHEQUEO (Información adicional) | >>Utilizada por la operación del BPINA (no diligencie).
2 | INFORMACIÓN TECNICA | 2.1. ANALISIS DEL PROBLEMA | >>Planteamiento, descripción de causas y consecuencias (situación sin proyecto) Cualifique el problema especifico que va a solucionar con el proyecto, emplee indicadores de estado y presión; explique las alternativas técnicas para solucionarlo y por el cual se decide.
|  | 2.2. RESULTADOS Y ACTIVIDADES | >> Identifique los propositos del proyecto Meta -Objetivos - productos y actividasdes para alcanzarlos.
|  | 2,3 BENEFICIOS | >> Quienes se benefician directa e indirectamente del proyecto, incluyendo una zona o área específica, de ser posible cuantifique.
|  | 2,4 JUSTIFICACION | >> Justificar la realización del proyecto desde el punto de vista ambiental, económico y social.
3 | PROGRAMACION DE RESULTADOS | MATRIZ DE PROGRAMACION | >> Programe los resultados con sus actividades. Defina indicadores para estos, identifique como se puede cotejar su cumplimiento y aproxime el costo para cada año de vida del proyecto (en pesos). Diligenciar cronograma.
4 | CÁLCULO Y PROYECCIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO | MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA MATERIALES E INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS OTROS SERVICIOS | >> De acuerdo al tipo de actividad, costear el proyecto para el horizonte de formulación y evaluarlo.
5 | FUENTES Y USOS | PARTICIPANTES | >> Participacion financiera en el proyecto por fuente, solo para el año cero (0) del proyecto.
6 | INFORMACION INSTITUCIONAL | MARCO Y ASPECTOS INSTITUCIONALES | >> Reseñar los aspectos institucionales del ejecutor. No aplica para proyectos del PA.
ANEXO 1. |  | FACTORES DE VP. AL 12% | Cuando aplique, utilizar estos factores según el horizonte del proyecto.

## Formato 0
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA |  |  |  | FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD |  |  |  | FEV - 15 | Página 2 de 9
[6 empty] | Versión 10 | 2015-05-11
METODOLOGÍA FORMULACIÓN EVALUACION PROYECTOS
FORMATO No. 0 LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA INSCRIPCION PROYECTOS - BPINA Y CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PROYECTO: | [5 empty] | CÓDIGO BPINA:
PRESENTADO POR: | [5 empty] | FECHA ELABORACIÓN PRESENTE INFORME:
1. LISTA DE CHEQUEO
No. | REQUISITOS METODOLOGIA BPINA FORMATO FEV - 15 |  |  | CUMPLIMIENTO MARQUE |  | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE)
|  |  |  | SI | NO
1 | Carta de solicitud especificando: Monto total del proyecto y los recursos de contrapartida Quien será el ejecutor del Proyecto y Tiempo de Ejecución del proyecto.
2 | Contrapartida para la ejecución de las actividades propuestas: * Para municipios: Certificado(s) de disponibilidad presupuestal de la(s) contrapartida(s). * Para organizaciones o juntas: Constancia ó Certificación del representante legal describiendo la existencia, composición y monto de la contrapartida.
3 | Compromiso expreso del ejecutor de responder por la administración, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto durante su ejecucion y una vez finalizada la misma, especificando el seguimiento que se dara al mismo y el tiempo que se estime necesario. (cuando el objeto lo amerite)
4 | Proyecto formulado y evaluado según metodología exigida FEV-15 Metodología Formulación Evaluación del Proyecto.
5 | Cuando se trate de proyectos de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles y/o de reforestación de carácter protector o protector - productor se debe adjuntar propuesta que defina el plan de establecimiento y manejo a seguir durante la ejecución de las acciones. Para las demás iniciativas se deberá adjuntar propuesta que incluya las especificaciones técnicas bajo las cuales se efectuarán las actividades planteadas. En los dos casos deberan presentarse presupuesto soportado con estudio de mercado, detallado por actividad, cronograma y relación de los productos a entregar.
6 | Se deberá anexar: Actas de socialización cuando el objeto beneficie a la comunidad en general y sea ejecutado en predios públicos. Actas de concertación, con usuarios localizados en los lugares objeto de la ejecución del proyecto, cuando se ejecuten en predios privados
7 | Plano de ubicación a escala adecuada de la zona o áreas de intervención.
8 | Cuando los municipios sean los ejecutores requerirán: * Paz y salvo expedido por CORPOBOYACÁ por concepto de sobretasa o porcentaje ambiental. * Paz y salvo expedido sobre pago de tasa retributiva, tasas por uso de agua y demás obligaciones financieras o acuerdo de pago vigente. * En caso que el municipio tenga alguna obligación pecuniaria que se encuentre en conocimiento de la autoridad judicial, deberan presentar certificación expedida por Corpoboyacá de que se encuentra al día en el pago de los demás conceptos
NOTA: LA DOCUMENTACIÓN DE LOS NUMERALES 4, 5 Y 7 DEBERAN ANEXARSE EN MEDIO MAGNETICO
2. CONTROL DE CAMBIOS (ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR CORPOBOYACÁ)
VERSIÓN | FECHA DE RADICADO |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO
VERIFICA
NOMBRE
CARGO/ROL
FIRMA
FECHA

## Formato 1
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | [7 empty] | EVALUACION MISIONAL
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD | [7 empty] | FORMATO DE REGISTRO
[10 empty] | FEV-15 |  | Página 3 de 9
[10 empty] | Versión 10 |  | 2015-05-11
METODOLOGÍA FORMULACIÓN EVALUACION PROYECTOS
Formato No. 1
[5 empty] | INFORMACION BÁSICA . |  |  |  | CÓDIGO BPINA
1.1. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO | [6 empty] | RESPONSABLE PROYECTO
CARGO: | [6 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | CORREO ELECTRONICO:
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN | [6 empty] | CIUDAD: |  |  | TELEFONO/FAX
Proyecto para: (Marque X) |  |  | Ejecutar PA |  |  |  |  | Obtener cofinanciación
1.2. DESCRIPCION GENERAL (DESCRIPCION SUCINTA DEL PROYECTO)
LOCALIZACIÓN: | [6 empty] | POBLACIÓN AFECTADA |  |  | POBLACIÓN BENEFICIADA
ESTADO ACTUAL (MARQUE X) |  | EN EJECUCIÓN: |  | PARA INSCRIPCIÓN: |  |  | ACTUALIZACION:
FUENTES DE FINANCIACIÓN: |  | CORPOBOYACÁ $ |  |  | PROPONENTE $ |  |  |  | OTROS $ |  | TOTAL PROYECTO $
COBERTURA TERRITORIAL (MARQUE X) |  | MUNICIPAL |  |  | REGIONAL |  |  | JURISDICCIONAL |  | OTRA (describa)
|  | URBANO | RURAL
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR CORPOBOYACÁ
1.3. LISTA DE CHEQUEO PROYECTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE)
1 | Carta de solicitud especificando el monto total del proyecto y los recursos de contrapartida, quien será el ejecutor del Proyecto y Tiempo de Ejecución.
2 | Contrapartida para la ejecución de las actividades propuestas: * Para municipios: Certificado(s) de disponibilidad presupuestal de la(s) contrapartida(s). * Para organizaciones o juntas: Constancia ó Certificación del representante legal describiendo la existencia, composición y monto de la contrapartida.
3 | Compromiso expreso del ejecutor de responder por la administración, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto una vez ejecutado.
4 | Proyecto formulado y evaluado según metodología exigida (FEV-15 Metodología Formulación Evaluación del Proyecto).
5 | Cuando se trate de proyectos de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles y/o de reforestación de carácter protector o protector - productor adicionalmente se debe adjuntar propuesta que defina el plan de establecimiento y manejo a seguir durante la ejecución de las acciones. Para las demás iniciativas se deberá adjuntar propuesta que incluya las especificaciones técnicas bajo las cuales se efectuarán las actividades planteadas.
6 | Se deberá anexar: Actas de socialización cuando el objeto beneficie a la comunidad en general y sea ejecutado en predios públicos. Actas de concertación, con usuarios localizados en los lugares objeto de la ejecución del proyecto, cuando se ejecuten en predios privados
7 | Plano de ubicación a escala adecuada de la zona o áreas de intervención.
8 | Cuando los municipios sean los ejecutores requerirán: * Paz y salvo expedido por CORPOBOYACÁ por concepto de transferencia, sobretasa o porcentaje ambiental. * Paz y salvo expedido sobre pago de tasa retributiva, tasas por uso de agua y demás obligaciones financieras o acuerdo de pago vigente.
OBSERVACIONES:
FECHA RECIBO |  |  | No. RADICADO |  |  | FECHA PARA CONCEPTO TÉCNICO |  |  | FECHA RECIBO CONCEPTO TÉCNICO | VIABILIZADO _______ NO VIABILIZADO _______ APLAZADO _______
CONCEPTO DE VIABILIDAD (Aspectos Economicos y Técnicos):
El proyecto presentado mantiene concordancia con los siguientes instrumentos de planeación:
PLAN |  |  |  |  | SI | NO |  | OBSERVACIONES
Plan de Acción CORPOBOYACÁ (PA)
Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCA
Plan de Acción - Inversión Generación Térmica
POT / EOT
|  | EVALUO | [5 empty] | Vo. Bo. RESPONSABLE DEL PROCESO F.E.S.G.M.
NOMBRE
FIRMA

## Formato 2
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | [5 empty] | FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD | [5 empty] | FEV-15 | Página 4 de 9
[8 empty] | Versión 10 | 2015-05-11
METODOLOGÍA FORMULACIÓN EVALUACION PROYECTOS
Formato No. 2
INFORMACIÓN TECNICA
2.1. ANALISIS DEL PROBLEMA
1. Planteamiento del problema
2. Descripción Causas
3. Descripción Efectos
4. Alternativas de solución
5. Propuesta del proyecto (Descripción de la Inversión)
2.2. RESULTADOS Y ACTIVIDADES (Inserte las filas que sean necesarias)
No. | OBJETIVO GENERAL |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | PRODUCTOS | No. | ACTIVIDADES
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | … |  | …
|  | 2 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | … |  | …
|  | 3 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | … |  | …
|  | 4 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | … |  | …
2.3. BENEFICIOS (O BENEFICIARIOS)
Directos
Indirectos
2.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Tecnica (Ambiental)
Económica
Social
Vo.Bo._____________________

## Formato 3
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | [5 empty] | FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD | [5 empty] | FEV-15 |  |  | Página 5 de 9
[7 empty] | Versión 10 |  |  | 2015-05-11
METODOLOGÍA FORMULACIÓN EVALUACION PROYECTOS
FORMATO No. 3
MATRIZ DE PROGRAMACION DE RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACTIVIDADES |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | FUENTE DE VERIFICACION DEL INDICADOR | COSTO ACTIVIDAD $ | CRONOGRAMA (TRIMESTRES)
[8 empty] | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4,,,
Objetivo especifico 1:
Actividad 1:
Actividad 2:
Actividad 3:
Actividad…
Total Costo Objetivo ($) | [6 empty] | 0
Objetivo especifico 2:
Actividad 1:
Actividad 2:
Actividad 3:
Actividad 4:.....
Total Costo Objetivo ($) | [6 empty] | 0
Objetivo especifico 3:
Actividad 1:
Actividad 2:
Actividad 3:
Actividad 4:.....
Total Costo Objetivo ($) | [6 empty] | 0
Objetivo especifico 4:
Actividad 1:
Actividad 2:
Actividad 3:
Total Costo Objetivo ($) | [6 empty] | 0
Total Costo Proyecto ($) | [6 empty] | 0
Vo.Bo._____________________
Note on A8: Relacionar los objetivos planteados en formato 2
Note on C8: Definir la unidad del producto a entregar
Note on D8: Cantidad del producto definido
Note on E8: Establecer indicador por producto a entregar
Note on F8: Se establece en porcentaje de cumplimiento del indicador
Note on G8: Establecer como se evidencia el recibo del producto
Note on H8: Debe conicidir con el presupuesto general presentado en la propuesta tecnica
Note on I9: Celia Velásquez: Corresponde a los trimestres del año 1
Note on M9: Celia Velásquez: Corresponde a trimestres del año 2 cuando se requieran

## Formato 4
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | [6 empty] | FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD | [6 empty] | FEV-15 |  | Página 6 de 9
[9 empty] | Versión 10 |  | 2015-05-11
METODOLOGÍA FORMULACIÓN EVALUACION PROYECTOS
Formato No. 4
CÁLCULO Y PROYECCIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
MANO DE OBRA CALIFICADA | [7 empty] | PROYECTE COSTOS TOTALES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS (SI APLICA)
ITEM. | CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR MENSUAL $ | No. DE MESES | VALOR TOTAL $ AÑO 0 | VR TOTAL $ AÑO 1 | VR TOTAL $ AÑO 2 | VR TOTAL $ AÑO 3 | VR TOTAL $ AÑO 4 | VR TOTAL $ AÑO 5
1
2
3
4
5...
SUBTOTAL $ | SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$
MANO DE OBRA NO CALIFICADA | [7 empty] | PROYECTE COSTOS TOTALES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS (SI APLICA)
ITEM. | CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR MENSUAL $ | No. DE MESES | VALOR TOTAL $ AÑO 0 | VR TOTAL $ AÑO 1 | VR TOTAL $ AÑO 2 | VR TOTAL $ AÑO 3 | VR TOTAL $ AÑO 4 | VR TOTAL $ AÑO 5
1
2
3
4
5...
SUBTOTAL $ | SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$
MATERIALES E INSUMOS | [7 empty] | PROYECTE COSTOS TOTALES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS (SI APLICA)
ITEM. | CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ AÑO 0 | VR TOTAL $ AÑO 1 | VR TOTAL $ AÑO 2 | VR TOTAL $ AÑO 3 | VR TOTAL $ AÑO 4 | VR TOTAL $ AÑO 5
1
2
3
4
5...
| SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$
MAQUINARIA Y EQUIPOS | [7 empty] | PROYECTE COSTOS TOTALES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS (SI APLICA)
ITEM. | CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ AÑO 0 | VR TOTAL $ AÑO 1 | VR TOTAL $ AÑO 2 | VR TOTAL $ AÑO 3 | VR TOTAL $ AÑO 4 | VR TOTAL $ AÑO 5
1
2
3
4
5...
| SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$
OTROS SERVICIOS | [7 empty] | PROYECTE COSTOS TOTALES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS (SI APLICA)
ITEM. | CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ AÑO 0 | VR TOTAL $ AÑO 1 | VR TOTAL $ AÑO 2 | VR TOTAL $ AÑO 3 | VR TOTAL $ AÑO 4 | VR TOTAL $ AÑO 5
1
2
3
4
5...
| SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$
GRAN TOTAL $ | [6 empty] | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$
[5 empty] | FACTOR DE VALOR PRESENTE (i=12% anual) (2) Ver Anexo No. 1 |  | 1 | 0.8929 | 0.7972 | 0.7118 | 0.6355 | 0.5674
Vo.Bo._____________________ |  |  |  |  | (3) Valor presente del FF ($) (1)*(2)
(4) SUMA DEL FF (3) (VPN)
Note on A7: Celia Velásquez: Tener en ceunta el presupuesto que se adjunta

## Formato 5
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA |  |  |  | FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD |  |  |  | FEV-15 | Página 7 de 9
[5 empty] | Versión 10 | 2015-05-11
METODOLOGÍA FORMULACIÓN EVALUACION PROYECTOS
Formato No. 5
CUADRO DE FUENTES Y USOS AÑO CERO (0)
CONCEPTO DE COSTO |  | Valor Total $ | Fuentes de Financiación
|  |  | CORPOBOYACÁ $ | (Proponente)* $ | (Otros)* $ | EVIDENCIA O REGISTRO**
MANO DE OBRA CALIFICADA
Subtotal ($) |  | 0 | 0 | 0 | 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Subtotal ($) |  | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIALES E INSUMOS
Subtotal ($) |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Subtotal ($) |  | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS SERVICIOS
Subtotal ($) |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
% de cofinanciación |  | 0% | 0% | 0% | %
* Indique nombre la Entidad u Organización según corresponda
** Segun Aplique: - Planilla y/o soporte pago de jornales - Facturas (Opcional) - Ordenes de Servicio o certificaciones de ejecución de trabajos y/o actividades - Informes de Seguimiento / Supervición / Obra / Otros según corresponda (Registro Fotográfico)
Vo.Bo._____________________
Note on F9: Escribir el nombre del proponente-cofinanciador
Note on H9: Escribir las evidencias para el logro de los productos, se describen en la parte inferior del formato

## Formato 6
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD | FEV-15 | Página 8 de 9
|  | Versión 10 | 2015-05-11
METODOLOGÍA FORMULACIÓN EVALUACION PROYECTOS
Formato No. 6
INFORMACION INSTITUCIONAL
8.1. MARCO INSTITUCIONAL
1. Marco Legal del proponente
2. Estructura Orgánica
3. Ambito de jurisdicción
4. Análisis de su capacidad técnica y operativa para adelantar y darle sostenibilidad al proyecto
8.2. MECANISMOS DE COORDINACION INSTITUCIONAL
Vo.Bo._____________________
Note on A8: Escriba lo referente a la institución

## Anexo 1
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA |  |  | FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD |  |  | FEV-15 | Página 9 de 9
|  |  |  | Versión 10 | 2015-05-11
METODOLOGÍA FORMULACIÓN EVALUACION PROYECTOS
Anexo No. 1
|  | AÑO | FACTOR DE VP i=12% anual
|  | 0 | 1
|  | 1 | 0.8929
|  | 2 | 0.7972
|  | 3 | 0.7118
|  | 4 | 0.6355
|  | 5 | 0.5674
|  | 6 | 0.5066
|  | 7 | 0.4523
|  | 8 | 0.4039
|  | 9 | 0.3606
|  | 10 | 0.3220
|  | 11 | 0.2875
|  | 12 | 0.2567
|  | 13 | 0.2292
|  | 14 | 0.2046
|  | 15 | 0.1827
|  | 16 | 0.1631
|  | 17 | 0.1456
|  | 18 | 0.1300
|  | 19 | 0.1161
|  | 20 | 0.1037
|  | 21 | 0.0926
|  | 22 | 0.0826
|  | 23 | 0.0738
|  | 24 | 0.0659
|  | 25 | 0.0588