## POA H.A.
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [7 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL |  |  |  |  | PGN
[10 empty] | FORMATO DE REGISTRO |  |  |  |  | TRC
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [7 empty] | FEV-16 |  |  | Página 1 de 4 |  | TUAS
[10 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21 |  | TERMICA
A. - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN | [14 empty] | HIDROSOGAMOSO
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) | [6 empty] | Hidro chivor
PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  |  | Presupuesto asignado: | 150000000 | [6 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS SOBRETASA
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos |  |  |  | Adición / reducción (1): | [7 empty] | CARTERA TUAS
PROYECTO: |  |  | Administración y Manejo de Áreas Protegidas |  |  |  | Adición / reducción (2): | (+ o -) | [6 empty] | CARTERA TRC
RUBRO PRESUPUESTAL: |  |  | 530 900 01 02 02 |  |  |  | Adición / reducción (3): | (+ o -) | [6 empty] | ARGOS
[7 empty] | TOTAL | 150000000 | [6 empty] | SOBRETASA
No. | ACTIVIDADES PA |  |  | No. | ACTIVIDADES POA | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | METAS AÑO 2018 |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO O GESTION |  | FUENTE DE RECURSOS $
[7 empty] | POA | PA | POA | PA | SOBRETASA | Hidro chivor | HIDROSOGAMOSO | xxxxxxx
1 | Administrar y Fortalecer la Red Física del SIRAP CORPOBOYACA |  |  | 1 | Realizar acciones que permitan el desarrollo del proyecto GEF SINAP y/o proyectos de investigación del programa BIO | Áreas Priorizadas | 100% de ejecución, acciones que permitan el desarrollo del proyecto GEF SINAP y/o proyectos de investigación del programa BIO | 3 | Número de acciones ejecutadas/No de acciones programadas | Número de acciones para la administración y fortalecimiento del SIRAP | 10000000
|  |  |  | 2 | Realizar acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicos (páramos y/o humedales) | Jurisdicción de Corpoboyacá | 100% de ejecución de las acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicos (páramos y/o humedales) |  | Número de acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicosejecutadas /No de acciones programadas |  | 10000000
|  |  |  | 3 | Realizar una acción para el fortalecimiento de las RNSC del SIRAP-CORPOBOYACA |  | una Actividad de fortalecimiento Realizada |  | Numero de Actividades de fortalecimiento realizadas/ Numero de Actividades programadas |  | 20000000
|  |  |  | 4 | Realizar el proceso de vinculación de las éntidades privadas, al Proyecto Plan Padrino | Áreas del SIRAP Corpoboyacá | Una Entidad vinculada al Plan Padrino | 25% | Número de entidades vinculadas al Proyecto Plan Padrino/No. De entidades programadas | Porcentaje de avance en el diseño y la gestión del Plan Padrino para Áreas Protegidas. | 20000000
|  |  |  | 5 | Realizar acciones para el posicionamiento y divulgación del SIRAP-CORPOBOYACA | Áreas del SIRAP Corpoboyacá | 100% de ejecución, en las acciones priroizadas | 1 | Número de acciones realizadas para el posicionamiento y divulgación del SIRAP | Número de acciones realizadas para el posicionamiento y divulgación del SIRAP | 20000000
|  |  |  | 6 | Declarar u homologar un área protegida en jurisdicción de Corpoboyacá | Jurisdicción de Corpoboyacá | Un área declarada u homologada | 1 | No. Áreas declaradas u homologadas/No. De areas programadas a homologar | Número de áreas protegidas regionales declaradas u Homologadas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Avanzar en el estudio de tenencia de dos área protegidas | PNR El Peligro y RFP El Peligro | 0,67% de avace en el estudio de tenencia de dos areas protegidas | 0.67% | %de avance en los estudios de tenencia de dos areas protegidas/% de avance programado | Número de Estudios de tenencia de tierra en áreas protegidas regionales | 40000000 | 0 |  | 0
2 | Inscripción de áreas protegidas en el RUNAP |  |  | 1 | Inscribir un área protegidas decarada u homologada | Áreas del SIRAP Corpoboyacá | 1 área protegida inscrita | 1% | % de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP/% de superficie programadas | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Administrar y Fortalecer la Red de Actores del SIRAP CORPOBOYACÁ |  |  | 1 | Realizar el septimo encuentro del CORAP | Jurisdicción Corpoboyacá | Un encuentro del CORAP programado y desarrollado con intercambio de experiencias | 1 | No. De encuentros del CORAP realizados/No de encuentros programados | Número de encuentros realizados del CORAP-CORPOBOYACÁ | 30000000
SUBTOTAL | [10 empty] | 150000000 | 0 | 0 | 0
TOTAL $ | [10 empty] | 150000000
VERSION |  | DESCRIPCIÓN CAMBIO | [5 empty] | FECHA
0 |  | Formulacion Plan Operativo, según Acuerdo013 del 07/12/2017 por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Corporación Autónoma de Regional de Boyacá | [5 empty] | 2017-12-11
1 |  | Resolución 1729 Por medio del cual se efectúa un Traslado dentro del Presupuesto con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, vigencia Fiscal del año 2018 | [5 empty] | 2018-05-16
2 |  | Solicitud enviada mediante correo electronico del 26/06/2018; en el marco del Proyecto GEF-SINAP para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) donde el ejecutor es WWF y Corpoboyaca es aliado estrategico se definió entre los compromisos un intercambio de experiencias entre las RNSC de la Corpoboyaca con la región orinoquia para conocer las acciones que se adelantan para el manejo y la gobernanza de las áreas protegidas privadas y su aporte a la conservación de los recursos naturales. Por tal motivo se solicita modificar la actividad POA Formular un plan de Manejo de RNSC y cambiarla por Realizar una acción para el fortalecimiento de las RNSC del SIRAP-CORPOBOYACA | [5 empty] | 2018-06-26
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | HUGO DIAZ S.-LUZ AMELIA PACHECO E. |  |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Profesionales especializados |  |  |  | Responsable Proceso Evaluación Misional
FIRMA
FECHA |  | 2018-06-26 |  |  |  | 2018-06-26
Formulas:
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO = [CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ]
Note on L12: CADA ACTIVIDAD POA DEBE TENER SU PRESUPUESTO INDEPENDIENTE
Note on B12: Inserte las filas que sean necesarias

## POA H.B.
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [8 empty] | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | FEV-16 |  |  |  | Página 2 de 4
[10 empty] | Versión 0 |  |  |  | 2017-09-21
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
B. - PROGRAMACION PLAN DE NECESIDADES AÑO 2018
PLANTA PERSONAL (SI APLICA)
DENOMINACION |  | CODIGO | GRADO | CANTIDAD | VALOR ANUAL
Asesor
Profesional especializado
Profesional universitario
Tecnico
Asistencial
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
PERSONAL EXTERNO
CONCEPTO | PERFIL | CANTIDAD | VALOR MENSUAL $ | No. DE MESES | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Profesional Categoría 2 | Profesional en Biología, con experiencia en Áreas Protegidas y/o ecosistemas estratégicos | 1 | 3698000 | 10.5 | 38984316
Profesional Categoría 1 | Profesional en economia | 1 | 3061000 | 10 | 30732440
Adicion Profesional Categoría 1 | Profesional en economia | 1 | 3061000 | 1 | 3073244
Profesional Categoría 1 | Profesional Ingenieria agronoma | 1 | 3061000 | 1.8667 | 5736721.9285
Profesional Categoría 1 | Biologa | 1 | 3023000 | 1 | 3035092
81561813.9285
MATERIALES E INSUMOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
SOFTWARE (LICENCIAS )
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
CONVENIOS
CONCEPTO | PLAZO | APORTE CORPOBOYACA | APORTE CONTRAPARTIDA | ENTE EJECUTOR | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Declaratoria SIMAP
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
CONSULTORIAS
CONCEPTO |  |  |  | PLAZO | VALOR TOTAL | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
OTROS SERVICIOS
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Convenio con Fondo Mixto para el diseño y producción de material de divulgación |  | Global | 1 | 28146914 | 28146914
Logística para Séptimo Encuentro del CORAP |  | Global | 1 | 20000000 | 20000000
Logística para intecambio de experiencias exitosas |  | Global | 1 | 8000000 | 8000000
Acción para el fortalecimiento de las RNSC del SIRAP-CORPOBOYACA |  | Global | 1 | 12291272 | 12291272
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 68438186
GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Transporte (Camionetas) |  |  |  |  | 53796744
Viaticos |  |  |  |  | 10194512.85
Papeleria y útiles de oficina
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 63991256.85
TOTAL $ |  |  |  |  | 149999999.9285
0.07155
40291272
Note on F64: Luz Amelia Pacheco: Este valor trasladado a Declaratroia
Note on F63: Luz Amelia Pacheco: Se requieren en total $290.000.000

## POA H.C.
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ |  |  | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  | FEV-16 | Página 3 de 4
|  |  |  | Versión 0 | 2017-09-21
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
C. - PROGRAMACION BIENES Y SERVICIOS ALMACÉN AÑO 2018
CODIGO ALMACEN | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ELEMENTOS | VALOR UNITARIO Incluido IVA $ 2018 | VALOR TOTAL $
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  |  | 0

## POA H.D.
|  |  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-16 | Página 4 de 4
[16 empty] | Versión 7 | 2016-05-17
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
D. - MATRIZ DE ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO
LINEA ESTRATEGICA PGAR |  |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
PROGRAMA |  |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio.
SUBPROGRAMA |  |  |  | Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | Administración y Manejo de Áreas Protegidas
OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA |  |  |  | Generar los insumos necesarios para la determinación de la estructura ecológica principal en la jurisdicción
PROYECTO | ACTIVIDAD |  |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | METAS Y COSTOS DEL PROYECTO
[8 empty] | METAS AÑO 2016 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2016 | METAS AÑO 2017 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2017 | METAS AÑO 2018 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2018 | METAS AÑO 2019 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2019 | TOTAL META FISICA |  | TOTAL COSTOS PROYECTOS
Elaborar estudios técnicos ambientales como insumo para la delimitación de los complejos de páramos de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ | Realizar ajustes de los documentos de los complejos de páramo Altiplano cundiboyacense, Rabanal, Pisba, Iguaque-Merchán, Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-La Rusia; solicitados por el MADS |  |  |  | Número de documentos de complejos de páramos ajustados | 0 | Número | 6 | 69756238 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 1060703300
| Formular y adoptar los planes de manejo de los páramos delimitados | Formular y adoptar los planes de manejo de los páramos delimitados | Formular y adoptar los planes de manejo de los páramos delimitados | Formular y adoptar los planes de manejo de los páramos delimitados | Porcentaje de páramos delimitados por el MADS con zonificación y régimen de usos adoptados | 0% | Porcentaje | 5% | 427235062 | 0% | 0 |  |  | 28% | 563712000 | 33%
Administración y Manejo de Áreas Protegidas | Administrar y Fortalecer la Red Física del SIRAP CORPOBOYAC |  |  |  | Número de acciones para la administración y fortalecimiento del SIRAP | 18 | Número | 0 | 0 | 3 | 8187620 | 3 | 40000000 | 3 | 103347200 | 27 |  | 259023841
[5 empty] | Porcentaje de avance en el diseño y la gestión del Plan Padrino para Áreas Protegidas. | 0% | Porcentaje | 25% | 21599261 | 25% | 28308960 | 25% | 20000000 | 25% | 37580800 | 100%
[5 empty] | Número de acciones realizadas para el posicionamiento y divulgación del SIRAP | 0 | Número | 1 | 23900000 | 1 | 20000000 | 1 | 20000000 | 1 | 18790400 | 4 |  | 62690400
[5 empty] | Número de áreas protegidas regionales declaradas u Homologadas | 7 | Número | 0 |  | 1 | 295680920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 295680920
[5 empty] | Número de Estudios de tenencia de tierra en áreas protegidas regionales | 0 | Número | 0 | 0 | 0.66 |  | 0.67 | 40000000 | 0.67 | 72343040 | 2 |  | 112343040
| Inscripción de áreas protegidas en el RUNAP |  |  |  | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP | 80% | Porcentaje | 2% |  | 15% |  | 1% |  | 1% |  | 99%
| Administrar y Fortalecer la Red de Actores del SIRAP CORPOBOYACÁ |  |  |  | Número de encuentros realizados del CORAP-CORPOBOYACÁ | 4 | Número | 1 | 11100000 | 1 | 13987500 | 1 | 30000000 | 1 | 14092800 | 8 |  | 69180300
[5 empty] | Número de mesas de trabajo realizadas con los subcomités del SIRAP-CORPOBOYACÁ | 9 | Número | 0 | 0 | 3 | 18650000 | 0 | 0 | 3 | 18790400 | 15 |  | 37440400
TOTAL RECURSOS DE INVERSION (en miles de pesos) | [8 empty] | 553590561 |  | 384815000 |  | 150000000 |  | 828656640 |  |  | 1897062201