## POA H.A.
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [7 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [7 empty] | FEV-16 |  |  | Página 1 de 4
[10 empty] | Versión 0 |  |  | 21/09/217
A. - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($)
PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  |  | Presupuesto asignado: | 634175957 | [8 empty] | PGN
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Instrumentos de planeación ambiental |  |  |  | Adición / reducción (1): | 22000000 | [8 empty] | CONVENIO CAS
PROYECTO: |  |  | Formulación y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdicción |  |  |  | Adición / reducción (2): | 30000000 | [8 empty] | CONVENIOS
RUBRO PRESUPUESTAL: |  |  | 530 900 01 01 01 01 - 530 900 01 01 01 02 |  |  |  | Adición / reducción (3): | (+ o -) | [8 empty] | OTROS INGRESOS
[7 empty] | TOTAL | 686175957 | [8 empty] | HIDROSOGAMOSO
No. | ACTIVIDADES PA |  |  | No. | ACTIVIDADES POA | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | METAS AÑO (2018) |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO O GESTION |  | FUENTE DE RECURSOS $ | [5 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS CHIVOR
[7 empty] | POA | PA | POA | PA | CONVENIO CAS | EXCEDENTES FINANCIEROS SOBRETASA | SOBRETASA VIGENCIAS ANTERIORES | EXCEDENTES FINANCIEROS CHIVOR |  |  | EXCEDENTES FINANCIEROS SOBRETASA
1 | Formulación del POMCA Directos al Magdalena Medio |  |  | 1 | Culminación de la Fase Diagnóstico y Construcción de las Fases de Zonificación, Prospectiva y Formulación del POMCA Directos al Magdalena entre Ríos Negro y Carare | Cuenca Directos al Magdalena Medios entre rios Negro y Carare | 100% del proceso de Formulación el POMCA Directos al Magdalena Medios entre rios Negro y Carare | 10% | % de avance en la formulación del POMCADirectos al Magdalena Medios entre rios Negro y Carare/% programado | Porcentaje de avance en la formulación del POMCADirectos al Magdalena Medios entre rios Negro y Carare | 260245000 | 308930957 |  |  |  | se incluiran los excedentes luego de su liquidacion | SOBRETASA VIGENCIAS ANTERIORES
4 | Apoyo a la formulación y/o ajuste a los POMCAS priorizados |  |  | 2 | Desarrollo de las fases presvistas para los POMCAS priorizados | Cuencas Priorizadas | 50% en el desarrollo de las fases previstas para los POMCAS priorizados | 50% | % de formulación y/o ajuste a los POMCA´s priorizados/% programado | Porcentaje de formulación y/o ajuste a los POMCA´s priorizados |  | 87000000 | 22732692 | 7267308 |  | Se requiere sumar los 30 que habia para Fonse para 2016
SUBTOTAL | [10 empty] | 260245000 | 395930957 | 22732692 | 7267308 | 0
TOTAL $ | [10 empty] | 686175957
VERSION |  | DESCRIPCIÓN CAMBIO | [5 empty] | FECHA
0 |  | Formulacion Plan Operativo, según Acuerdo 013 del 7/12/2017 por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Corporación Autónoma de Regional de Boyacá | [5 empty] | 2017-12-11
1 |  | Resolucion 1729 Por medio del cual se efectúa un Traslado dentro del Presupuesto con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, vigencia Fiscal del año 2018 | [5 empty] | 2018-05-16
2 |  | Resolucion 2891 del 23/08/2018, Por medio del cual se efectúa un Traslado dentro del Presupuesto con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, vigencia Fiscal del año 2018 | [5 empty] | 2018-08-23
3 |  | Acuerdo No. 006 del 07/09/2018, Por eI cual se efectüa una adición por reaforo al presupuesto de ingresos y gastos con recursos propios de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, para a vigencia fiscal de 2018. | [5 empty] | 2018-09-10
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | CAROLINA OBANDO V. - LUZ AMELIA PACHECO E. |  |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Profesionales especializados |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FIRMA
FECHA |  | 2018-09-10 |  |  |  | 2018-09-10
Formulas:
Responsable proceso Evaluación Misional = [DESCRIPCIÓN CAMBIO]
Note on L12: CADA ACTIVIDAD POA DEBE TENER SU PRESUPUESTO INDEPENDIENTE
Note on B12: Insertar filas necesarias y asociar actividades POA con metas PA Tener en cuenta fuentes de financiación

## POA H.B.
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [8 empty] | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | FEV-16 |  |  |  | Página 2 de 4
[10 empty] | Versión 0 |  |  |  | 21/09/217
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
B. - PROGRAMACION PLAN DE NECESIDADES AÑO 2018
PLANTA PERSONAL (SI APLICA)
DENOMINACION |  | CODIGO | GRADO | CANTIDAD | VALOR ANUAL
Asesor
Profesional especializado
Profesional universitario
Tecnico
Asistencial
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
PERSONAL EXTERNO
CONCEPTO | PERFIL | CANTIDAD | VALOR MENSUAL $ | No. DE MESES | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Profesional Categoría 6 | Trabajo Social, sociólogo, psicólogo, comunicador social o afines | 1 | 4592000 | 5 | 23051840
Profesional Categoría 8 | Biólogo | 1 | 5739000 | 5 | 28809780
Adicion No. 1 Profesional Categoría 8 | Biólogo | 1 | 5739000 | 1.9 | 10947716.4
Profesional Categoría 6 | Geólogo o Ing, Geólogo | 1 | 4592000 | 5 | 23051840
Profesional Categoría 6 | Ing Ambiental, ing Civil, con conocimiento y experiencia en hidrología | 1 | 4592000 | 5 | 23051840
Profesional Categoría 2 | Ingeniería, con experiencia en Sistema de Información Geográfico | 1 | 3023000 | 5 | 15175460
Adicion No. 1 Profesional Categoría 2 | Ingeniería, con experiencia en Sistema de Información Geográfico | 1 | 3023000 | 1.9333 | 5867844.5232
Profesional Categoría 8 | Biólogo | 1 | 5739000 | 2.5 | 14404890
Adiconal Profesional Categoría 8 | Biólogo | 1 | 5739000 | 0.76667 | 4417499.5616
Profesional Categoría 2 | Ingeniería, con experiencia en Sistema de Información Geográfico | 1 | 3023000 | 2.5 | 7587730
Adiconal Profesional Categoría 2 | Ingeniería, con experiencia en Sistema de Información Geográfico | 1 | 3023000 | 0.6667 | 2023495.8364
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 158389936.3212
MATERIALES E INSUMOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
SOFTWARE (LICENCIAS )
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
CONVENIOS
CONCEPTO | PLAZO | APORTE CORPOBOYACA | APORTE CONTRAPARTIDA | ENTE EJECUTOR | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
CONSULTORIAS
CONCEPTO |  |  |  | PLAZO | VALOR TOTAL | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Formulacion de POMCA directos al Magdalena |  |  |  | 8 | 504175957
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 504175957
OTROS SERVICIOS
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Adiciones a contratos |  |  |  |  | 23610064
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 23610064
GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Transporte (Camionetas) |  |  |  |  | 15681744
Viaticos |  |  |  |  | 4111634.8
Papeleria y útiles de oficina |  |  |  |  | 613671.2785
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 20407050.0785
TOTAL $ |  |  |  |  | 686175957.3212
686175957
-0.3212
-0.3212

## POA H.C.
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ |  |  |  | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | FEV-16 | Página 3 de 4
[5 empty] | Versión 0 | 21/09/217
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
C. - PROGRAMACION BIENES Y SERVICIOS ALMACÉN AÑO (2018)
CODIGO ALMACEN | DESCRIPCION DEL ELEMENTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ELEMENTOS | VALOR UNITARIO Incluido IVA $ 2018 | VALOR TOTAL $
110010021 | Bolígrafo Mina Negra |  | Unidad | 9 | 886,28 | 7976.52
110030004 | Disco Compacto CDS reutilizables |  | Unidad | 82 | 2891.48 | 237101.36
110030054 | DVDs de 4.7 GB |  | Unidad | 70 | 3137.72 | 219640.4
110020001 | Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas. | Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas. | Unidad | 8 | 12780.6 | 102244.8
110020002 | Papel bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas. | Papel bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas. | Unidad | 3 | 15581.86 | 46745.58
TOTAL PROGRAMADO | [5 empty] | 613708.66

## POA H.D.
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-16 | Página 4 de 4
[15 empty] | Versión 0 | 21/09/217
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
D. - MATRIZ DE ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO
LINEA ESTRATEGICA PGAR |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
PROGRAMA |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio.
SUBPROGRAMA |  |  | Instrumentos de planeación ambiental
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Formulación y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdicción
OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA |  |  | Generar y desarrollar los lineamientos de planificación regional teniendo en cuenta la estructura ambiental y su relación directa con el desarrollo socio-económico y cultural que se da en las sub-regiones.
PROYECTO | ACTIVIDAD |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | METAS Y COSTOS DEL PROYECTO
[7 empty] | METAS AÑO 2016 | COSTOS AÑO 2016 | METAS AÑO 2017 | COSTOS AÑO 2017 | METAS AÑO 2018 | COSTOS AÑO 2018 | METAS AÑO 2019 | COSTOS AÑO 2019 | TOTAL META FISICA |  | TOTAL COSTOS PROYECTOS
Formulación y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdicción | Formulación del POMCA Directos al Magdalena |  |  | Porcentaje de avance en la formulación del POMCA Directos al Magdalena | 0% | Porcentaje | 40% | 1689066946 | 50% | 645400000 | 10% | 569175957 | 0 | 0 | 100% |  | 3342452903
| Ajuste al POMCA Cuenca Alta del Río Chicamocha |  |  | Porcentaje de avance en el ajuste al POMCA Cuenca Alta del Río Chicamocha | 17% | Porcentaje | 40% | 9340000 | 43% | 28065000 | 0% |  | 0% | 0 | 100%
| Ajuste del POMCA Cuenca Media y Baja del Río Suárez |  |  | Porcentaje de avance en el ajuste al POMCA Cuenca Media y Baja del Río Suarez | 17% | Porcentaje | 40% | 9340000 | 43% | 28065000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
| Apoyo a la formulación y/o ajuste a los POMCAS priorizado |  |  | Porcentaje de formulación y/o ajuste a los POMCA´s priorizados | 0% | Porcentaje | 0% | 30000000 | 50% | 217000000 | 50% | 117000000 | 0% | 0 | 100%
Formulación de planes de manejo de áreas protegidas | Actualización, Formulación y adopción de planes de manejo para las áreas protegidas de la Corporación |  |  | Porcentaje de las áreas protegidas competencia de la entidad con plan de manejo formulado y adoptado. | 38.33% | Porcentaje | 10.83% | 223670996 | 8.33% | 259660000 | 15.83% | 234944000 | 15% | 159800000 | 88.33% |  | 1135030996
| Apoyo a las acciones del Plan de Manejo Páramo de Rabanal - Unión Europea |  |  | Porcentaje de compromisos cumplidos con la Unión Europea | 100% | Porcentaje | 100% | 70000000 | 100% | 111900000 | 100% | 75056000 | 100% | 0 | 100%
Formulación de planes de manejo de ecosistemas estratégicos | Formular plan de manejo de ecosistemas estratégicos de la Ciénega de Palagua |  |  | Número de ecosistemas estratégicos con Plan de Manejo formulado | 0% | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190000000 | 0 | 0 | 1 |  | 190000000
Plan General de Ordenamiento forestal PGOF | Elaborar el Inventario forestal de la jurisdicción |  |  | Porcentaje de avance en el Inventario forestal en la jurisdicción | 0% | Porcentaje | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0
Instrumentos de Planificación Corporativos | Elaborar los instrumentos corporativos de planificación |  |  | Número de planes de acción elaborados | 0% | Porcentaje | 0 | 96062116 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  |  |  | Número de planes de Gestion Ambiental Regional formulados | 0 | Número | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 38000000 | 0.5 | 0 |  |  | 96062116
Asistencia Técnico - jurídica y Seguimiento en Ordenamiento Territorial, a los municipios de la jurisdicción | Asesorar o asistir a los municipios en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT adoptados |  |  | Porcentaje de municipios priorizados asesorados o asistidos en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT adoptados, y hacer seguimiento a los asuntos concertados | 0% | Porcentaje | 8% |  | 34.48% |  | 34.48% |  | 23% |  | 99.96% |  | 0
| Atender las solicitudes de trámite de concertación de asuntos ambientales en los proyectos de revisión a los POT, presentadas por los municipios de la jurisdicción |  |  | Porcentaje de solicitudes de trámite de concertación de asuntos ambientales atendidas | 100% | Porcentaje | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0
TOTAL RECURSOS DE INVERSION (en miles de pesos) | [7 empty] | 2127480058 |  | 1290090000 |  | 1224175957 |  | 159800000 | 4801546015 |  | 4763546015