## POA H.A.
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [7 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [7 empty] | FEV-16 |  |  | Página 1 de 4
[10 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
A. - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN | [14 empty] | PGN
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) | [6 empty] | TRC
PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  |  | Presupuesto asignado: | 300000000 | [6 empty] | TUAS
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental |  |  |  | Adición / reducción (1): | (+ o -) | [6 empty] | TERMICA
PROYECTO: |  |  | Vigilancia de Calidad del aire |  |  |  | Adición / reducción (2): | (+ o -) | [6 empty] | HIDROSOGAMOSO
RUBRO PRESUPUESTAL: |  |  | 440 900 07 02 04 |  |  |  | Adición / reducción (3): | (+ o -) | [6 empty] | GARAGOA
[7 empty] | TOTAL | 300000000 | [6 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS
No. | ACTIVIDADES PA |  |  | No. | ACTIVIDADES POA | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | METAS AÑO 2018 |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO O GESTION |  | FUENTE DE RECURSOS $ |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS
[7 empty] | POA | PA | POA | PA | TERMICA | HIDROSOGAMOSO |  | 1. ………………………….. | SOBRETASA
1 | Adquisición, Fortalecimiento, Operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y meteorológicas. |  |  | 1 | operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y meteorologicas | Jurisdicción de Corpoboyacá | Estaciónes en operación y con mantenimiento | 0% | (Numero de estaciones en operación y con mantenimiento realizados/Numero de estaciones en operación y con mantenimiento programados)*100 | Porcentaje de estaciones de monitoreo de calidad del aire en operación | 139002426 | 160997574 |  |  | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
2 | Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. | Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. | Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. | 2 | Seguimiento a la calidad del aire | Jurisdicción de Corpoboyacá | Informe de seguimiento a la calidad del aire. | 20% | informes de seguimiento a la calidad del aire programado/informes de calidad del aire elaborados | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del programa de seguimiento a la calidad del aire. | 0 | 0 | 0
3 | Reporte de la información al SIAC Aire | Reporte de la información al SIAC Aire | Reporte de la información al SIAC Aire | 3 | Actualización y reporte de información al SIAC | Jurisdicción de Corpoboyacá | Porcentaje de actualización y reporte de información al SIAC Aire | 100% | Porcentaje de actualización y reporte de información al SIAC Aire/ Porcentaje de Información | Porcentaje de actualización y reporte de la información | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [10 empty] | 139002426 | 160997574 | 0
TOTAL $ | [10 empty] | 300000000
VERSION |  | DESCRIPCIÓN CAMBIO | [5 empty] | FECHA
0 |  | Formulación Plan Operativo, según Acuerdo 013 del 07/12/2017 por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Corporación Autónoma de Regional de Boyacá | [5 empty] | 2017-12-11
1 |  | Resolución 1729 Por medio del cual se efectúa un Traslado dentro del Presupuesto con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, vigencia Fiscal del año 2018 | [5 empty] | 2018-05-16
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | BERTHA CRUZ FORERO |  |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector Recursos Naturales |  |  |  | Responsable Proceso Evaluación Misional
FIRMA
FECHA |  | 2018-05-16 |  |  |  | 2018-05-16
Formulas:
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO = [DESCRIPCIÓN CAMBIO]
Note on L12: CADA ACTIVIDAD POA DEBE TENER SU PRESUPUESTO INDEPENDIENTE
Note on B12: Inserte las filas que sean necesarias

## POA H.B.
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [8 empty] | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | FEV-16 |  |  |  | Página 2 de 4
[10 empty] | Versión 0 |  |  |  | 2017-09-21
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
B. - PROGRAMACION PLAN DE NECESIDADES AÑO 2018
PLANTA PERSONAL (SI APLICA)
DENOMINACION |  | CODIGO | GRADO | CANTIDAD | VALOR ANUAL
Asesor
Profesional especializado
Profesional universitario
Tecnico
Asistencial
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
PERSONAL EXTERNO
CONCEPTO | PERFIL | CANTIDAD | VALOR MENSUAL $ | No. DE MESES | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Ingeniero Electronico | 1 | 4592000 | 8 | 36882944
Adicion Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Ingeniero Electronico | 1 | 4592000 | 3 | 13831104
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Ingeniero quimico | 1 | 4592000 | 4 | 18441472
Adición Contrato de Prestación de Servicios profesionales | Ingeniero quimico | 1 | 4592000 |  | 5923600
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Ingeniero de sistemas | 1 | 3061000 | 4 | 12292976
Adicion Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Ingeniero de sistemas | 1 | 3061000 | 3 | 9219732
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como conductor para vehiculo | Asistencial | 1 | 1995000 | 8 | 16023840
Adicion Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como conductor para vehiculo | Asistencial | 1 | 1995000 | 3.5 | 7010430
Adicion No. 2 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como conductor para vehiculo | Asistencial | 1 | 1995000 | 0.13333 | 267063.9332
Contrato de prestacion de servicios | Tecnologa en Recursos Naturales Renovables | 1 | 2040000 | 8 | 16385280
Adicion Contrato de prestacion de servicios | Tecnologa en Recursos Naturales Renovables | 1 | 2040000 | 3 | 6144480
Contrato de prestacion de servicios profesionales | Ingenieria Electronica | 1 | 1900000 | 8 | 15260800
Contrato de prestacion de servicios profesionales | Ingenieria Electronica | 1 | 1900000 | 3 | 5722800
Profesional categoria 6 | quimico | 1 | 4592000 | 1 | 4610368
Profesional categoria 6 | ingeniero industrial | 1 | 3061000 | 2 | 6146488
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 174163377.9332
MATERIALES E INSUMOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Suministro de recarga de mezclas de gases de referencia para los equipos del sistema de vigilancia de calidad del aire de CORPOBOYACA |  | Und | 1 | 2957031 | 2957031
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 2957031
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
SOFTWARE (LICENCIAS )
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
CONVENIOS
CONCEPTO | PLAZO | APORTE CORPOBOYACA | APORTE CONTRAPARTIDA | ENTE EJECUTOR | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
CONSULTORIAS
CONCEPTO |  |  |  | PLAZO | VALOR TOTAL | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
OTROS SERVICIOS
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Acreditacion IDEAM |  | Und | 1 | 7519960 | 7519960
Suministro de Repuestos y consumibles Marca Environnement de la estaciones de Calidad del Aire |  | Und | 1 | 25051158 | 25051158 | [12 empty] | s
Suministro de Repuestos y consumibles Marca ECOTECH de la estaciónes Móviles de Calidad del Aire |  | Und | 1 | 17905629 | 17905629
Consumobles para estaciones de monitoreo y calidad del aire |  | Und | 1 | 24910357 | 24910357
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de las estaciones automáticas |  | Und | 1 | 5107599 | 5107599
Suministro e instalación de estación meteorológica para la estación de calidad del aire denominada “Hospital” |  | Und | 1 | 24573958 | 24573958
Servicio de Mantenimiento y Calibración de los equipos medidores de flujo DEFENDER 520 marca Mesalabs |  | Und | 1 | 3747986 | 3747986
Planes de datos estaciones de monitoreo |  | Und | 1 | 3012000 | 3012000
Servicio de internet para estaciones KOICA |  | Und | 1 | 3871022 | 3871022
Arrendamiento Predios estaciones climáticas municipios de Mongui y Sativanorte y estacion movil Tunja- Pirgua. |  | Und | 1 | 6845840 | 6845840
Saldo |  |  |  |  | 334082
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 122879591
GASTOS OPERATIVOS | [5 empty] | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Transporte (Camionetas) |  |  |  |  | 2976744
Viaticos |  |  |  |  | 1590374.5
Papeleria y útiles de oficina
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 4567118.5
TOTAL $ |  |  |  |  | 299999999.9332
0.066766
-299999999.8665

## POA H.C.
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ |  |  | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  | FEV-16 | Página 3 de 4
|  |  |  | Versión 0 | 2017-09-21
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
C. - PROGRAMACION BIENES Y SERVICIOS ALMACÉN AÑO 2018
CODIGO ALMACEN | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ELEMENTOS | VALOR UNITARIO Incluido IVA $ 2018 | VALOR TOTAL $
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  |  | 0

## POA H.D.
|  |  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-16 | Página 4 de 4
[16 empty] | Versión 0 | 2017-09-21
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
D. - MATRIZ DE ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO
LINEA ESTRATEGICA PGAR |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA |  |  |  | Fortalecimiento Interno
SUBPROGRAMA |  |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA |  |  |  | Evaluar y Disminuir las emisiones atmosféricas y monitorear la calidad del agua en la Jurisdicción
PROYECTO | ACTIVIDAD |  |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | METAS Y COSTOS DEL PROYECTO
[8 empty] | METAS AÑO 2016 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2016 | METAS AÑO 2017 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2017 | METAS AÑO 2018 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2018 | METAS AÑO 2019 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2019 | TOTAL META FISICA |  | TOTAL COSTOS PROYECTOS
Laboratorio de análisis | Construir un laboratorio de análisis ambiental |  |  |  | Porcentaje de avance en la construcción del Laboratorio de Análisis Ambiental | 0% | Porcentaje | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% |  | 0
Mapas de ruido | Actualización, Seguimiento y/o elaboración de mapas para el manejo del ruido en las poblaciones por encima de 100.000 habitantes. |  |  |  | Número de Mapas de Ruido actualizados | 2 | Número | 0 | 0 | 1 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 94395180
[5 empty] | Número de seguimientos a Mapas de Ruido | 0 | Número | 2 | 0 | 2 | 10000000 | 3 | 5000000 | 3 | 9395180 | 10
Control de gases en fuentes móviles | Realizar operativos control de gases en fuentes móviles | Apoyar los procesos de actualización catastral en los municipios priorizados | Apoyar los procesos de actualización catastral en los municipios priorizados | Apoyar los procesos de actualización catastral en los municipios priorizados | Número de operativos de control de emisión de gases en fuentes móviles realizados | 0 | Número | 7 | 18338777 | 7 | 25000000 | 7 | 23000000 | 7 | 23487950 | 28 |  | 89826727
Vigilancia de Calidad del aire | Adquisición, Fortalecimiento, Operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y meteorológicas. |  |  |  | Porcentaje de estaciones de monitoreo de calidad del agua en operación | 33% | Porcentaje | 33% | 296676496 | 34% | 300000000 | 0% | 300000000 | 0% | 328831300 | 100% |  | 1770668028
| Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. | Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. | Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. | Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del programa de seguimiento a la calidad del aire. | 0% | Porcentaje | 40% | 545160232 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
| Reporte de la información al SIAC Aire | Reporte de la información al SIAC Aire | Reporte de la información al SIAC Aire | Reporte de la información al SIAC Aire | Porcentaje de actualización y reporte de la información | 0% | Porcentaje | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100%
Monitoreo Calidad del agua | Operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del agua |  |  |  | Porcentaje de estaciones de monitoreo de calidad del agua en operación | 0% | Porcentaje | 100% | 40000000 | 100% | 300000000 | 100% | 200000000 | 100% | 375807200 | 100% |  | 915807200
| Reporte de la información al SIAC Agua | Reporte de la información al SIAC Agua | Reporte de la información al SIAC Agua | Reporte de la información al SIAC Agua | Porcentaje de actualización y reporte de la información al SIAC | 0% | Porcentaje | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Plan de monitoreo a cuerpos de agua | Realizar monitoreos a sujetos pasivos |  |  |  | Número de monitoreos a sujetos pasivos priorizados | 0 | Número | 1 | 140000000 | 1 | 140000000 | 1 | 131334280 | 1 | 131532520 | 4 |  | 2176869474
| Realizar monitoreo al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa) | Realizar monitoreo al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa) | Realizar monitoreo al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa) | Realizar monitoreo al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa) | Número de monitoreos al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa) realizados | 2 | Número | 0 | 0 | 1 | 200000000 | 1 | 187620400 | 2 | 375807200 | 6
| Realizar monitoreos cuencas priorizadas | Realizar monitoreos cuencas priorizadas | Realizar monitoreos cuencas priorizadas | Realizar monitoreos cuencas priorizadas | Número de monitoreos realizados a cuencas priorizadas | 2 | Número | 1 | 180000000 | 1 | 180000000 | 1 | 134767874 | 2 | 375807200 | 7
Laboratorio de la Calidad Ambiental | Realizar adquisición, mantenimiento y calibración de equipos materiales y reactivos del laboratorio de calidad ambiental. |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de adquisiciones, mantenimiento y calibración del laboratorio de calidad ambiental | 100% | Porcentaje | 100% | 149496781 | 100% | 140000000 | 100% | 138742776 | 100% | 422783100 | 100% |  | 892881811
| Participar en pruebas interlaboratorios. | Participar en pruebas interlaboratorios. | Participar en pruebas interlaboratorios. | Participar en pruebas interlaboratorios. | Número de participaciones en pruebas interlaboratorios realizadas | 0 | Número | 2 | 7327714 | 2 | 12000000 | 2 | 11257224 | 2 | 11274216 | 8
TOTAL RECURSOS DE INVERSION (en miles de pesos) | [8 empty] | 1377000000 |  | 1377000000 |  | 1131722554 |  | 2054725866 |  |  | 5940448420
Note on F23: Celia Isabel Velasquez Feria: ELIMINAR SIAC