## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 250000000 |  |  |  | MAYO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | [5 empty] | X
Adición o ajuste (2):
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporación en el CONPES 3801 |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 520 904 05 01 10 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 250000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación de medidas de manejo en el Lago de Tota | [5 empty] | Seguimiento a las acciones establecidas en el CONPES 3801 a la Corporación | Contratos de Prestación de servicios y/o Contratos de Suministro adjudicados |  | 1 | (No. De contratos ejecutados/No. De contratos programados)*100 |  | 0.9 | 0.9 | 0.565 | 56.5% | 190000000 | 148145885 | 77.97% | 73414137 | 38.64% | Para el desarrollo de las actividades de Seguimiento e implementacion al CONPES 3801 se realizó pagos a los siguientes contratos de prestacion de servicios relacionada a continuación: CPS-2018023 CPS-2018061 CPS-2018064 CPS-2018065 CPS-2018087 CPS-2018099 CPS-2018114 - Se realizó control de maleza acuática de aproximadamente 1.400 m3 con el equipo técnico en el sector Los Arcos, en el municipio de Tota y Boyapesca en Aquitania. Así mismo se realizó disposición de la maleza acuática en los sectores de La Puerta, Suse. - Se realizaron los aforos y monitoreos de cantidad y calidad del recurso hidrico de los cuerpos de agua tributarios al Lago de Tota, Tunel de Cuitiva y Lago de Tota. - Participación en la primera sesión del Comité Nacional del proyecto AICCA del IDEAM para aprobación de plan operativo del proyecto de adaptación al cambio climático a ejecutar en el Lago de Tota desarrollada el 15 de junio de 2018. - Presentación de avance de la Reglamentación del Túnel de Cuitiva con usuarios de Distritos de Riego respecto a cuadros de distribución de caudales, el 21 de junio de 2018. - Organización y participación de la Misión de Supervisión del proyecto en el sector del agua y saneamiento del Lago de Tota por parte de la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD) y el MADS, financiadores del CONPES 3801, realizado del 25 al 28 de junio del 2018. - Participación en el “LANZAMIENTO SIEMBRA UN ÁRBOL EN LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA 2018 ” SECTOR TURÍSTICO – MUNICIPIO DE TOTA, el cual se realizó el Miércoles 13 de Junio de 2018 - Asignación de trámites de visitas de Concesión de Agua con los profesionales de apoyo de la oficina Santa Inés según avisos comisorios y trámites según los radicados en la plataforma ALMERA. | Carpeta de cada uno de los contratos y expedientes relacionados. \\Servertecnica\Compartida. Carpeta del proceso en oficina de Contratación y productos en la ruta: \\Servertecnica\Compartida
[7 empty] | Continuacion Fase lmplementación del Plan Ecoturistico de Playa Blanca | Numero de acciones implementadas dentro del Plan ecoturistico | Numero de acciones implemnetadas dentro del Plan ecoturistico |  | (No. Deacciones implementadas/No. De acciones programados)*100 | (No. Deacciones implementadas/No. De acciones programados)*100 | 0.23 | 0.23 |  |  | 60000000 |  | 0% |  | 0% | En desarrollo del Convenio CNV 2017 030 con FONTUR, Municipio de Tota y CORPOBOYACA con el fin Aunar esfuerzos Humanos Administrativos financieros, jurídicos y de asistencia Técnica en el Fortalecimiento ecoturístico del predio Playa Blanca municipio de Tota; se realizó reunión de mesas de trabajo con los actores relacionados con el destino ecoturístico de Playa Blanca (Alcaldía de Tota, Policía, Prestadores de servicios ecoturísticos), el 27 de junio para establecer condiciones y necesidades administrativas para el buen manejo del predio Playa Blanca. | Informes Playa Blanca Mayo-Plan de trabajo 2018.\\Servertecnica\Compartida
TOTAL | [16 empty] | 250000000 | 148145885 | 59.26% | 73414137 | 29.37%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [6 empty] | 56.5% |  | 56.5%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO INGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-07-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-07-10
Formulas:
APROBO = [ELABORÓ]
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA