## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 250000000 |  |  |  | MARZO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): |  |  |  |  | X
Adición o ajuste (2):
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporación en el CONPES 3801 |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 520 904 05 01 10 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 250000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación de medidas de manejo en el Lago de Tota | [5 empty] | Seguimiento a las acciones establecidas en el CONPES 3801 a la Corporación | Contratos de Prestación de servicios y/o Contratos de Suministro adjudicados |  | 1 | (No. De contratos ejecutados/No. De contratos programados)*100 |  | 0.875 | 0.875 | 0.5525 | 55.25% | 190000000 | 125053885 | 65.82% | 21164244 | 11.14% | Para el desarrollo de las actividades de Seguimiento e implementacion al CONPES 3801 se realizó pagos a los siguientes contratos de prestacion de sewrvicios relacionada a continuación: CPS-2018023 CPS-2018061 CPS-2018064 CPS-2018065 CPS-2018087 CPS-2018099 CPS-2018114 - Se realizó reunión de programación de actividades del mes de marzo que incluyo control de maleza acuática, participación en la campaña de entrega de árboles el Domingo de Ramos en los municipios de Iza, Cuitiva, Tota, Aquitania, y seguimiento a comodato Playa Blanca durante semana santa. - Se realizó programación de control de maleza acuática con el equipo técnico en el sector de Los Pozos en Hato Laguna- municipio de Aquitania y disposición de la elodea en los sectores de El Cajón, Hato Viejo y Hato Laguna. - Se estableció requirió el avance de implementación de PGIRS de los tres municipios, en la vigencia 2017B, el cual fue reportado en el SISCONPES 2.0 - Con el personal de la oficina de Aquitania se realizó seguimiento a PUEAA de la oficina. - Construcción de los Términos de Referencia para la consultoría a realizar el ajuste del POMCA, PORH, PSA, y programa de transformación de conflictos por el agua en el Lago de Tota, en articulación con el MADS en el marco de la financiación de AFD. - Revisión de la metodología implementada en el 2015-2016 para el análisis y transformación de conflictos de manejo en el Lago de Tota en coordinación con el ingeniero Jorge Parra, y las memorias dejadas como insumos para las vigencias siguientes. - Se inició la implementación de las mesas de trabajo sectoriales como escenario de participación y tramitación de conflictos y necesidades manifiestas con los representantes de los distritos de riego del Tunel de Cuitiva el 21 de marzo; y con los actores realacionados con el destino ecoturístico(Alcaldía de Tota, Policia, Prestadores de servicios ecoturísticos) de Playa Blanca, el 22 de marzo. - Reunión para la revisión y ajuste de la guía metodológica de transformación de conflictos del MADS el 23 de marzo. - Recopilación, estructuración y cargue de la información de avance de indicadores y financiera de actividades del CONPES 3801 en plataforma SISCONPES del DNP, del 12 al 26 de marzo de 2018, en 6 acciones que han mostrado avance en el periodo de reporte 2017. Sin embargo, existen acciones pendientes que dependen de otros responsables como MADS y alcaldias. X28 - Reunión con el sector Piscicola de Lago de Tota el 7 de marzo con el propósito de recibir informe de avance de implementación de la resolución 1310 de 2017, sistema de extracción de excretas de la trucha, por parte de ASOPISBOY, capitulo Lago de Tota. Se llegaron presentaron solicitudes de ampliación de términos y atención el 20 de marzo para analizar aspectos contenidos en la resolución. - Reunión de concertación de aspectos técnicos y jurídicos de la resolución 1310 de 2017 con el sector piscícola de Lago de Tota el 20 de marzo. - Aforo de caudal de los distritos de riego del Tunel de Cuitiva con presencia de los representantes de los distritos el 14 de marzo - Aforo de caudal de los distritos de riego Asoprogreso y El Público de los municipios de Cuitiva e Iza el 16 de marzo. - Seguimiento a funcionamiento de sensores de caudal otorgado a Acerias Paz del Rio y Coservicios, y reporte de hallazgos de visita con concepto técnico para inicio de procesos sancionatorios. - Se solicitó certificados de sincronización de sensores de COSERVICIOS Y ACERIAS PAZ DEL RIO el 14 de marzo - Entrega de informe de niveles de los cuerpos de agua tributarios al Lago de Tota a la doctora Bertha Cruz. - Operativo de infracciones ambientales por captación ilegal del recurso hídrico en los cuerpos tributarios Quebrada Aguablanca y Rio Tobal el 14 de marzo, con conceptos técnicos. - Participación en la capacitación sobre infracciones ambientales orientada por la Subdirección de Recursos Naturales el 20 de marzo. - Participación de la campaña de reforestación en el marco de la celebración del Domingo de Ramos 25 de marzo, con la entrega de 3.000 árboles en las parroquias de los municipios de Aquitania, Cuitiva, Iza, Tota y Firavitoba. - Seguimiento a las actividades ecoturísticas desarrolladas en el predio de Playa Blanca durante la temporada alta de Semana Santa del 29 al 30 de marzo. | Carpeta de cada uno de los contratos y expedientes relacionados.
[7 empty] | Continuacion Fase lmplementación del Plan Ecoturistico de Playa Blanca | Numero de acciones implementadas dentro del Plan ecoturistico | Numero de acciones implemnetadas dentro del Plan ecoturistico |  | (No. Deacciones implementadas/No. De acciones programados)*100 | (No. Deacciones implementadas/No. De acciones programados)*100 | 0.23 | 0.23 |  |  | 60000000 |  | 0% |  | 0% | En desarrollo del Convenio CNV 2017 030 con FONTUR, Municipio de Tota y CORPOBOYACA con el fin Aunar esfuerzos Humanos Administrativos financieros, jurídicos y de asistencia Técnica en el Fortalecimiento ecoturístico del predio Playa Blanca municipio de Tota; se adelantaron actividades de revision de diseños del plan ecoturistico, se reqactivaron las mesas de trabajo con prestadores de servicios turisticos de playa blanca y adelantaron medidas para la temporada de semana santa. | Informe temporada Semana Santa el cual reposa
TOTAL | [16 empty] | 250000000 | 125053885 | 50.02% | 21164244 | 8.466%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2017-12-11 | [6 empty] | 0.5525 |  | 55.25%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO INGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-04-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-04-10
Formulas:
APROBO = [ELABORÓ]
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA