## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 250000000 |  |  |  | MAYO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | [5 empty] | X
Adición o ajuste (2):
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporación en el CONPES 3801 |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 520 904 05 01 10 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 250000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación de medidas de manejo en el Lago de Tota | [5 empty] | Seguimiento a las acciones establecidas en el CONPES 3801 a la Corporación | Contratos de Prestación de servicios y/o Contratos de Suministro adjudicados |  | 1 | (No. De contratos ejecutados/No. De contratos programados)*100 |  | 0.95 | 0.95 | 0.675 | 67.5% | 208859634 | 148145885 | 70.93% | 116521726 | 55.79% | Para el desarrollo de las actividades de Seguimiento e implementacion al CONPES 3801 se realizó pagos a los siguientes contratos de prestacion de servicios relacionada a continuación: CPS-2018023 CPS-2018061 CPS-2018064 CPS-2018065 CPS-2018087 CPS-2018099 CPS-2018114 - Se realizó control de maleza acuática con el equipo técnico en la vereda Llano Alarcón de Cuitiva. Así mismo se realizó disposición de 1.638 m3 de la maleza acuática en los sectores de Hato Laguna de Aquitania y Llano Alarcón de Cuitiva. - Se realizaron los aforos y monitoreos de cantidad y calidad del recurso hidrico de los cuerpos de agua tributarios al Lago de Tota, Tunel de Cuitiva y Lago de Tota - El 5 de septiembre se desarrolló reunión con IDEAM, MADS, AFD y CORPOBOYACÁ en la Sede Central Tunja, de la Mesa Proyecto AICCA en el Lago de Tota, con el propósito de establecer condiciones articulación de actividades con el proyecto AFD y forma jurídica interinstitucional. - El 6 y 7 de septiembre se realizó visita de IDEAM a la cuenca del Lago de Tota, para reconocimiento y delimitación de componentes y acciones del proyecto AICCA. - Participación del acto protocolario de entrega de os recursos por parte de la Gobernación de Boyacá para la construcción de la nueva Planta de Aguas Residuales de Aquitania, el cual también involucra el desarrollo del proyecto de descontaminación del Lago de Tota a través de soluciones de saneamiento rural en al menos dos sectores como Los Pozos y Hato Laguna, a quienes se les va a reducir la carga orgánica, presentado el 9 de septiembre en Parque de Aquitania. - Diseño de Línea Base y Levantamiento de información de beneficiarios para el proyecto de descontaminación del lago de Tota, los días 11 y 17 de septiembre en articulación con la Alcaldía de Aquitania y la Empresa de Servicios Públicos de la misma. - Participación del noticiero radial de la Emisora La voz del Lago de Aquitania con los avances de los proyectos adelantados en la cuenca del Lago de Tota, para informar a toda la comunidad el 14 de septiembre de 2018. - Recopilación, estructuración y reporte de la información de avance de indicadores y financiera de actividades del CONPES 3801 en plataforma SISCONPES del DNP, el 2 y el 17 de septiembre de 2018, en las actividades que evidencian avance en el periodo A2018. - Asignación de trámites de visitas de Concesión de Agua con los profesionales de apoyo de la oficina Santa Inés según avisos comisorios 320 del OOCA0096/17; 321 del OOCA0067/18; 322 del OOCA0049/18, los cuales se reprogramaron para el mismo mes con los siguientes aviso No. 355, aviso No. 353, y aviso No. 354 respectivamente. - Se asignaron visitas de quejas por contaminación rad. 011731 a empresa Acuatrucha, y a Troutco, en Aquitania. - Se asignaron las actividades de autoridad ambiental para seguimiento a sancionatorios de los expedientes OCQ-0437/13 HOTEL RANCHO TOTA-CUITIVA; OCQ-0458/13 HOTEL ROCAS LINDAS-AQUITANIA; OCQ-0459/13 HOTEL SANTA INES- AQUITANIA; OCQ-435/13 HOTEL CAMINO REAL-CUITIVA; OCQ-436/13 HOTEL REFUGIO GENESIS- CUITIVA; OCQ-438/13 HOTEL POZO AZUL- AQUITANIA y se realizaron visitas Técnicas en BOYAPESCA, BIGDAY, CABAÑA VILLA EVELIA, y trámites según los radicados en la plataforma ALMERA.X28 | Carpeta de cada uno de los contratos y expedientes relacionados. \\Servertecnica\Compartida. Carpeta del proceso en oficina de Contratación y productos en la ruta: \\Servertecnica\Compartida
[7 empty] | Continuacion Fase lmplementación del Plan Ecoturistico de Playa Blanca | Numero de acciones implementadas dentro del Plan ecoturistico | Numero de acciones implemnetadas dentro del Plan ecoturistico |  | (No. Deacciones implementadas/No. De acciones programados)*100 | (No. Deacciones implementadas/No. De acciones programados)*100 | 0.4 | 0.4 |  |  | 41140366 | 41140366 | 100% | 21941529 | 53.33% | - A partir del 1 de agosto se retomó la administración del predio Playa Blanca por parte de la Corporación, ya que es de su propiedad y se adelantaron las siguientes actividades por instrucción de la dirección: - Mesa de trabajo permanente con prestadores de servicios turísticos de playa blanca en Tota para establecer acuerdos de operación realizada el 12 de septiembre. - Se instaló mesa de trabajo con vecinos de Playa Blanca para establecer acuerdos de operación desarrollada el 13 de septiembre. - Reunión de articulación con la Policía Nacional y sus diferentes secciones, entorno a la implementación del Plan de Ordenamiento Ecoturísticos de Playa Blanca – Tota, realizada el 11 de septiembre. . | Informes Playa Blanca Agosto-Plan de trabajo 2018.\\Servertecnica\Compartida
TOTAL | [16 empty] | 250000000 | 189286251 | 75.71% | 138463255 | 55.39%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [6 empty] | 67.5% |  | 67.5%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO INGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-10-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-10-10
Formulas:
APROBO = [ELABORÓ]
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA