## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 150000000 |  |  | MAYO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): |  |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Administración y Manejo de Áreas Protegidas |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 53090001030490 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 150000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Administrar y Fortalecer la Red Física del SIRAP CORPOBOYACA | [5 empty] | Realizar acciones que permitan el desarrollo del proyecto GEF SINAP y/o proyectos de investigación del programa BIO | 100% de ejecución, acciones que permitan el desarrollo del proyecto GEF SINAP y/o proyectos de investigación del programa BIO |  | 3 | Número de acciones ejecutadas/No de acciones programadas | 75% | 75% | 1.8 | 60% | 10000000 | 4494792 | 44.95% | 6057240.3912 | 60.57% | Se realizaron los ajustes a la minuta para el convenio con WWF se tiene previsto la firma para el mes de octubre. Se avanza en el cronograma de actividades para el segundo semestre para avanzar en acciones de trabajo con la WWF. | AREASPROTEGIDAS:\PLANIFICACION_ BIODIVERSIDAD\140-61 ESTRU_ECO_PRINCIPAL\140-6101\2018
[7 empty] | Realizar acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicos (páramos y/o humedales) | 100% de ejecución de las acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicos (páramos y/o humedales) |  |  | Número de acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicosejecutadas /No de acciones programadas | 0.75 | 75% |  |  | 10000000 | 4494772 | 44.95% | 6057240.3912 | 60.57% | Se realizaron salidas técnicas al PNR Unidad Biogeografica Siscunsí - Ocetá con delegados de USAID con el fin de identificar las potencialidades del área para posibles proyectos que permitan el uso sostenible y la conservación de estos ecosistemas Se participó en mesa de trabajo con el Consejo Superior Ambiental de Boyacá - COSAB, donde se socializó el tema de Ecosistemas de páramo en la Jurisdicción de Corpoboyacá para definir la gobernanza y participación ciudadana de estos ecosistemas después de su delimitación Se realizó mesa de trabajo con los miembros del SIDAP Boyacá para avanzar en el análisis técnico que permita definir el presupuesto requerido para comenzar con la formulación de los planes de manejo de los Páramos delimitados de Boyacá de acuerdo a lo establecido en la Resolución 00886 de 2018, proponiendo las estrategias para lograr la vinculación y participación activa de todo los actores sociales para lograr la sostenibilidad del territorio Se realizó mesa de trabajo para avanzar en acciones que permitan avanzar en la delimitación de los humedales priorizados del municio de Sogamoso. Se realizó mesa de trabajo SWISAID para avainzar en acciones que permitan el ffortalecimeinto de acciones de reconversión en el complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha. | AREASPROTEGIDAS:\PLANIFICACION_ BIODIVERSIDAD\140-61 ESTRU_ECO_PRINCIPAL\140-6101\2018
[7 empty] | Realizar una acción para el fortalecimiento de las RNSC del SIRAP-CORPOBOYACA | una Actividad de fortalecimiento Realizada |  |  | Número de acciones ejecutadas/No de acciones programadas | 0,3 | 0.3 |  |  | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Se continúa con en el analisis del presupuesto y actividades a desarrollar en la mesa de trabajo con las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC). Se tavanza en temario para la mesa de trabajo con las RNSC. | AREASPROTEGIDAS:\PLANIFICACION_ BIODIVERSIDAD\140-61 ESTRU_ECO_PRINCIPAL\140-6101\2018
[7 empty] | Realizar el proceso de vinculación de las éntidades privadas, al Proyecto Plan Padrino | Una Entidad vinculada al Plan Padrino |  | 25% | Número de entidades vinculadas al Proyecto Plan Padrino/No. De entidades programadas | 22% | 22% | 22% | 88% | 20000000 | 5732420 | 28.66% | 5531839.2 | 27.66% | Consolidación de los componentes programáticos de los planes de manejo de las áreas protegidas para el portafolio de servicios dirigidas a las empresas para el programa plan padrino. Se realizó reunión de capacitación del decreto 2205 de 2015, con la participación del ingeniero Camilo Luengas, delegado del CAR Cundinamarca con el fin de aclarar dudas, tratar temas de normatividad vigente y el proceso para la implementación de los incentivos tributarios dentro de la entidad, fortalecimiento y beneficios del plan padrino. Se diseñó la página Web del Plan Padrino dentro de la página del SIRAP y se avanza en la compilación de información prioritaria de las áreas protegidas para alimentar dicha página, la cual se encuentra en ajustes para aprobación, se avanza en el diseño del folleto del plan padrino, infomerciales | AREASPROTEGIDAS:\PLANIFICACION_ BIODIVERSIDAD\140-61 ESTRU_ECO_PRINCIPAL\140-6101\2018
[7 empty] | Realizar acciones para el posicionamiento y divulgación del SIRAP-CORPOBOYACA | 100% de ejecución, en las acciones priroizadas |  | 1 | Número de acciones realizadas para el posicionamiento y divulgación del SIRAP | 0,8 | 80% | 0.8 | 80% | 20000000 | 1000000 | 5% | 1347619.0399 | 6.738% | A la fecha ya se encuentran impresos los folletos de Páramos y Áreas protegidas y ya se envio la información a la dependencia de comunicaciones para proceder a su diseño. Se adelanta la recopilación del diseño del cartillas del SIRAP y de páramos como estrtegia de fortalecimienot en los procesos de divulgación y posicionamiento. | AREASPROTEGIDAS:\PLANIFICACION_ BIODIVERSIDAD\140-61 ESTRU_ECO_PRINCIPAL\140-6101\2018
[7 empty] | Declarar u homologar un área protegida en jurisdicción de Corpoboyacá | Un área declarada u homologada |  | 1 | No. Áreas declaradas u homologadas/No. De areas programadas a homologar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Se adelanta el proceso de revisión del Documento técnico para la declaratoria de los bosque secos del chicamocha por parte del equipo supervisor. Se comenzo con el proceso de homologación de DRMI Sochagota y la cuenca que lo alimenta con el consejo directivo de Corpoboyacá. Posterior a eso se avanzara con el proceso de homolgación. | AREASPROTEGIDAS:\PLANIFICACION_ BIODIVERSIDAD\140-61 ESTRU_ECO_PRINCIPAL\140-6101\2018
[7 empty] | Avanzar en el estudio de tenencia de dos área protegidas | 0,67% de avace en el estudio de tenencia de dos areas protegidas |  | 0.67 | %de avance en los estudios de tenencia de dos areas protegidas/% de avance programado | 0.4 | 0.59701 | 0.4 | 59.7% | 40000000 | 40000000 | 100% | 29055285.22 | 72.64% | Se continua con la elaboración y con la revisión de la información cartográfica de las áreas protegidas para la elaboración de las bases de datos y la consolidación los predios teniendo en cuenta la información con la que cuenta la Corporación en el Sistema de Información Ambiental Territorial. | AREASPROTEGIDAS:\PLANIFICACION_ BIODIVERSIDAD\140-61 ESTRU_ECO_PRINCIPAL\140-6101\2018
2 | Inscripción de áreas protegidas en el RUNAP | [5 empty] | Inscribir un área protegidas decarada u homologada | 1 área protegida inscrita |  | 1% | % de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP/% de superficie programadas | 0.55% | 55% | 0.5% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Se adelanta la revisión para culminar con el proceso de homologación del Distrito de Manejo Integrado y Área de Recreación Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenta estableciendo la rectificación de linderos y objetivos de conservación del área protegidas para proceder al Registro ante el RUNAP | AREASPROTEGIDAS:\PLANIFICACION_ BIODIVERSIDAD\140-61 ESTRU_ECO_PRINCIPAL\140-6101\2018
3 | Administrar y Fortalecer la Red de Actores del SIRAP CORPOBOYACÁ | [5 empty] | Realizar el septimo encuentro del CORAP | Un encuentro del CORAP programado y desarrollado con intercambio de experiencias | Un encuentro del CORAP programado y desarrollado | 1 | No. De encuentros del CORAP realizados/No de encuentros programados | 0.4% | 0.4% | 0.4 | 40% | 30000000 | 1000000 | 3.333% | 1061904.7599 | 3.54% | Se adelanta la elaboración de estudios previos para dar inicio al cronograma de contratación del septimo encuentro del CORAP y todas sus actividades, se tiene previsto realizar el proceso de contratación para el mes de Octubre. | AREASPROTEGIDAS:\PLANIFICACION_ BIODIVERSIDAD\140-61 ESTRU_ECO_PRINCIPAL\140-6101\2018
TOTAL | [15 empty] | 150000000 | 56721984 | 37.81% | 49111129.0021 | 32.74%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-06-26 |  |  |  | 85.74 |  | 44.12% |  | 53.96%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | HUGO ARMANDO DIAZ SUAREZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Profesional especializado |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-10-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-10-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA