## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Saneamiento Ambiental |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 130000000 |  |  | MAYO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | 10588470 |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 905 04 02 03 90 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 140588470
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Hacer seguimiento a los PGIRS | [5 empty] | Acompañar el proceso de implementacion del PGIRS actualizado en su componente de aprovechamiento de residuos solidos | 21 municipios priorizados para acompañamiento en proceso de implementacon de PGIRS |  | 25% | Municipios acompañados | 13/21 | 15.48% | 15% | 60% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Revision del PGIRS en su componente de aprovechamiento de los municipios de Tibasosa, Muzo, Busbanza, Sáchica, Belén, Covarachía, Boavita, Tunja, Socotá, Beteitiva, Cuitiva, Combita, Duitama. | Actas archivadas en las correspondientes carpetas.
2 | Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente | [5 empty] | Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente | 9 municipios priorizados para orientacion en minimizacion, separacion y aprovechamiento de RS | 9 municipios priorizados para orientacion en minimizacion, separacion y aprovechamiento de RS | 9 | Número de Municipios orientados en la minimización, separación y aprovechamiento de Residuos Sólidos | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 90588470 | 15951002 | 17.61% | 3372777 | 3.723% | Fortalecimiento de recurso humano a través de la contratación de un pasante y un profesional. | Carpetas CPS-2018045 y CPS-2018046
3 | Apoyo y seguimiento a las cadenas u organizaciones de recuperación y comercialización de residuos aprovechables | [5 empty] | Apoyo y seguimiento a las cadenas u organizaciones de recuperación y comercialización de residuos aprovechables | 1 cadena u organización de recuperacion y comercializacion de residuos aprovechables apoyada | 1 cadena u organización de recuperacion y comercializacion de residuos aprovechables apoyada | 1 | Número de organizaciones apoyadas y con seguimiento | 0,2 | 20% | 0.2 | 20% | 14092785 |  | 0% |  | 0% | Se realizó reunión con Asociaciones de Recicladores, con el fin de definir los temas para el apoyo de la Corporación. Se brindó asesoría a la Asociación Asortibasosa. | Acta de reunión FGP-23.
4 | Fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje | [5 empty] | Desarrollar sesiones para el fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje | 1 accion desarrollada para el fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje | 1 accion desarrollada para el fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje | 1 | (Numero de sesiones realizadas/Numero de sesiones programadas)*100 | 0,3 | 30% | 0,3 | 30% | 7516752 |  | 0% |  | 0% | Se realizó reunión con Asociaciones de Recicladores con el fin de acordar los temas para desarrollar dentro de la Mesa Regional de Reciclaje. Se realizó reunión con la ONG WIEGO, con el fin de acordar temas para el desarrollo de la mesa regional de reciclaje a desarrollarse en el mes de agosto. | Acta de reunión FGP-23.
5 | Apoyo y seguimiento al establecimiento de proyectos modelo para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos | [5 empty] | Apoyo y seguimiento al establecimiento de proyectos modelo para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (orgánicos e inorgánicos reciclables) con perspectiva de sostenibilidad social y ambiental | 1 proyecto modelo de aprovechamiento de RS urbanos apoyado | 1 proyecto modelo de aprovechamiento de RS urbanos apoyado | 1 | (Numero de proyectos apoyados/ Numero de proyectos programados a apoyar) | 0,1 | 10% | 0,1 | 10% | 28390463 |  | 0% | 0 | 0% | Se realizó visita de reconocimiento a un proyecto para manejo de residuos orgánicos en el municipio de Chivatá, interesado VADAMA. Se realizó visita de verificación a proyecto de planta de aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio de Iza. | Actas de reunión FGP-23, archivada en carpeta del municipio.
TOTAL | [15 empty] | 140588470 | 15951002 | 11.35% | 3372777 | 2.399%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2018-05-16 | [7 empty] | 17.32% |  | 26.22%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-07-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-07-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on O30: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 25/50
Note on Q30: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 25/50