## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:__2018___
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Evaluación, control, seguimiento y regulación del estado y uso de los recursos naturales |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 328335000 |  |  |  | MAYO | JUNIO | OCTUBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | [5 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
PROYECTO: |  |  | Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 520900070103 |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
SUBPROYECTO (SI APLICA) |  |  | N/A |  |  | Adición o ajuste (9): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (10): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (11): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL (SI APLICA) |  |  | 520900070103 |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[6 empty] | Total asignado | 328335000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Atender trámites permisionarios |  |  |  | Atender 40 tramites permisionarios iniciados desde el el 31 /12/12 hasta el 31/12/2017 que esten sin resolver | 40 tramites permisionarios atendidos de los iniciados del 31/12/12 hasta el 31/12/2017 que se encuentren sin resolver |  | 100% | (No. de Tramites permisionarios atendidos/ No.tramites programados a atender) *100 |  | 55/40 | 100% | 100% | 100% | 72701281 | 1493858 | 2.055% |  | 0% | Con corte a 30 de JUNIO se decidieron en total 55 trámites de vigencias anteriores asi: Licencias Ambientales: 9 Permiso de Emisiones: 8 Aprovechamiento Forestal OOAF: 13 Aprovechamiento Arboles Aislados AFAA: 25 | FGJ-03 2018. REGISTRO ACTOS ADMINISTRATIVOS
[5 empty] | Atender el 80% de los Trámites permisonarios iniciados desde el 1 /01/2018 en tiempos. | Atender el 80% de tramites permisionarios iniciados desde el 01/01/2018 en tiempos | Atender el 80% de tramites permisionarios iniciados desde el 01/01/2018 en tiempos |  | (No. de Tramites atendidos en tiempos/ No.Total Tramites programdos a atender) *100 | (No. de Tramites atendidos en tiempos/ No.Total Tramites programdos a atender) *100 | 30/36 | 100% |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | Con corte a 30 de JUNIO DE 2018, se han decidido 35 Trámites permisionarios de la vigencia 2018, de los cuales 29 se han otorgado en los tiempos estipulados. AFAA= Total decididos 33, En tiempos 28. OOLA-= Total decididos 2, En tiempos 2. | FGR-01 "CONTROL TIEMPOS TRÁMITES PERMISIONARIOS" Total Tramites decididos: 36 En Tiempos: 30
2 | Atender procesos sancionatorios |  |  |  | Decidir procesos sancionatorios de vigencias anteriores | 250 |  | 100% | 250 procesos sancionatorios con decision de fondo |  | 46/250 | 18.4% | 36.87% | 36.87% | 127816860 | 100000000 | 78.24% |  | 0% | Con corte a 30 de junio se han decidido 46 procesos sancionatorios ambientales, todos debidamente firmados y enumerados. | Formato de registro FGJ - 03 - 2018 en donde se compila toda la numeración de los actos administrativos proferidos por la Corporación que se encuentra en Serverad/Notificaciones/110-38 Registros/110-3817 Registros Control Trámites para Notificación/Autos y Resoluciones 2018
[5 empty] | Impulso procesal procesos sancionatorios de vigencias anteriores | 500 | 500 |  | 500 expedientes impulso procesal |  | 410/500 | 82% |  |  | 127816859 | 127816859 |  |  | 0% | Se han proyectado 410 actos administrativos de impulso procesal de los trámites sancionatorios ambientales en curso correspondientes a vigencias anteriores, todos debidamente firmados y enumerados. | Formato de registro FGJ - 03 - 2018 en donde se compila toda la numeración de los actos administrativos proferidos por la Corporación que se encuentra en Serverad/Notificaciones/110-38 Registros/110-3817 Registros Control Trámites para Notificación/Autos y Resoluciones 2018
[5 empty] | Atender Trámites iniciados en el año 2018 | Dar impulso procesal al 75% de los procesos sancionatorios iniciados en el año 2018 | Dar impulso procesal al 75% de los procesos sancionatorios iniciados en el año 2017 |  | Dar impulso procesal al 75% de los procesos sancionatorios iniciados en el año 2018 |  | (10/98) | 10.2% |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | De 98 procesos sancionatorios iniciados en la actual vigencia se han impulsado 10 actos administrativos. | Formato de registro FGJ - 03 - 2018 en donde se compila toda la numeración de los actos administrativos proferidos por la Corporación que se encuentra en Serverad/Notificaciones/110-38 Registros/110-3817 Registros Control Trámites para Notificación/Autos y Resoluciones 2018
3 | Realizar el seguimiento a licencias, concesiones, permisos, autorizaciones vigentes e infracciones ambientales |  |  |  | Realizar seguimiento a expedientes priorizados con Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) | Realizar seguimiento a 20 expedientes priorizados con PUEAA aprobado. |  | 25% | 20 seguimientos a expedientes priorizados por PUEAA | 20 seguimientos a expedientes priorizados por PUEAA | (7*100)/0)*0,25 | 35% | 8.75% | 35% |  |  |  |  | #DIV/0! | A 30 de junio de 2018 se han realizado 7 seguimientos a expedientes con Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua (OOCA-0054/17, OOCA-0063/16, OOCA-0260/15, OOCA-0047/15, OOCA-0195/15, OOCA-0093/15, OOCA-0013/14). | \\Recursonatu50\compartida2\CONCEPTOS TECNICOS GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 2017\PUEAA 2017
[5 empty] | Realizar el seguimiento a licencias, concesiones, permisos, autorizaciones vigentes e infracciones ambientales | Atender el 100% de los expedientes proyectados para seguimiento | Atender el 100% de los expedientes proyectados para seguimiento | 25% | 600 seguimientos a licencias, concesiones, permiso de emisiones, permisos de vertimientos, permisos de aprovechamiento forestal y autorizaciones vigentes. | 900 seguimientos a licencias, concesiones, permiso de emisiones, permisos de vertimientos, permisos de aprovechamiento forestal y autorizaciones vigentes. | (267*100)/600 | 44.5% | 11.12% | 44.5% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | De los 600 seguimientos programados para la vigencia 2018, a 30 de junio se han realizado 267 seguimientos. | \\Recursonatu50\actividades grupo de control y seguimiento 2017\SEGUIMIENTO
4 | Realizar operativos y monitoreos para el control de uso y movilización de los Recursos Naturales, el control de emisiones de fuentes fijas |  |  |  | Realizar operativos y monitoreos para el control de uso y movilizacion de los Recursos Naturales, el control de emisiones d efuentes fijas y moviles y el ruido ambiental. | Realizar 300 operativos en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ |  | 300 | Realizar 300 operativos en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ | Realizar 300 operativos en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ | (177/300)/100 | 59% | 177 | 59% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | Para el 2018 se proyectó realizar 300 operativos. Hasta el 30 de junio del año 2018 se han realizado 177 operativos. | \\Recursonatu50\actividades grupo de control y seguimiento 2017\OPERATIVOS
5 | Realizar seguimiento a los PSMV municipales |  |  |  | Realizar seguimiento a los PSMV municipales | Realizar seguimiento al 25% los PSMV municipiales |  | 25% | Realizar seguimiento a los PSMV de los 87 municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ | Realizar seguimiento a los PSMV de los 87 municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ | (22/87)*0.25 | 25.29% | 6.322% | 25.29% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | Se proyectó realizar seguimiento al PSMV de los 87 municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, de los cuales hasta el mes de junio de 2018 se han realizado 22 seguimientos. | \\Recursonatu50\actividades grupo de control y seguimiento 2017\SEGUIMIENTO
TOTAL | [14 empty] | 328335000 | 229310717 | 69.84% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2018-05-16 | [6 empty] | 46.8% |  | 50.11%
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | LUIS ALBERTO HERNANDEZ / JUAN CARLOS NIÑO ACEVEDO / BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA | [8 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Profesionales Especializados Proceso Autoridad Ambiental | [8 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2018-07-10 | [8 empty] | 2018-07-10
Note on M27: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O27: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on N30: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 25/50
Note on M31: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Avance a Junio 30 29/35*100=83%
Note on N31: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 25/50 Teniendo en cuenta que la meta es el 80% y vamos con el 83%, la meta va cumplida en un 100%