## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 43700000 |  |  | MARZO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Fortalecimiento del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores productivos (agropecuario y minero) |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 53090503010390 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 43700000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Desarrollar actividades de generación de conocimiento no formal en los sectores productivos: agropecuario, forestal, hidrobiológica y minero | [5 empty] | Realizar eventos de capacitación ambiental en buenas practicas en los sectores productivos (agropecuario y minero) | 35 eventos de capacitación realizados |  | 35 | No. De eventos realizados / No. De eventos programados | 6 | 17.14% | 6 | 17.14% | 47000000 |  | 0% | 0 | 0% | Se realizaron 2 eventos en Tibasosa y Nobsa , 2 en Aquitania a sectores de produccion agropecuaria a productores del sector calero con la participacion de aproximadamente 45 productores Se realizaron 2 eventos en Belen y Santarosa a sectores de produccion agropecuaria con la participacion de aproximadamente 30 productores | Carpeta contracual de CPS 2017-0069: CPS 2018-118
TOTAL | [15 empty] | 47000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2017-12-11 | [5 empty] | 17.14% |  | 17.14%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-04-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-04-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on L27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Número de actividades de generación de conocimiento en los sectores productivos