## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | MES EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Comunicación, Educación y Participación. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 149477340 |  |  | MAYO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | 6294294 | [5 empty] | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Formación de una Cultura Para la Sostenibilidad Ambiental |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Asistencia técnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 510 900 06 02 02 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
Adición o ajuste (13):
[8 empty] | Total asignado | 155771634
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Fortalecimiento organizativo y operativo de los CIDEAS Municipales | [5 empty] | Fortalecimiento organizativo y operativo de los CIDEAS Municipales | 100% |  | 100% | Porcentaje de CIDEAS Municipales asesorados y apoyados / Porecntaje de CIDEAS Municipales programados | 100% | 100% | 100% | 100% | 16762040 | 16762040 | 100% | 16762040 | 100% | Se realizó la orientación a los Comites Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de las provincias de Lengupa, Norte y Gutierrez, Centro,Ricaurte, Sugamuxi ,Tundama y Occidente en la formulación de los planes operativos del comité. Estructuracion de la estrategia de educacion ambiental dirigida a sedes rurales de Instituciones Educativas en los municipios de Nobsa,Sogamoso,Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Siachoque, denominda coloreando escuelas CDS 2018146. Contrato de impresion de guia metodologica CIDEA,PRAE y PROCEDA CDS 2018149. Apoyo a los municipios en material de educación ambiental, en desarrolllo de eventos ambientales. | Carpeta Contrtactual CDS 2018149 CDS 2018146 CNV 2018015
2 | Acompañar procesos de educación no formal en la formulación y educación de PROCEDAS | [5 empty] | Acompañar procesos de educación no formal en la formulación y educación de PROCEDAS | 6 |  | 6 | Número de PROCEDAS promovidos/ Número de PROCEDAS programados. | 6 | 100% | 6 | 100% | 72651944 | 72651944 | 100% | 55603837 | 76.53% | Se adelantó convenio 2018003 con la ONG PRIMAVERA en la orientaciones a organizacioens de base en la implementación de Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA en los municipios de Soata, Miraflores,Moniquira, Tasco y Santa Rosa de Viterbo. | Carpeta contractual convenio 2018003
3 | Apoyo a la educación formal en la formulación y ejecución de los PRAES | [5 empty] | Apoyo a la educación formal en la formulación y ejecución de los PRAES | 8 |  | 8 | Número de proyectos de educación ambiental promovidos / Numero de proyectos de educación ambiental programados. | 8 | 100% | 8 | 100% | 66357650 | 66357650 | 100% | 55603839 | 83.79% | Se realizaron talleres en la orientacion de la metodologia para la elaboracion de los PRAE de las instituciones educativas de las provoncias de Centro,Tundama, Sugamuxi,Ricaurte,Valderrrama,Norte,Gutierrez y Occidente. Se adelantó convenio 2018003 con la ONG PRIMAVERA que se encargada de la actualizacion y/o formulacion de los Proyectos Ambientales Escolares de las siguientes instituciones educativas : Institución Educativa Antonio Nariño,Institución Educativa Marco Fidel Suárez,Institución Educativa Saza,Institución Educativa La Libertad,Institución Educativa Técnica el Portachuelo,Institución Educativa Sergio Camargo,Institución Educativa López Quevedo e Institución Educativa El Chapetón | Carpeta contractual convenio 2018003
TOTAL | [15 empty] | 155771634 | 155771634 | 100% | 127969716 | 82.15%
| Versión POA a evaluar |  | 3 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Jefe Oficina Cultura Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-12-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-12-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on O27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 5/10
Note on P27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Resultado del indicador Ej: =5/10
Note on R27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Resultado del indicador Ej: =5/10
Note on Q27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 5/10