## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | MES EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 169000000 |  |  |  | MAYO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Medidas de conservación en áreas protegidas declaradas |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 906 02 01 04 90 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 169000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación de medidas de conservación de manejo en áreas protegidas | [5 empty] | Realizar el Monitoreo del AICA Lago de Tota | 12 monitoreos |  | 100% | No. De monitoreos realizados/No. De monitoreos programados |  | 5 | 41.67% | 33.33% | 33.33% | 46000000 | 45999264 | 100% | 399994 | 0.8696% | CNV-2016014 con la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC, para el monitoreo espacial y temporal de la estructura de aves acuaticas y terrestres en el AICA Lago de Tota. Se realiza el quinto monitoreo para el año 2018, el ejecutor presenta los documentos e informes para realizar el primer desembolso para el año 2018. Se presenta informe trimestral para revisón. | Carpeta del convenio 2016-014 que se encuentra en la Secretaria General y Juridica oficina de contratación.
[7 empty] | Implementar acciones de manejo contempladas en los PMA Y/O en PO Ecoturistico | 4 acciones | 4 acciones |  | No. De acciones de manejo realizadas/No. De acciones programados | No. De acciones de manejo realizadas/No. De acciones programados | 1 | 25% |  |  | 123000000 |  | 0% |  | 0% | Se estan concertando los terminos para la ejecución de los proyectos aprobados en el marco de la convocatoria BIO, "Protocolo para la valoración de carbono en suelos de paramo" y "Estrategias de propagación invitro de Espeletias y Ericaceas". Se estan realizando los terminos para realizar convenio con el fondo Mixto para implementación de acciones de sensibilización y divulgación en torno a las áreas protegidas de la jurisdicción. en el PNR Siscunsí - Ocetá se avanza en la caracterización socioeconomica en predios aledaños a las áreas para restauración y en actividades de monitoreo de fauna silvestre. En el PNR Serranía de las Quinchas: se continua con procesos de mantenimiento de restauración y manejo de fauna silvestre. en el PNR Serranía El Peligro: se formuló un proyecto para implementación del plan de ordenamiento ecoturistico y se presentó al Ministerio de Medio Ambiente - Negocios Verdes, el cual se encuentra en fase de evaluación. | ECOSISTEMAS22/G:\COMPARTIDA\CORPOBOYACA 2018/PMA AREAS PROTEGIDAS
TOTAL | [16 empty] | 169000000 | 45999264 | 27.22% | 399994 | 0.2367%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [6 empty] | 33.33% |  | 33.33%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-07-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-07-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA