## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 650000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | 450000000 | [5 empty] | X
Adición o ajuste (2):
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Descontaminación de fuentes hídricas |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 520 904 05 01 08 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 1100000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Apoyar la descontaminación de fuentes hídricas | [5 empty] | Apoyar la descontaminación hídrica de fuentes hidricas | Un (01) proyecto apoyado |  | 25% | Número de proyectos apoyadas / Número de proyectos programados a apoyar)*100 | 0,25 | #VALUE! | 0.25% | 1% | 1100000000 | 1020563992 | 92.78% | 1020563992 | 92.78% | El dia 18 de Octubre de 2018 se firmo el Convenio CNV 2018 011 entre el Municipio de Samaca, la ESPB SA ESP y CORPOBOYACA, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAMACÁ; PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAMACÀ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE. Convenio que fue suscrito por valor de $8.190.320.524, los cuales serán aportados de la siguiente manera: RECURSOS CORPOBOYACÁ: $ 1.004.000.000. RECURSOS DEL DEPARTAMENTO: 1- Regalías del Departamento, por valor de $4.320.262.280 2- Sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico $1.996.000.000. RECURSOS DEL MUNICIPIO: 1- Sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico por valor de $870.058.244. -Se suscribio contrato de prestacion de servicios No. CPS 2018 215 cuyo objeto es el Apoyo a proyectos de descontaminación. Se realizo el desembolsod e la contrapartida de CORPOBOYACA por valor de 1,004,000,000,. Actualmente se esta en el proceso precontractual para la contratacion de la obra pór parte del Municipio de Samaca. | Capeta del Convenio CNV 2018 011. Carpeta del contrato CPS 2018 215
TOTAL | [15 empty] | 1100000000 | 1020563992 | 92.78% | 1020563992 | 92.78%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | #VALUE! |  | 1%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO INGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2019-01-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2019-01-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA