## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 220000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | 286941852 | [5 empty] | X
Adición o ajuste (2):
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Implementación de la estrategia "Boyacá 2030, 20% menos carbono |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 905 03 01 05 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 506941852
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Monitorear proyectos de producción más limpia en sectores de producción artesanal de ladrillo y cal | [5 empty] | Monitoreo a proyectos de produccion mas limpia en sectores de produccion artesanal de ladrillo y cal | Proyectos monitoreados de produccion artesanal de ladrillo y cal |  | 1 | (Número de proyectos artesanales de ladrillo y cal monitoreados/Número de proyectos de ladrillo y cal artesanales seleccionados)*100 | 1 | 100% | 1 | 100% | 4503724 | 4503724 | 100% | 4503724 | 100% | Se continua con el monitoreo de los proyectos de reconvercion tecnologica Se realizaron 71 visitas de seguimiento a proyectos de reconversion tecnologica asi: Enero 9 visitas, febrero 9 visita, marzo 9 visitas, abril 8 visitas y 9 en mayo,6 en junio, 8 visitas en el mes de Julio, 9 en agosto, 1 en septiembre | CPS-2018- 118
2 | Promover y gestionar las estrategias relacionadas con esquemas de pagos por servicios ambientales en los sectores productivos | [5 empty] | Promover y gestionar la estrategia de BanCO2 relacionada con la compra de emisiones y pagos por servicios ambientales en los sectores productivos | Empresas y personas naturales vinculadas a la estrategia | Empresas y personas naturales vinculadas a la estrategia | 100% | (Número de Empresas y personas naturales vinculadas a la estrategia/Número de Empresas y personas naturales vinculadas a la estrategia programadas)*100 | 0.8 | 80% | 0.8 | 80% | 265646024 | 265646024 | 100% | 82567291 | 31.08% | Se estan realizando visitas a empresas industriales para motivarlas a invertir en el Banco2, se encuentran 30 actas de compromisos suscritas para el fortalecimiento del banco2 Se contrato con la empresa ECOVERSA para establecer los lineamientos para la compra de emisiones de CO2. | CPS-2018-110
3 | Hacer seguimiento al proyecto de erradicación de fuentes contaminantes | [5 empty] | Seguimiento a proyectos de erradicacion de fuentes contaminantes | Proyectos con seguimiento | Proyectos con seguimiento | 1 | (Número de proyectos de erradicación de fuentes contaminadas con seguimiento monitoreados/Número de proyectos de erradicación de fuentes contaminantes seleccionados)*100 | 1 | 100% | 100% | 100% | 66792104 | 66792104 | 100% | 66792104 | 100% | A 30 de septiembre del 2018 se entrega un total de 119 visitas totales con actas según formato FGP-23, y 20 informes al 100% de Toda la información recolectada, de seguimiento social a beneficiarios vinculados al proyecto erradicación de fuentes contaminantes y 10 informes línea base social de los usuarios completando a la fecha el 100% de la actividad.
4 | Apoyar proyectos de producción más limpia Sector carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfarería y coquización | [5 empty] | Proyecto de produccion mas limpia Sector carbón, calizas, y las actividades de alfarería y coquización apoyados | Proyectos con Producción más limpia en los Sectores carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfarería y coquización | Proyectos con Producción más limpia en los Sectores carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfarería y coquización | 1 | (Número de proyectos PML en Sector carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfarería y coquización apoyados/Número de proyectos PML en Sector carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfarería y coquización programados)*100 | 0.9 | 90% | 0.9 | 90% | 120000000 | 120000000 | 100% | 120000000 | 100% | Se realizo convenio con la Fundacion FUNDEREC para ejecutar proyecto de produccion mas limpia en el sector minero (carbon), seleccionando 32 UPM en los municipios de Chivata, Samaca, Combita, Paipa Se presento el primer informe de avance | U
5 | Apoyar proyectos de reconversión tecnológica en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal hidrobiológico y/o biocomercio | [5 empty] | Proyectos de reconversion técnologica en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal hidrobiologico y/o biocomercio | Proyectos de reconversión en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal, hidrobiológico y/o biocomercio | Proyectos de reconversión en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal, hidrobiológico y/o biocomercio | 1 | (Número de proyectos de reconversion técnologica en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal hidrobiologico y/o biocomercio apoyados / Númeroeconversion técnologica en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal hidrobiologico y/o biocomercio programados)*100 | 0,3 | 30% | 0,3 | 30% | 50000000 | 35112669 | 70.23% | 35112669 | 70.23% | Se programo apoyar la siembra de alevinos e implementacion de practivas pisicolas en el municipio de Puerto Boyaca, se inicio proceso de concurso de meritos, se declaro desierto y se vuelve a iniciar el proceso
TOTAL | [15 empty] | 506941852 | 492054521 | 97.06% | 308975788 | 60.95%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 80% |  | 80%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2019-01-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2019-01-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA