## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2018-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 93611965 |  |  |  | MAYO | JULIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Evitar la deforestación y degradación de los bosques |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 906 02 01 01 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 93611965
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Evitar la deforestación y degradación de los bosques | [5 empty] | Socializar y sensibilizar el proceso de diagnostico y afectación en los municipios identificados en las alertas tempranas de deforestacion en los cuatro trimestres de 2017 y en los de cambio de cobertura de bosque a no bosque en nuevos municipios. | 0,25% de evitar la degradacion de los bosques por medio de socializacion y sensibilizacion del diagnostico | 0,25% de evitar la degradacion de los bosques por medio de socializacion y sensibilizacion del diagnostico | 1 | % de Diagnósticos socializados /% diagnostico a socializar programado | % de Diagnósticos socializados /% diagnostico a socializar programado | 12% | 48% | 0.54 | 54% | 21000000 | 12805602 | 60.98% |  | 0% | El contrato CDS2018-148, se encuentra en etapa de ejecucion, se estan revisando las fechas de las socializaciones , a la espera de poder definir dichas fechas ya que la ejecución y desarrollo de la actividad iria en paralelo con la actividad dos del proyecto | Ruta: ECOSISTEMAS24/ COMPARTIDA/ EVITAR LA DEFORESTACION
[7 empty] | Generar y promover sensibiliación y educación en el tema de la deforestacion y sus consecuencias a traves de herramientas didácticas y medios audiovisuales | 0,75 de evitar la degradacion de los bosques por medio de implementacion de herramientas didacticas | 0,25 de evitar la degradacion de los bosques por medio de implementacion de herramientas didacticas |  | % de herramientas didacticas y medios audiovisuales utilizados/ % de herramientas y medios audiovicuales programados | % de herramientas didacticas y medios audiovisuales utilizados/ % de herramientas y medios audiovicuales programados | 60% | 60% |  |  | 72611965 | 64417457 | 88.71% |  | 0% | Basados en el contrato CDS 2018-149 con la empresa Editorial Artes Gráficas E.U. el cual se encuentra en la etapa de ejecucion se han recibido los boliografos, pendones, a la espera de recibir las, tulas, folletos y gorras de los cuales ya se entregaron los diseños definitivos al contratisa. La agenda se encuentra en proceso de diseño. Se solicito CDP con el objeto deAunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos entre Corpoboyacá y el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, para el fortalecimiento de la Educación, la Cultura Ambiental, la Participación Social y el cambio de actitudes frente a los recursos por un valor de ($15.477.206) QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS, proyecto que se encuentra en elaboración de estudios pevios | Ruta: ECOSISTEMAS24/ COMPARTIDA/ EVITAR LA DEFORESTACION
TOTAL | [16 empty] | 93611965 | 77223059 | 82.49% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [6 empty] | 54% |  | 54%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeacion y Sistemas de la Informacion |  |  |  | X
FIRMA
FECHA |  | 2018-08-13 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-08-13
Formulas:
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO = [JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA