## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 310000000 |  |  | MARZO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Instrumentos de planeación ambiental |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Formulación de planes de manejo de áreas protegidas |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 900 01 01 02 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 310000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Actualización, Formulación y adopción de planes de manejo para las áreas protegidas de la Corporación | [5 empty] | Formular y/o actualizar los planes de manejo priorizados para la vigencia | Dos Planes de manejo formulados y un plan de manejo actualizado |  | 15.83% | No. PM formulados y PM actualizados/No. PM para formular y actualizar | 0.45 | 3.562% | 3.562% | 22.5% | 234944000 | 234944000 | 100% | 0 | 0% | Se realizó el contrato de consultoría CCC 239-2017 que tiene po objeto "Formular los planes de manejo de las áreas protegidas Parque Natural Regional Pan de azúcar-el Consuelo y la Reserva Forestal Protectora El Malmo y la actualización del plan de manejo del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Oceta de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 2015". En la actualidad se adelanta la fase de socialización con los actores y la fase de campo de los componentes biofisicos.. se realizaron los primeros acercamientos con las comunidades de los municipios de Sogamoso, Aquitania, Mongua y Mongui para avanzar en el proceso de actualización del plan de manejo del PNR Siscunsí.Ocetá y el análisis preliminar de la infromación secundaria y la definición de los puntos de muestreo de los componentes biofísico. | Biodiversidad/planificacion ambiental/estructura ecologica principal
2 | Apoyo a las acciones del Plan de Manejo Páramo de Rabanal - Unión Europea | [5 empty] | Suscribir un convenio con Corpochivor y CAR para el cuplimiento de los compromisos en el marco de la Unicón Europea | 100% de los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea |  | 100% | % de los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea/No de compromisos programados | 0.2 | 20% | 20% | 20% | 75056000 | 0% | 0% | 0 | 0% | Se participo del tercer comité técnico del proyecto "páramos, biodiversidad y recursos hídricos de los Andes del norte" con la comisión conjunta del páramo de rabanal para definir las acicones para el cumplimiento de los compromisos con la unión Eurpea. Se realizó la primera reunión de comisión conjunta para establecer el seguimiento del convenio con la Unión Europea para el fortalecimienot del complejo de páramo Rabanal-Río Bogota entre Corpoboyaca, CAR, Corpochivor, gobernación de Boyacá, RAPE, Municipio de Tunha el dia 09 de Marxo de 2018. | Biodiversidad/planificacion ambiental/estructura ecologica principal
TOTAL | [15 empty] | 310000000 | 234944000 | 75.79% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 4254900% |  | 2017-12-11 | [5 empty] | 11.78% |  | 21.25%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | HUGO ARMANDO DIAZ SUAREZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Profesionales Especializados |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-04-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-04-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA