## ajustado
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 634175957 |  |  |  | MARZO | AGOSTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): |  |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Instrumentos de planeación ambiental |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Formulación y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdicción |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 900 01 01 01 01 - 530 900 01 01 01 02 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 634175957
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnética o física de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Formulación del POMCA Directos al Magdalena Medio | [5 empty] | Culminación de la Fase Diagnóstico y Construcción de las Fases de Zonificación, Prospectiva y Formulación del POMCA Directos al Magdalena entre Ríos Negro y Carare | 100% del proceso de Formulación el POMCA Directos al Magdalena Medios entre ríos Negro y Carare |  | 10% | % de avance en la formulación del POMCADirectos al Magdalena Medios entre ríos Negro y Carare/% programado |  | 2% | 20% | 2% | 20% | 569175957 | 560746337 | 98.52% | 13864989.5 | 2.436% | Se avanzó en la preparación de la tercera reunión en marco de la Consulta Previa con las diferentes entidades que pueden contribuir al avance de preacuerdos. Se avanzao en la fase de socialización de la Fase Diagnóstico en los municipios de Puerto Boyacá, Cimitarra y Bolívar. | Carpeta Contractual CCC N° 177/2016
2 | Apoyo a la formulación y/o ajuste a los POMCAS priorizados | [5 empty] | Desarrollo de las fases previstas para los POMCAS priorizados | 50% en el desarrollo de las fases previstas para los POMCAS priorizados |  | 50% | % de formulación y/o ajuste a los POMCA´s priorizados/% programado |  | 5% | 10% | 5% | 10% | 65000000 | 56570380 | 87.03% | 13864989.5 | 21.33% | * Se asistió y participó en las mesas técnicas de las Comisiones Conjuntas de los siguientes POMCAS : 1. Cuenca Carare - Minero. 2. Cuenca Cravo Sur. 3. Cuenca Garagoa. 4. Cuenca Alto Río Suárez. 5.Cuenca Río Negro. 6.Cuenca Río Cusiana. * Los POMCAS Alto Río Chicamocha y Río Medio y Bajo Suárez se encuentran en la etapa de revisión de observaciones, en el marco de la publicación según Decreto 1076/15, a fin de evaluar su pertinencia en el documento final, para su posterior adopción. | Serie documental 140-4116 de cada POMCA
TOTAL | [13 empty] | 15% |  | 15% | 634175957 | 617316717 | 97.34% | 27729979 | 4.373%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2017-12-11 |  |  |  |  | 10%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | Ma. CAROLINA OBANDO -LUZ AMELIA PACHECO |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Profesionales Especializados |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-04-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-04-10
3
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderado de todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on T27: Carolina Obando: dinero PGN CNV 007/2016 y contrato profesional categoría 6
Note on T28: Carolina Obando: dinero PGN CNV 007/2016 y contrato profesional categoría 6