## ajustado
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 634175957 |  |  |  | MAYO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | 22000000 |  |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | 30000000
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Instrumentos de planeación ambiental |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Formulación y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdicción |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 900 01 01 01 01 - 530 900 01 01 01 02 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 686175957
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnética o física de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Formulación del POMCA Directos al Magdalena Medio | [5 empty] | Culminación de la Fase Diagnóstico y Construcción de las Fases de Zonificación, Prospectiva y Formulación del POMCA Directos al Magdalena entre Ríos Negro y Carare | 100% del proceso de Formulación el POMCA Directos al Magdalena Medios entre ríos Negro y Carare |  | 10% | % de avance en la formulación del POMCADirectos al Magdalena Medios entre ríos Negro y Carare/% programado |  | 5% | 50% | 5% | 50% | 569175957 | 569132278 | 99.99% | 64978160.5 | 11.42% | La fase de aprestamiento esta en un 100%. Se avanzo con la fase de Diagnostico en un 90% . Documento en revisión por parte de la Supervisión. Se adelanto el proceso de consulta previa - Etapa de Pre-acuerdo quedando en firme. Se cuenta con Concejo de Cuenca conformado. Se esta en el proceso de armonización de síntesis ambiental con la inclusión de aportes de la comunidad y recomendaciones de la Comisión Conjunta; A su vez la preparación de los talleres para la fase de Zonificación y prospectiva. NOTA. Debido a estas mesas de revisión técnica y armonización para la finalización de la fase Diagnostico y la preparación de talleres para la siguiente, se ve la necesidad de realizar prorroga para concluir el proceso. | Carpeta Contractual CCC N° 177/2016
2 | Apoyo a la formulación y/o ajuste a los POMCAS priorizados | [5 empty] | Desarrollo de las fases previstas para los POMCAS priorizados | 50% en el desarrollo de las fases previstas para los POMCAS priorizados |  | 50% | % de formulación y/o ajuste a los POMCA´s priorizados/% programado |  | 30% | 60% | 30% | 60% | 117000000 | 65000000 | 55.56% | 64978160.5 | 55.54% | * Se asistió y participó en las mesas técnicas de las Comisiones Conjuntas de los siguientes POMCAS : 1. Cuenca Carare - Minero. Proceso de publicación. 2. Cuenca Cravo Sur. Proceso de publicación. 3. Cuenca Garagoa. Proceso de publicación. 4. Cuenca Río Cusiana. 5, Cuenca Río Negro. * Se aprobó mediante Resolución N° 2012 del 30 de mayo de 2018, el POMCA de la cuenca Alta del Río Chicamocha. * Se aprobó mediante Resolución N° 2110 del 8 de junio de 2018, el POMCA de la cuenca Media y Baja del Río Suarez. * Se aprobó mediante Resolución N° 2258 del 25 de junio de 2018 (N° de la CAR 1712 de 25 de junio de 2018), el POMCA de la cuenca Alta del Río Suarez. *Se dio apoyo a Patrimonio Natural quien es el operador para la Actualización del POMCA Lago de Tota, a lo cual se dio el apoyo en la preparación y revisión de alcances técnicos para tal fin. *Se han adelantados mesas interentidades e intersectoriales para atender los requerimientos en le proceso de publicidad del POMCA Carare- Minero. | Serie documental 140-4116 de cada POMCA
TOTAL | [13 empty] | 55% |  | 55% | 686175957 | 634132278 | 92.42% | 129956321 | 18.94%
| Versión POA a evaluar |  | 3 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | 10%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | Ma. CAROLINA OBANDO -LUZ AMELIA PACHECO |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Profesionales Especializados |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información | [12 empty] | 5682908 | 2841454
FIRMA | [16 empty] | 12254221 | 6127110.5
FECHA |  | 10/010/2018 |  |  | 2016-06-29 |  | 10/010/2018 | [12 empty] | 64978160.5
3
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderado de todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on T27: Carolina Obando: dinero PGN CNV 007/2016 y contrato profesional categoría 6
Note on T28: Carolina Obando: dinero PGN CNV 007/2016 y contrato profesional categoría 6