## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 400000000 |  |  |  | MAYO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | 20000000 |  |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Implementar y mantener la estrategia de Gobierno en línea |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 440 900 07 01 04 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 420000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad | [5 empty] | Actualizar y renovar los equipos de computo, periféricos y redes de la corporación | 40% de los equipos de computo, servidores y software actualizado |  | 5% | (Contratos realizados para la actualización y renovación de los equipos de computo, periféricos y resdes /Contratos para la actualización y renovación de los equipos de computo, periféricos y resdes Programados en el año)*100 |  | 0% | 0% | 1.812% | 36.25% | 6748912 |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | Administrar el Sistema de Información de la Corporación | 100% de la administración del Sistema de Información Corporativo |  |  | % de administración del Sistema de Información Corporativo mensual/programado | % de administración del Sistema de Información Corporativo mensual/programado | 60% | 15% |  |  | 27000000 | 27000000 | 100% | 27000000 | 100% | SE FIRMO EL CPS 2018097 POR VALOR DE $50.714.048. Se inició la administración del Sistema de Información Corporativo EGRESO 2018000540 por $4.917.726 CPS 2018097 EGRESO 2018000819 por $4.610.368 CPS 2018097 EGRESO 2018001433 por $4.610.368 CPS 2018097 EGRESO 2018001718 por $4.610.368 CPS 2018097 EGRESO 2018001913 por $4.610.368 CPS 2018097 | CPS 2018097
[7 empty] | Actualización de la arquitectura en la nube del sistema de información corporativo | 60% de los subsistemas migrados a la arquitectura en la nube |  |  | % de subsistemas migrados/% de subsistemas programados para migracion | % de subsistemas migrados/% de subsistemas programados para migracion | 15% | 6.25% |  |  | 38548580 | 38548580 | 100% | 5579934 | 14.48% | SE FIRMO EL CPS 2018097 POR VALOR DE $50.714.048. Se inició la administración del Sistema de Información Corporativo SE FIRMO LA CDS 2018150 POR VALOR DE $62.344.101 DE LOS CUALES $14.834.532 FUERON DE ESTA ACTIVIDAD EGRESO 2018001913 por $4.610.368 CPS 2018097 EGRESO 2018002188 por $4.610.368 CPS 2018097 | CPS 2018097 CDS 2018150
[8 empty] | 100% de los manuales, politicas y standares del sistema de informacion corporativo elaborados |  |  | % de elaboracion de manuales, politicas y standares del sistema de informacion elaborados/% programado | % de elaboracion de manuales, politicas y standares del sistema de informacion elaborados/% programado | 60% | 15% |  |  | 41512708 | 38461872 | 92.65% | 21712609 | 52.3% | SE FIRMO EL CPS 2018088 POR VALOR DE $21.512.708. Se inició la elaboración del documento de políticas de la información Geográfica Corporativa. SE FIRMO LA CDS 2018164 POR VALOR DE $26.075.637 DE LOS CUALES $16.949.164 FUERON DE ESTA ACTIVIDAD EGRESO 2018000857 por $6.351.371 CPS 2018088 EGRESO 2018001490 por $3.073.244 CPS 2018088 EGRESO 2018001789 por $3.073.244 CPS 2018088 EGRESO 2018002053 por $3.073.244 CPS 2018088 EGRESO 2018002327 por $2.868.361 CPS 2018088 | CPS 2018088 CDS 2018164
2 | Establecer los mecanismos necesarios para mantener la seguridad de la información | [5 empty] | Mantener el servicio de copias de seguridad digital de la Corporación | 100% de las copias de seguridad digital realizadas |  | 20% | (Contratos realizados para la realización de copias de seguridad digital /Contratos para la realización de copias de seguridad digital Programados en el año)*100 |  | (1/1)*100 | 20% | 20% | 100% | 18762040 | 18762040 | 100% | 6604312 | 35.2% | SE FIRMO LA CDS 2018157 POR VALOR DE $33.021.560 DE LOS CUALES $18.762.040 FUERON DE ESTA ACTIVIDAD EGRESO 2018002338 por $6.604.312 CDS 2018157 | CDS 2018157
3 | Garantizar la conexión a internet de las sedes corporativas | [5 empty] | Mantener el servicio de conexión a internet de la corporación | 100% de las sedes de la corporación con servicio de internet |  | 5% | Porcentaje de las sedes de la Corporación con conexión a internet |  | =5/5 | 5% | 5% | 100% | 193617560 | 134355220 | 69.39% | 29406435 | 15.19% | SE FIRMO EL CDS 2017223 POR VALOR DE $7.860.326 SE FIRMO LA CIA 2017241 POR VALOR DE $7.708.976 SE FIRMO LA CIA 2017118 POR VALOR DE $6.871.304 SE FIRMO LA CIA 2018091 POR VALOR DE $33.021.972 SE FIRMO LA CIA 2018163 POR VALOR DE $16.786.378 SE FIRMO LA CDS 2018160 POR VALOR DE $84.630.969 DE LOS CUALES $337.175 FUERON DE ESTA ACTIVIDAD SE FIRMO LA CDS 2018150 POR VALOR DE $62.344.101 DE LOS CUALES $47.509.569 FUERON DE ESTA ACTIVIDAD SE FIRMO LA CDS 2018157 POR VALOR DE $33.021.560 DE LOS CUALES $14.259.520 FUERON DE ESTA ACTIVIDAD EGRESO 2018000660 por $2.973.038 CIA 2017118 EGRESO 2018001515 por $3.435.652 CIA 2018091 EGRESO 2018001526 por $1.853.156 CIA 20170241 EGRESO 2018001769 por $1.859.405 CIA 20170241 EGRESO 2018001811 por $3.925.726 CIA 2018091 EGRESO 2018002271 por $7.345.198 CIA 2018091 | CDS 2017223 CIA 2017241 CIA 2017118 CIA 2018091 CIA 2018163 CDS 2018160 CDS 2018150 CDS 2018157
4 | Garantizar el servicio de correo electrónico a todos los funcionarios de la Corporación | [5 empty] | Mantener el servicio de correo electrónico para los funcionarios de la corporación | 100% de los funcionarios de la corporación con servicio de correo electrónico |  | 100% | (Contratos realizados para el servicio de correo electronico /Contratos para el servicio de correo electrónico digital Programados en el año)*100 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 93810200 | 93420267 | 99.58% |  | 0% | SE FIRMO LA CDS 2018160 POR VALOR DE $84.630.969 DE LOS CUALES $84.293.794 FUERON DE ESTA ACTIVIDAD SE FIRMO LA CDS 2018164 POR VALOR DE $26.075.637 DE LOS CUALES $9.126.473 FUERON DE ESTA ACTIVIDAD | CDS 2018160 CDS 2018164
TOTAL | [16 empty] | 420000000 | 350547979 | 83.46% | 90303290 | 21.5%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [6 empty] | 23.04% |  | 84.06% |  |  |  | 44161238
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | LILIAN MERCEDES GARCIA -OMAR DAVID BOLIVAR |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Profesional Especializada |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-10-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-10-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on P33: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular indicador Ej: =55/78
Note on L27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Porcentaje de la infraestructura tecnológica actualizado
Note on L31: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Porcentaje de copias de seguridad en forma digital realizada
Note on L32: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Porcentaje de las sedes de la Corporación con conexión a internet
Note on L33: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Porcentaje de los funcionarios con correo electrónico
Note on O27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 55/78
Note on P27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular indicador Ej: =55/78
Note on P28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular indicador Ej: =55/78