## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 377000000 |  |  | MAYO | JUNIO | OCTUBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Conservación protección y recuperación del Sistema integrado de aguas termo minerales y aguas subterráneas |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 520 904 05 01 06 90 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 377000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Establecer e Implementar acciones encaminadas a la conservación protección y Recuperación del Sistema integrado de aguas termominerales, y subterráneas del área de influencia de la microcuenca Quebrada Honda y Lago Sochagota | [5 empty] | Entrega del documento de estudios técnicos de la ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y los diseños de adecuación hidráulica en el cauce principal de la cuenca alta del río Chicamocha" | Un (1) documento elaborado |  | 1 | (Número de Documentos elaborados / Número de Documentos a elaborar)*100 | 0,51 | 51% | 0,51 | 51% | 377000000 | 376414050 | 99.84% |  | 0% | Actualmente el contratista trabaja en el establecimiento de las alternativas de adecuación hidráulica . Los documentos de definición zona de Ronda de Protección Ambiental que están en proceso de ajuste en el marco de la actualización de los lineamientos de la guía técnica de criterios para el acotamiento de rondas hídricas en Colombia, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017 y la Resolución 0957 del 31 de mayo de 2018, entre otros ajustes se debe realizar: - Análisis catastral - Análisis de variables hidráulicas por tramos definiendo la vía de intenso desagüe y zona de inundación peligrosa, - Análisis morfológico para definir que tramos han cambiado, y tomar la decisión de llevar a cabo los análisis de la ronda hídrica con período de retorno a 15 años para zona rural. - Análisis manejo ambiental de la ronda según guía. Se firmó adición y prorroga No. 1 (Cuatro meses (4) y quince (15) días calendario y Doscientos millones sesenta y dos mil ochocientos pesos$(200.062.800,oo)) teniendo en cuenta el cambio normativo para la delimitación de zona de ronda y la necesecidad de realizar más apiques de los proyectados para las alpternativas de adecuación hidráulica. Se generaron varias respuestas con respecto a observaciones generadas por entes de control, con respecto a responsabilidades contractuales. | Carpeta de Contrato CCC 2016 175
TOTAL | [15 empty] | 377000000 | 376414050 | 99.84% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 51% |  | 51%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO INGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-07-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-07-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA