## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 9000000 |  |  |  | MAYO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | 3900000 |  |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Implementación del Sistema Integral Recurso Hídrico (SIRH) |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 520 904 05 01 07 90 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 12900000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementar el Sistema Integral Recurso Hídrico (SIRH) | [5 empty] | Ingresar la información de los tramites relacionados con recurso hídrico al SIRH de los expedientes activos | 27% |  | 27% | % de la información de los tramites relacionados con el Recurso Hidrico ingresado/% programado a ingresar |  | 0.27 | 100% | 27% | 100% | 12900000 | 12801000 | 99.23% | 12459640 | 96.59% | Se ingresaron 62 tramites de concesión de aguas y permisos de vertimientos en la plataforma SIRH: OOPV-00014-18, OOCA-00165-15, OOCA-00202-15 OOCA-00191-15, OOCA-00074-15, OOCA-00094-15, OOCA-00041-15, OOCA-00063-15, OOCA-00130-18, OOCA-00054-18, OOCA-00015-18, OOCA-00055-18, OOCA-00071-18, OOCA-00074-18, OOCA-00075-18. OOCA-00091-18, OOCA-00096-18, OOCA-00128-18, OOCA-00083-17, OOCA-00084-17, OOCA-00044-14, OOCA-00068-14, OOCA-00078-14, OOCA-00087-14, OOCA-00092-14, OOCA-00005-14, OOCA-00270-15, OOCA-00215-17, OOCA-00225-17, OOCA-00226-17, OOCA-00216-17,OOCA-00228-17, OOCA-00230-17, OOCA-00241-17, OOCA-00243-17, OOCA-00244-17, OOCA-00002-15, OOCA-00091-17, OOCA-00101-17, OOCA-00102-17, OOCA-00121-17, OOCA-00122-17, OOCA-00123-17, OOCA-00133-17, OOCA-00136-17, OOCA-00137-17, OOCA-00139-17, OOCA-00168-17, OOCA-00169-17, OOCA-00188-17, OOCA-00195-17, OOCA-00197-17, OOCA-00203-17, OOCA-00004-15,OOCA-00198-17, OOCA-00062-10, OOCA-00174-17, OOCA-00266-15, OOCA-00165-17, OOCA-00161-17, OOCA-00159-17, OOCA-00145-17. Para un total de 539 expedientes ingresados durante el año 2018, (Incluyendo PUEAA cuando aplicaba el trámite). Superando la meta estipulada, la cual fue 311 tramites a ingresar. Se suscribio contrato de prestacion de servicios CPS 2018 028 con el fin de apoyar el cargue de información.Se suscribio adicional al contrato CPS 2018 028 | Se puede evidenciar en el siguiente link: http://201.245.195.222:8230/Sirh/faces/dashBoard.jspx y en la Carpeta del contrato CPS 2018 028
TOTAL | [16 empty] | 12900000 | 12801000 | 99.23% | 12459640 | 96.59%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [6 empty] | 100% |  | 100%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-11-13 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-11-13
expedientes base
[11 empty] | LINEA BASE años anteriores 2017 | 20%
[11 empty] | linea BASE año 2018 |  | 331
LINEA BASE TOTAL
27%
total mes cargado
[8 empty] | enero | 12
[8 empty] | febrero | 61
[8 empty] | marzo | 67
[8 empty] | abril |  |  |  |  | 0.27
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA