## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | MES EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 300000000 |  |  |  | MARZO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | -227802360 |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | 227802360
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Monitoreo Calidad del agua |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 440 900 07 02 05 90 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 300000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del agua | [5 empty] | Operación de las estaciones de monitoreo de calidad del agua | 14 Estaciones en operación |  | 100% | (Numero de estaciones en operación/Numero de estaciones totales)*100 |  | 14 | 100% | 100% | 100% | 200000000 | 159480136 | 79.74% | 8307479 | 4.154% | Nota: Las estaciones se encuentran funcionando, sin embargo, no cuentan con datos por FIREWALL inactivo por parte de la Corporacion. En ejecucion de los siguientes contratos : -CPS 20180-094 ingeniero quimico de calidad -CPS 2018-012 Tecnologo quimico. -CPS 2018-009 Conductor. -CPS 2018-043 pasante en ingeniera civil -CPS 2018-026 Tegnologo en mantenimiento electromecanico -CDS 2018-082 soporte tecnico de la plataforma Gestion M2P MAGRAI Las 15 estaciones estan en operacion, se esta haciendo verificacion mensual a cada una de ellas con su respectivo mantenimiento preventivo, asi mismo su reporte de datos | Carpetas contractuales: -CPS 20180-094 ingeniero quimico de calidad -CPS 2018-012 Tecnologo quimico. -CPS 2018-009 Conductor. -CPS 2018-043 pasante en ingeniera civil -CPS 2018-026 Tegnilogo en mantenimiento electromecanico -CDS 2018-082 soporte tecnico de la plataforma Gestion M2P MAGRAI
2 | Reporte de la información al SIAC Agua | [5 empty] | Reporte de la informacion al SIAC Agua | 100% |  | 100% | Informacion reportada al SIAC/Informacion total generada |  | 17% | 17% | 17% | 17% | 0 |  | - | - | - | Reportes al SIRH | Plataforma SIRH
TOTAL | [16 empty] | 200000000 | 159480136 | 79.74% | 8307479 | 4.154%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2017-12-11 | [6 empty] | 58.5% |  | 58.5%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | BERTHA CRUZ FORERO |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirectora Administracion de Recursos Naturales |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información | [5 empty] | 8.3333 | 16.6667
FIRMA
FECHA |  | 2018-04-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-04-10
0
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA