## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 500000000 |  |  | MARZO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): |  |  |  | x
Adición o ajuste (2):
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Negocios verdes sostenibles |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 53090503010490 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 500000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Formulación e implementación del programa regional de negocios verdes | [5 empty] | proyecto de negocios y mercados y/o biocomercio | Proyectos en implementación y/o ejecutado |  | 15% | No. Proyectos ejecutados/ No. De proyectos programados | 0,2 | 20% | 3% | 20% | 100000000 |  | 0% |  | 24.99% | Se esta diseñando el plan de mejora para las empresas seleccionadas en la aplicación de los criterios ambientales (social, economico y ambiental) para convertirse en negocios verdes. Socializacion del programa regional de negocios verdes en las universidades Santo Tomas y Boyaca con el fin de vincularlos al programa de negocios verdes (nodo de produccion) | CPS 2018-010; CPS 2018-011; CPS 2018-035, CPS 2018-051; CPS 2018-
2 | Implementación de Acciones de Manejo y Conservación de ecosistemas Estratégicos | [5 empty] | Formulacion e implementacion de 3 POE | POE formulados y en proceso de implementados |  | 3 | No. POE formulados y en proceso de implentacion / No. POE programados | 0,8 | 26.67% | 0.8 | 26.67% | 400000000 | 173190000 | 43.3% | 24989023 | 6.247% | Salida de campo a municipios de Cocuy y Guican con el fin de socializar el POE, de la zona de influencia del PNN El Cocuy, realizacion de 7 talleres con la comunidad. Diseño de propuesta con el SENA Sogamoso con el fin de facilitar la implementacion del POE del PNR Siscunci-Oceta. Acompañamiento a instituciones con el fin de potencializar el ecoturismo como estrategia de conservacion y uso sostenible Formulacion del proyecto para la implementacion de ecoturismo en PNR Serrania El Peligro Se esta ejecutando los CPS de 5 profesionales de diferentes areas para desarrollar actividades de ecoturismo en la jurisdicción de Corpoboyacá Se avanza en la formulacion de los POE del PNN El Cocuy, en los municipios de Guican y El Cocuy, Se realizaron reuniones de tasacion de compensacion en las empresas Acerias Paz del Rio y Cooservicios Talleres en el municipio de Paipa con relación al sendero Apoyo a liberacion de oso peresoso en el PNR Las Quinchas
TOTAL | [15 empty] | 500000000 | 173190000 | 34.64% | 24989023 | 4.998%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2017-12-11 | [5 empty] | 23.33% |  | 23.33%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-04-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-04-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on L27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Porcentaje de avance en la implementacion del programa regional de negocios verdes