## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 500000000 |  |  | MAYO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): |  |  |  |  | X
Adición o ajuste (2):
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Negocios verdes sostenibles |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 53090503010490 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 500000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Formulación e implementación del programa regional de negocios verdes | [5 empty] | proyecto de negocios y mercados y/o biocomercio | Proyectos en implementación y/o ejecutado |  | 15% | No. Proyectos ejecutados/ No. De proyectos programados | 0,7 | 70% | 10.5% | 70% | 100000000 |  | 0% |  | 139.4% | Se han realizado tres reuniones del nodo de produccion de negocios verdes por la contratista Catalina Acevedo. | CPS 2018-010; CPS 2018-011; CPS 2018-035, CPS 2018-051; CPS 2018-
2 | Implementación de Acciones de Manejo y Conservación de ecosistemas Estratégicos | [5 empty] | Formulacion e implementacion de 3 POE | POE formulados y en proceso de implementados |  | 3 | No. POE formulados y en proceso de implentacion / No. POE programados | 2,1 | 70% | 2.1 | 70% | 400000000 | 207048896 | 51.76% | 139409023 | 34.85% | Las actividades realizada por Liliana Corredor y Claudia Obando llevan un desarrollo de 70%, con el fin de implementar el POE de Siscunci-Oceta y el personal de apoyo a implementado actividades de socializacion, talleres de capacitacion, identificacion de senderos y el componente social la cual realizando las siguientes actividades: 10 talleres de capacitacion sobre la formulacion del POE en el municipio del Cocuy, una propuesta de modelo administrativo, socializacion del ecoturismo como estrategia de conservacion y desarrollo sostenible caracterizacion de los atractivos naturales de la siguiente manera: - Lista de recursos del patrimonio cultural y natural (atractivos) de los municipios de El cocuy y Güicán de la sierra - 381 recursos del patrimonio cultural y natural (atractivos) caracterizados y georreferenciados en El cocuy y Güicán de la Sierra - 168 recursos del patrimonio cultural y natural (atractivos) se encuentran en los 31 recorridos realizados - 31 formatos de los recorridos realizados diligenciados con georreferenciación y recursos o atractivos encontrados y fotos a color Propuestas material didáctico educativo y de información: - Mapa de recursos Naturales (atractivos) zona rural municipio de Güicán de la Sierra. - Mapa de recursos Naturales (atractivos) zona rural municipio de El Cocuy. - Mapa de ruta de ciclo montañismo Cocuy-Mahoma - Mapa de ruta de ciclo montañismo Cocuy-alto de la cueva-Güicán de la sierra ¨Travesía Cocuy-Güicán¨ - Mapa de ruta de ciclo montañismo Trocha Cocuy- Panqueba
0.9 | [15 empty] | 500000000 | 207048896 | 41.41% | 139409023 | 27.88%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 70% |  | 70%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-10-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-10-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on L27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Porcentaje de avance en la implementacion del programa regional de negocios verdes