## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 98000000 |  |  | MAYO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | 60000000 |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Operar, actualizar y mantener los sistemas de información corporativos |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 440 900 07 01 02 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 158000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación, Almera. | [5 empty] | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación almera | 100% del sistema de información Almera actualizado y con mantenimiento |  | 10% | (Contratos realizados para la actualización y mantenimiento del sistema de información Almera/Contratos para la actualización y mantenimiento del sistema de información Almera Programados en el año)*100 | (1/2)*100 | 9.2% | 9% | 90% | 48000000 | 28000000 | 58.33% |  | 0% | SE FIRMO EL CDS 2018078 POR VALOR DE $57.849.000, DE LOS CUALES $28.000.000 SALIERON DE ESTE PROYECTO | CDS 201078
2 | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información Geo Ambiental de la Corporación | [5 empty] | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación Geoambiental | 100% del sistema de información Geoambiental actualizado y con mantenimiento | 100% del sistema de información Geoambiental actualizado y con mantenimiento | 10% | (Contratos realizados para la actualización y mantenimiento del sistema de información Geoambiental/Contratos para la actualización y mantenimiento del sistema de información Geoambiental Programados en el año)*100 | (1/2)*100 | 9% | 9% | 90% | 50000000 | 30000000 | 60% |  | 0% | SE FIRMO EL CDS 2018103 POR VALOR DE $47.060.814 DE LOS CUALES $30.000.000 SALIERON DE ESTE PROYECTO | CDS 2018103
3 | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación (Sysman y otros) | [5 empty] | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación Sysman | 100% del sistema de información Sysman actualizado y con mantenimiento | 100% del sistema de información Sysman actualizado y con mantenimiento | 10% | (Contratos realizados para la actualización y mantenimiento del sistema de información Sysman/Contratos para la actualización y mantenimiento del sistema de información Sysman Programados en el año)*100 | (1/1)*100 | 100% | 10% | 100% | 60000000 | 39982324 | 99% |  | 0% | SE FIRMO EL CDS 2018123 POR VALOR DE $39862324 SE FIRMO EL CDS 2018103 POR VALOR DE $47.060.814 DE LOS CUALES $120.000 SALIERON DE ESTE PROYECTO | CDS 2018123 CDS 2018103
TOTAL | [15 empty] | 158000000 | 97982324 | 62.01% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 39.4% |  | 93.33%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | LILIAN MERCEDES GARCIA |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Profesionales Especializados |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-10-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-10-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on O27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 55/78
Note on P27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular indicador Ej: =55/78
Note on Q27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 55/78
Note on R27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular indicador Ej: =55/78
Note on O28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 55/78
Note on P28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular indicador Ej: =55/78
Note on Q28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 55/78
Note on R28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular indicador Ej: =55/78