## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 43700000 |  |  | MARZO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Instalación de sistemas agropastoriles en los Mpios de la provincia de Lengupá jurisdicción de CORPOBOYACA - PGN |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 905 03 01 06 Instalación de sistemas agropastoriles en los Mpios. de la provincia de Lengupa jurisdicción de CORPOBOYACÁ-PGN |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 43700000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Establecer sistemas silvopastoriles en áreas con vocación ganadera | [5 empty] | Establecer hectareas de sistemas forestales para la recuperación, conservación y protección de Recursos Naturales Renovables | 100 de hectareas establecidas de sistemas forestales para la recuperación, conservación y protección de Recursos Naturales Renovables |  | 100 | No. De hectareas establecidas con sistemas forestales/No. De hectareas programadas |  | 0% | 0 | 0% | 400000000 | 56238000 | 14.06% | 8977733 | 2.244% | Se realizó la convocatoria y posterior socialización del proyecto ante las autoridades gubernamentales y CIDEA en cada uno de los cinco (5) municipios del área de influencia del proyecto. En reunión junto con entes municipales como Alcaldes, Secretarios de desarrollo, Concejales, funcionarios del área agropecuaria y ambiental y líderes comunitarios de cada municipio se analizaron las zonas con características geográficas y ambientales con potencial para ser elegidas para el proyecto. Se elaboraron los estudios previos de insumos de tipo agrícola para dar avance al proceso contractual. Se realizaron los estudios previos para la convocatoria de mano de obra del proyecto. Se definieron estrategias que faciliten la ejecución y divulgación del proyecto en coordinación con la oficina de Comunicaciones y Cultura Ambiental. Se diseñaron y entregaron a las alcaldías los audios para emitir las cuñas radiales en las emisoras de los diferentes municipios. Se justifico y solicito la adición al contrato CDS 2017-174 para el tema de transporte de funcionarios y de insumos para la ejecución del proyecto. | Se encuentran las evidencias en Carpetas de contratos CPS 2018-104, CPS 2018-077 y CPS 2018-090. RED/ECOSISTEMAS19/COMPARTIDA19/110-15CONTRATOSPERSONALTECNICO/SUPERVISIONES/2018
2 | Fortalecer la participación comunitaria en el manejo de sistemas Silvopastoriles | [5 empty] | Realizar capacitaciones a habitantes de la zona de influencia del proyecto | 200 personas Capacitacitadas |  | 200 | No. De personas capacitadas /No. De personas programadas |  | 0% |  |  | 100000000 |  |  |  |  | Se realizaron los los estudios previos de apoyo logístico para dar avance al proceso contractual. Se elaboró a justificación para que la oficina de Educación ambientl elabore los estudios previos para el diseño y elaboración del material divulgativo. Se elaboraron los estudios previos para la gira técnica | Se encuentran las evidencias en Carpetas de contratos CPS 2018-104, CPS 2018-077 y CPS 2018-090. RED/ECOSISTEMAS19/COMPARTIDA19/110-15CONTRATOSPERSONALTECNICO/SUPERVISIONES/2018
TOTAL | [15 empty] | 500000000 | 56238000 | 11.25% | 8977733 | 1.796%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2017-12-11 | [5 empty] | 0% |  | 0%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-04-09 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-04-09
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on L27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Número de actividades de generación de conocimiento en los sectores productivos