## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | MES EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 453722554 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | [6 empty] | X
Adición o ajuste (2):
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Plan de monitoreo a cuerpos de agua |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 440 900 07 02 06 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 453722554
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | META AÑO 2017 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | ANAVE METAS POA 2017 |  | ANAVE METAS PA 2017 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Realizar monitoreos a sujetos pasivos | [5 empty] | Realizar 1 campaña de monitoreo a sujetos pasivos | 1 |  | 1 Monitoreo realizados | (Numero de camapañas de monitoreo a sujetos pasivos realizados/Numero de campañas de monitoreos a sujetos pasivos programados )*100 | 0,3 | 30% | 0,3 | 30% | 131334280 | 103908509 | 79.12% | 103908509 | 100% | Elaboracion de estudios previos para monitoreos y analsis del sector, Licitacion Publica 001 del 2018 -CDS2018181 monitoreo a vertimientos y cuencas priorozadas, teniendo en cuenta que en el proceso de licitacion el proponente se presento con un valor mas bajo al inicialmente definido pornla coproracion, los recursos se utilizaran en una adicion al contrato | -CDS2018181 monitoreo a vertimientos y cuencas priorizadas
2 | Realizar monitoreo al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa) | [5 empty] | Realizar 1 campaña de monitoreo a al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa) | 1 |  | 1 Monitoreo realizados | (Numero de camapañas de monitoreo realizadas / Numero de campañas de monitoreos programadas )*100 | 0,8 | 80% | 80% | 80% | 187620400 | 178399613 | 95.09% | 65328970 | 36.62% | - Elaboracion de estudios previos para suministro de reactivos para monitoreos, S.A 011 del 2018 En ejecucion de los siguientes contratos : -CDS 2018-082 soporte tecnico estaciones de monitoreo Lago Sochagota - CPS 20180-018 Quimico - Compra de Reactivos CDC 2018169- Adicion - CPS 2018-008 Tecnico Industrial- adicion | Carpetas contractuales: -CDS 2018-082 soporte tecnico estaciones de monitoreo Lago Sochagota
3 | Realizar monitoreos cuencas priorizadas | [5 empty] | Realizar 1 campaña de monitoreo a cuencas priorizadas | 1 |  | 1 Monitoreo realizados | (Numero de campañas de monitoreo realizados/Numero de campañas de monitoreo programados )*100 | 0,8 | 80% | 0,8 | 80% | 134767874 | 134766256 | 100% | 68337296 | 50.71% | En ejecucion de los siguientes contratos : - CPS 20180-021 Ingeniero de sistemas - CPS 2018-008 Tecnico Industrial - CPS 20180-018 Quimico -CDS2018181 monitoreo a vertimientos y cuentas priorozada | Carpetas contractuales: - CPS 20180-021 Ingeniero de sistemas - CPS 20180-018 Quimico - CPS 2018-008 Tecnico Industrial
TOTAL | [15 empty] | 453722554 | 417074378 | 91.92% | 237574775 | 52.36%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 63.33% |  | 63.33%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | BERTHA CRUZ FORERO |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirectora Administracion de Recursos Naturales |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2019-01-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2019-01-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador