## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 8 |  |  | 2016-09-13
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 94935175 |  |  | MAYO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Reglamentación del uso de agua |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 520 904 05 01 03 90 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 94935175
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Reglamentar el uso del agua | [5 empty] | Acto administrativo de reglamentacion de las microcuencas de los Rios Cane, la cebada, Villa de Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y la Colorada, Los Canales Españoles y Rosita | 1 acto administrativo suscrito |  | 2% | (No. De actos administrativos realizados/No. De actos administrativos programados)*100 | 1.85% | 92.5% | 1.85% | 92.5% | 94935175 | 94690051.2 | 99.74% |  | 0% | Se hizo la publicación de los dos avisos de prensa en cumplimiento al decreto 1076 de 2015 Articulo 2.2.3.2.13.5 Proyecto de distribución de aguas, se publico el proyecto de distribución en las alcaldías PNNC SFFI, Corpoboyacá, Personería e Inspecciones de Policía. El 28 de septiembre se hizo socialización del proyecto de distribución de aguas con la comunidad, acueductos, veedurías ambientales y Alcaldía de Villa de Leyva, en la cual se concertó que se realizaran reuniones independientes con los principales beneficiarios del recurso hídrico de la reglamentación. | Carpetas de contrato: CCC 2016 189 CNV 2016 021
TOTAL | [15 empty] | 94935175 | 94690051.2 | 99.74% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 92.5% |  | 92.5%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-10-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-10-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA