## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Saneamiento Ambiental |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 92556166 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [5 empty] | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Gestión integral de residuos peligrosos |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 905 04 02 02 90 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 92556166
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Prevenir y minimizar la generación de Residuos Sólidos peligrosos Respel | [5 empty] | Programas implementados en prevención y minimización en la generación de Respel | 2 programas implementados |  | 2 | (Numero de programas implementados/Numero de programas definidos a implementar)*100 | 1,1 | 55% | 1.1 | 55% | 84100495 | 84100495 | 100% | 39858800 | 47.39% | PROGRAMA 1. En ejecución el proyecto Hospital Sostenible Novena Versión, suscrito con ECOEFICIENCIA , por medio de CNV-2018002. PROGRAMA 2, Se suscribió convenio Hoteles Sostenibles en el municipio de Villa de Leyva, el cual fue suspendido el día 23 de octubre de 2018, teniendo en cuenta que los establecimientos beneficiarios solicitaron su aplazamiento a fin de cumplir con compromisos adquidridos previamente con COTELCO y por inicio de temporada alta. Fortalecimiento de recurso humano, a través de la contratación de un profesional apoyo para el cumplimiento de metas del Inventario Nacional PCB. Se generó Circular 160-38 en la que se solicita a los generadores de RESPEL, informe de gestión del periodo de balance 2017. Verificación de la información reportada por 118 establecimientos, que cumplieron con lo establecido en la circular 160-38. Se Implementó el mecanismo para la inscripción de generadores y gestores de residuos especiales tales como Aceite de Cocina Usado ACU, Llantas Usadas y Residuos de Construcción y Demolición RCD, a través de la página web de la Corporación. Inscripción de 20 establecimientos generadores de ACU y 7 gestores de ACU, y alimentación de la base de datos en Google Drive. Solicitud de inscripción, como gestor de llantas usadas a tres establecimientos que realizan la actividad. Inscripción de un (1) gestor de llantas usadas. Circular 46 dirigida a Empresas y/o Personas Naturales del Sector Minero, Titulares de Licencias Ambientales y/o Instrumento Equivalente de Minería, para la realización del reporte de llantas usadas. Seguimiento a 28 expedientes de establecimientos gesneradores de residuos peligrosos. | Carpeta CPS-2018045 Carpeta CNV-2018002. Carpeta CNV-2018008 Página web de la Corporación.
2 | Reporte de la información en el SIAC | [5 empty] | Registros de RESPEL, RUA y PCB realizados y validados | 100% de registros reportados | 100% de registros reportados | 100% | (Numero de registros realizados y validados/ Numero de solicitudes recibidas)*100 | =99/99 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 0% | 0 | #DIV/0! | Atención de solicitudes de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos (43 establecimientos), modificación y cancelación al registro RESPEL (170 solicitudes), procesamiento de datos de reporte de generadores (329 establecimientos). Atención de solicitudes de inscripción al registro RUA Manufacturero (4 establecimientos), modificación de información en el registro RUA Manufacturero (15 solicitudes), procesamiento y transmisión de datos de reporte de generadores (62 establecimientos). Atención a solicitud del IDEAM, verificación de información acerca de 40 establecimientos con valores atípicos, inconsistentes y coordenadas inconsistentes. Realiza inscripción al Inventario Nacional PCB de 52 propietarios, atiende solicitudes de modificación y cancelación (57 propietarios), procesa y realiza actividades de control y seguimiento (25 municipios, 286 propietarios), procesamiento y transmisión de datos al inventario (69 inventarios); Operativo al sector mantenimiento de transformadores en el municipio de Duitama, Socialización de la normativa referente al Inventario Nacional de PCB, con los funcionarios de la Corporación para implementarse en los municipios de cada regional. Socialización de aspectos relacionados con la gestión integral de PCB y residuos peligrosos a establecimientos del municipio de Sogamoso. | Carpetas 160-3814, 160-3818 y 160-3808 y aplicativo web. Acta de reunión Carpeta 160-3808
3 | Promover el aprovechamiento y valorización de Residuos Sólidos Peligrosos Respel | [5 empty] | Iniciativas desarrollada para el aprovechamiento y valoración de RESPEL | 2 iniciativas desarrolladas | 2 iniciativas desarrolladas | 2 | (Numero de iniciativas desarrolladas/Numero de iniciativas programadas a desarrollar)*100 | 2 | 100% | 2 | 100% | 8455671 | 8130679 | 96.16% | 2172374 | 25.69% | Se realiza jornada de recolección de residuos posconsumo para los días 28 a 1 de junio. Contratación de apoyo logístico para desarrollo de actividades con el sector automotríz e implementación del registro PCB. Coordinación interinstitucional de operativo al sector automotríz en el municipio de Sogamoso a desarrollarse en el mes de octubre, desarrollo de operativo en 88 establecimientos generadores de residuos derivados de hidrocarburos en el municipio de Sogamoso. | Carpeta 160-4606 Carpeta del contrato CCS-2018190 Carpeta 160-2504 Informes de Gestión
TOTAL | [15 empty] | 92556166 | 92231174 | 99.65% | 42031174 | 45.41%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2018-05-16 | [7 empty] | 85% |  | 85%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2019-01-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2019-01-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on O28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 25/50
Note on P28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular Ej: =25/50
Note on Q28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 25/50
Note on R28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular Ej: =25/50