## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Saneamiento Ambiental |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 92556166 |  |  | MARZO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Gestión integral de residuos peligrosos |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 905 04 02 02 90 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 92556166
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Prevenir y minimizar la generación de Residuos Sólidos peligrosos Respel | [5 empty] | Programas implementados en prevención y minimización en la generación de Respel | 2 programas implementados |  | 2 | (Numero de programas implementados/Numero de programas definidos a implementar)*100 | 0,3 | 15% | 0.3 | 15% | 84100495 | 9738800 | 11.58% |  | 2.949% | Se realizó consulta a gerentes de las Empresas Sociales del Estado del sector público de los municipios jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de incluirlos en la novena versión del programa Hospital Sostenible. En elaboración de Convocatoria para implementación de la novena versión del programa Hospital Sostenible. Se realizó convocatoria a los hoteles del municipio de Villa de Leyva, con el fin de desarrollar programa de mejoramiento del desempeño ambiental.
2 | Reporte de la información en el SIAC | [5 empty] | Registros de RESPEL, RUA y PCB realizados y validados | 100% de registros reportados | 100% de registros reportados | 100% | (Numero de registros realizados y validados/ Numero de solicitudes recibidas)*100 | =25/25 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 0% | 0 | #DIV/0! | Recepción e inscripción de 11 solicitudes al registro RESPEL, 1 al registro RUA y 13 a registro PCB. | Carpetas 160-3814, 160-3818 y 160-3808 y aplicativo web.
3 | Promover el aprovechamiento y valorización de Residuos Sólidos Peligrosos Respel | [5 empty] | Iniciativas desarrollada para el aprovechamiento y valoración de RESPEL | 2 iniciativas desarrolladas | 2 iniciativas desarrolladas | 2 | (Numero de iniciativas desarrolladas/Numero de iniciativas programadas a desarrollar)*100 | 0,1 | 5% | 0.1 | 5% | 8455671 | 0 | 0% | 2479880 | 29.33% | Fortalecimiento de recurso humano a través de la contratación de un profesional de apoyo. | Carpeta CPS-2018045
TOTAL | [15 empty] | 92556166 | 9738800 | 10.52% | 2479880 | 2.679%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2017-12-11 | [7 empty] | 40% |  | 40%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-04-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-04-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on O28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 25/50
Note on P28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular Ej: =25/50
Note on Q28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Colocar Indicador Ej: 25/50
Note on R28: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Formular Ej: =25/50