## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | MES EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 550000000 |  |  |  | MAYO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  |  | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de los recursos naturales y/o áreas con suelos degradados |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530906020102 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 550000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [6 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Restaurar, rehabilitar, recuperar y/o mantener áreas priorizadas. | [5 empty] | Iniciar procesos de Conservación de bosques en el territorio de la Comunidad U'wa - Bocota | 2% de procesos de Conservación de bosques en el territorio de la Comunidad U'wa - Bocota |  | 9% | Procesos iniciados en territorio de la comunidad U´wa-Bocota |  | 0.4% | 20% | 2.4% | 26.67% | 120000000 | 119999999 | 100% |  | 0% | Convenio con la fundación U'wa KARIT IBITA CNV 2017-028. Acta de inicio del 20 de octubre de 2017. Se vienen adelantando actividades de producción de material vegetal en los dos (2) viveros comunitarios para el establecimiento en el territorio U'wa. Se realizó recorrido de seguimiento al proyecto con la comunidad del 10 al 25 de mayo, participando igualmente en los dos (2) encuentros de intercabio intercultural previstos para este primer semestre. De igual manera se recibieron 500 Chácaras o Mochilas U'wa y se visitó a uno de los 20 artesanos que las están elaborando. A la esperea de que la fundación Karit Ibita presente el informe de avance de actividades a 30 de junio a fin de autorizar el segundo desembolso. | Carpeta del convenio 2017-028 que se encuentra en la oficina de Gestión Contratación, de la Secretaria General y Juridica.
[7 empty] | Iniciar procesos de restauración para conservación de 3 especies de pino colombiano que se encuentra en amenaza en la Jurisdicción de Corpoboyaca | 2% de procesos de restauración para conservación de 3 especies de pino colombiano que se encuentra en amenaza en la Jurisdicción de Corpoboyaca | 2% de procesos de restauración para conservación de 2 especies de pino colombiano que se encuentra en amenaza en la Jurisdicción de Corpoboyaca |  | Procesos iniciados para conservacion de 3 especies de pino colombiano que se encuentran amenazados | Procesos iniciados para conservacion de 2 especies de pino colombiano que se encuentran amenazados | 0.25% | 12.5% |  |  | 15843840 |  | 0% |  | 0% | Se tienen las cotizaciones de la empresa Geoambiente SAS y Huertos Verdes, las cuales se pasaron a la subdirección Administrativa y Financiera para la realización del respectivo estudio de Mercadeo. Se espera entregar los estudios previos a la oficina de contratación, una vez se reciba el respectivo estudio de mercadeo. | ECOSISTEMAS22/G:\COMPARTIDA\CORPOBOYACA 2018/PROCESO PINO COLOMBIANO
[7 empty] | Apoyo a las acciones de Restauración activa y pasiva en la jurisdicción de Corpoboyaca. | 5% de Apoyo a las acciones de Restauración activa y pasiva en la jurisdicción de Corpoboyaca. | 5% de Apoyo a las acciones de Restauración activa y pasiva en la jurisdicción de Corpoboyaca. |  | % de acciones apoyadas de restauracion activa y pasiva | % de acciones paoyadas de restauracion activa y pasiva | 1.75% | 35% |  |  | 144156160 | 21245644 | 14.74% | 12949726 | 8.983% | Los técnicos han cuantificado las acciones a desarrollar en cuanto al mantenimiento y protección forestal de los establecimientos y aislamientos desarrollados en los proyectos de restauración ejecutados en los municipios de Otanche y Puerto Boyacá, aproximadamente se ha avanzado en un 40% del área, calculando labores y materiales para el mantenimiento. Se han entregado materiales y plántulas para los procesos de mantenimiento de los establecimientos realizados. Se han efectuado recorridos por los predios aislados y se han efectuado reparaciones a los cercos de protección. Tanto en el municipio de Otanche como de Puerto Boyacá | Carpeta del contrato 2018-052 que se encuentra en la oficina de Gestión Contratación, de la Secretaria General y Juridica. Carpeta del contrato 2018-053 que se encuentra en la oficina de Gestión Contratación, de la Secretaria General y Juridica. Se encuentran evidencias de la ejecución en RED/ECOSISTEMAS19/COMPARTIDA19/110-15CONTRATOSPERSONALTECNICO/SUPERVISIONES/2018
2 | Mantenimiento de proyectos de restauración, rehabilitación y/o recuperación; en ecosistemas estratégicos | [5 empty] | Contrato para garantizar la Producción de material vegetal para el mantenimiento de los proyectos de Restauración en los municipios de la jurisdicción. | 1 contrato suscrito para la produccion material y vegetal |  | 450 | No de contratos suscritos/No. De contratos programados |  | 1 | 100% | 25 | 5.556% | 200000000 | 199995690 | 100% |  | 0% | Se continua con el Contrato de servicios CDS 2017- 241 con la firma CORTECNA Corporación, para ejecutar actividades de producción de material vegetal parea los diferentes proyectos. Se realiza la producción de material vegetal para al vigencia 2018 en cumplimiento de los produc tos del contrato. | Carpeta del contrato CDS 2017-241 que se encuentra en la oficina de Gestión Contratación, de la Secretaria General y Juridica.
[7 empty] | Mantenimiento a 25 has del proyecto de restauración, rehabilitación y/o recuperación; en el territorio U'wa | 25 hectareas con mantenimiento en territorio U´wa | 25 hectareas con mantenimiento en territorio U´wa |  | No. De hectareas con mantenimiento/No. De hectareas programadas para mantenimiento | No. De hectareas con mantenimiento/No. De hectareas programadas para mantenimiento | 25 | 100% |  |  | 30000000 | 30000000 | 100% |  | 0% | Convenio con la fundación U'wa KARIT IBITA CNV 2017-028. Acta de inicio del 20 de octubre de 2017. Se vienen adelantando actividades de producción de material vegetal en los dos (2) viveros comunitarios para el establecimiento en el territorio U'wa. Se realizó seguimiento a las actividades pactadas en el marco del convenio, para lo cual se pudo evidenciar la producción del material vegetal en los dos viveros y en predios de la misma comunidad, ya que en esta actividad estan participando varias familias. Igualmente se participó en los dos encuentros interculturales previstos con las dos comunidades. Se verifico igualmente el mantenimineto a las plantaciones del 2016 y la siembra de 2500 plantulas como reposición a la mortalidad presentada a la fecha. A la esperea de que la fundación Karit Ibita presente el informe de avance de actividades a 30 de junio a fin de autorizar el segundo desembolso. | Carpeta del convenio 2017-028 que se encuentra en la oficina de Gestión Contratación, de la Secretaria General y Juridica.
[7 empty] | Mantenimiento de proyectos de restauración activa y pasiva en la jurisdicción de CORPOBOYACA | 425 hectareas con mantenimiento en proyectos de restayracion en en la jurisdicción | 425 hectareas con mantenimiento en proyectos de restayracion en en la |  | No. De hectareas con mantenimiento en proyectos de restauracion activa y pasiva/No. De hectareas programadas para mantenimiento | No. De hectareas con mantenimiento en proyectos de restauracion activa y pasiva/No. De hectareas programadas para mantenimiento | 0 | 0% |  |  | 40000000 | 21245644 | 53.11% | 12949726 | 32.37% | Los técnicos han cuantificado las acciones a desarrollar en cuanto al mantenimiento y protección forestal de los establecimientos y aislamientos desarrollados en los proyectos de restauración ejecutados en los municipios de Otanche y Puerto Boyacá, aproximadamente se ha avanzado en un 40% del área, calculando labores y materiales para el mantenimiento. Se han entregado materiales y plántulas para los procesos de mantenimiento de los establecimientos realizados. Se han efectuado recorridos por los predios aislados y se han efectuado reparaciones a los cercos de protección. Tanto en el municipio de Otanche como de Puerto Boyacá | Carpeta del contrato 2018-052 que se encuentra en la oficina de Gestión Contratación, de la Secretaria General y Juridica. Carpeta del contrato 2018-053 que se encuentra en la oficina de Gestión Contratación, de la Secretaria General y Juridica. Se encuentran evidencias de la ejecución en RED/ECOSISTEMAS19/COMPARTIDA19/110-15CONTRATOSPERSONALTECNICO/SUPERVISIONES/2018
TOTAL | [16 empty] | 550000000 | 392486977 | 71.36% | 25899452 | 4.709%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [6 empty] | 44.58% |  | 16.11% | [5 empty] | 3819450
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2018-07-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2018-07-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA