## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2018-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 300000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [5 empty] | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Vigilancia de Calidad del aire |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 440 900 07 02 04 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 300000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Adquisición, Fortalecimiento, Operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y meteorológicas. | [5 empty] | Operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y meteorologicas | 9 Estaciónes en operación y con mantenimiento |  | 0% | (Numero de estaciones en operación y con mantenimiento realizados/Numero de estaciones en operación y con mantenimiento programados)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 300000000 | 296863445 | 98.95% | 293906414 | 97.97% | Ejecucion de los siguientes contratos : -CPS 2018-007 conductor del vehiculo del SVCA -CPS 2018-021 del ingeniero de sistemas -CPS 2018-094 ingeniero quimico. -CPS 2018-016 ingeniero electronico -CPS 2018-015 Ingeniero electronico de apoyo. -CPS 2018-013 tecnologo en recursos naturales que apoyaran el subprograma de redes de monitoreo. -CDA 2018-040 Arriendo de estacion meteorologica Muncipio de Mongui -CDA 2018- 041 Arriendo de estacion meteorologica Muncipio de Sativanote -CDA 2018-113 Arriendo de estacion de Calidad del Aire Muncipio de Tunja -Pago de planes de datos para estaciones de calidad del aire -CDS 2018-025 Calibracion de equipos de calibracioan BIOS. - CDC 2018 131 Adquisicion de estacion meteorologica. - CDS 2018127 Mantenimiento de equipos de aires acondicionados - CDS 2018128 Servicio de internet banda ancha para estaciones de calidad del aire KOICA. -CDC 2018191 Compra de repuestos marca ECOTEH -CDC2018 189 compra de repuestos marca Environment. -CPS2018 228 Ingeniero Industrial Estan operando 8 estaciones, se esta haciendo verificacion semanal, calibraciones mensuales a cada una de ellas con su respectivo mantenimiento preventivo, asi mismo su reporte de datos | Capetas contractuales -CPS 2018-007 conductor del vehiculo del SVCA -CPS 2018-021 del ingeniero de sistemas -CPS 2018-094 ingeniero quimico. -CPS 2018-016 ingeniero electronico -CPS 2018-015 Ingeniero electronico de apoyo. -CPS 2018-013 tecnologo en recursos naturales que apoyaran el subprograma de redes de monitoreo. -CDA 2018-040 Arriendo de estacion meteorologica Muncipio de Mongui -CDA 2018- 041 Arriendo de estacion meteorologica Muncipio de Sativanote -CDA 2018-113 Arriendo de estacion de Calidad del Aire Muncipio de Tunja -CDS 2018-025 Calibracion de equipos de calibracioan BIOS. -CDS 2018127 mantenimiento de aires acondicionados D&D -CDS 2018/128 Servicio de internet banda ancha para estaciones de calidad del aire KOICA. FDS - CDC 2018 131 Adquisicion de estacion meteorologica. -CDC 2018191 Compra de repuestos marca ECOTEH -CDC2018 189 compra de repuestos marca Environment Certificado de disponibilidad presupuestal: Plan de datos CDP 2018000042
2 | Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. | [5 empty] | Porcentaje de avance en la formulación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. | Informe de seguimiento a la calidad del aire. |  | 20% | Porcentaje de avance en la formulación e implementación a un programa de seguimiento a la calidad del aire programado/Porcentaje de avenace en la formulación e implementación a un programa de seguimiento a la calidad del aire. | 20% | 20% | 20% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Informe de calidad del aire mes de enero, febrero , marzo, abril, Mayo junio, julio,agosto, septiembre y octubre e informe trimestral (enero a marzo) (Marzo a Junio) (Julio a Septiembre) (septiembre - Diciembre) | Serie documental 150-63 monitoreo calidad del aire
3 | Reporte de la información al SIAC Aire | [5 empty] | Actualización y reporte de información al SIAC | Porcentaje de actualización y reporte de información al SIAC Aire |  | 100% | Porcentaje de actualización y reporte de información al SIAC Aire/ Porcentaje de Información | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Reporte de informacion al SISAIRE de las estaciones de calidad del aire | plataforma SISAIRE
TOTAL | [15 empty] | 300000000 | 296863445 | 98.95% | 293906414 | 97.97%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 60% |  | 100%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | BERTHA CRUZ FORERO |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirectora Administracion de Recursos Naturales |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2019-01-10 |  |  | 2016-06-29 |  | 2019-01-10
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA