## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[18 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-25
CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: | 2018
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles |  |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 50000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [5 empty] | X
[8 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles |  |  |  |  | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
PROYECTO |  |  | Manejo y protección del suelo |  |  |  |  | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 530 905 03 01 01 |  |  |  |  | Adición o ajuste (12): | (+ o -)
[8 empty] | Adición o ajuste (13): | (+ o -)
[8 empty] | Total asignado | 50000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA | [5 empty] | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2018 POA |  | METAS AÑO 2018 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2018 |  | AVANCE METAS PA 2018 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[6 empty] | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación de estrategias para recuperación del suelo | [5 empty] | Hectareas con sistemas practicas amigables con el medio ambiente | 250 hectareas con practicas amigables con el medo ambiente |  | 21% | (No. De hectareas implementadas con BPA/ No. De hectareas programadas | 250 | 100% | 21% | 100% | 50000000 | 45571877 | 91.14% | 45571877 | 91.14% | Se han realizado 21 visitas institucionales a los Municipios asignados (Chivata, Siachoque, Sotaquira, Paipa, Tuta, Toca, Cerinza, Cuítiva, Firavitova, Pesca, Duitama, Tibasosa, Santa Rosa, Tota, Belen, Aquitania) con el fin de incentivar y promover la producción más limpia y los negocios verdes sostenibles en los sectores productivos Se han establecido 250 hectáreas con prácticas amigables con el medio ambiente (suelo y agua en la jurisdicción de los Municipios de: Chivata, Siachoque, Sotaquira, Paipa, Tuta, Toca, Cerinza, Cuítiva, Firavitova, Pesca, Duitama, Tibasosa, Santa Rosa, Tota, Belen, Aquitania). Se han realizado dos (2) visitas de seguimiento al 20% de las hectáreas establecidas en el año anterior en los Municipios objeto del contrato Se han realizado 20 visitas de seguimiento a los sistemas silvopastoriles establecidos en el año 2016 | CPS 2017-0069: CPS 2018-118
TOTAL | [15 empty] | 50000000 | 45571877 | 91.14% | 45571877 | 91.14%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2016-06-28 |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  | ELABORÓ |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA |  |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información |  | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA
FECHA |  | 2019-10-01 |  |  | 2016-06-29 |  | 2019-10-01
Note on O24: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q24: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on L27: Fredy Alexander Pachon Sanchez: Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación de los priorizados con base en el mapa de erosión