## POA H.A.
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [7 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [7 empty] | FEV-16 |  |  | Página 1 de 4
[10 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
A. - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN | [14 empty] | excedentes emprestito
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) | [6 empty] | excedentes funcionamiento
PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  |  | Presupuesto asignado: | 70000000 | [6 empty] | excedentes predial
SUBPROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | Adición / reducción (1): | [7 empty] | TERMICA
PROYECTO: |  |  | Actualización de la información geoespacial de la entidad como insumo para la transferencia de datos geográficos a las entidades del SINA |  |  |  | Adición / reducción (2): | (+ o -) | [6 empty] | HIDROSOGAMOSO
RUBRO PRESUPUESTAL: |  |  | 32040900010101 |  |  |  | Adición / reducción (3): | (+ o -) | [6 empty] | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial
[7 empty] | TOTAL | 70000000 | [6 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS SOBRETASA
No. | ACTIVIDADES PA |  |  | No. | ACTIVIDADES POA | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | METAS AÑO 2020 |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO O GESTION |  | FUENTE DE RECURSOS $ |  |  |  | CARTERA TUAS
[7 empty] | POA | PA | POA | PA | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial |  |  |  | CARTERA TRC
1 | Actualización de bases de datos de información especializada de trámites permisionarios del recurso hídrico |  |  | 1 | Validación y control de calidad de las bases de datos geográficas y alfanuméricas en la plataforma de Geoambiental y en los formatos FEV04-FEV11 de seguimiento de tramites permisionarios | Jurisdicción de corpoboyacá | 100% de Validación y control de calidad de las bases de datos geográficas y alfanuméricas en la plataforma de Geoambiental y en los formatos FEV04-FEV11 de seguimiento de tramites permisionarios en el año 2020 | 100% | (Numero de bases de datos geográficas y alfanuméricas en la plataforma de Geoambiental y en los formatos FEV04-FEV11 de seguimiento de tramites permisionarios en el año 2020 validdos y con control de calidad /Numero de bases de datos y formatos generados para validar )*100 | Porcentaje de actualización de base de datos de trámites permisionarios del recurso hídrico | 8228755
|  |  |  | 2 | Generar cartografía y salidas gráficas para solicitudes internas y externas de la entidad. Apoyar las capacitaciones a funcionarios en softwares GIS. |  | 100 % de cartografia y salidas graficas generadas de las solicitados durante el año 2020 |  | (Numero de salidas gráficas y cartografía generada/Numero de salidas gráficas y cartografía demandada)*100 |  | 8228756
|  |  |  | 2 | Recolectar, depurar y espacializar información temática misional de la entidad según los lineamiento del modelo de datos de Corpoboyacá |  | 100% de información temática misional recolectada, depurada y espacializada durante el año 2020 |  | (Información temática misional recolectada, depurada y espacializadal /Información temática allegada en el año 2020 )*100 |  | 8228756
2 | Actualización de bases de datos de información especializada de trámites permisionarios de los demás procesos misionales (aprovechamientos forestales, quejas e infracciones, fuentes fijas, Licencias ambientales, minas-bocaminas y minería ilegal, permisos de vertimientos) |  |  | 1 | Realizar el control de calidad a la información provenientes de expedientes cargados a la plataforma de Geoambiental y generar su respectivo reporte mensual |  | 10% de la información provenientes de expedientes cargados a la plataforma de Geoambiental con control de calidad mensualmente | 100% | (Numero información provenientes de expedientes cargados a la plataforma de Geoambiental con control de calidad mensualmente/Numero información provenientes de expedientes l con control de calidad programados )*100 | Porcentaje de actualización de la de datos de información especializada de trámites permisionarios de los demás procesos misionales | 22656866
|  |  |  | 2 | Dar soporte de la plataforma Geoambiental a todos los usuarios internos de Corpoboyacá. Direccionar y estructurar los formularios de Geoambiental según las necesidades de la Corporación y sus procesos misionales. |  | 100% de soporte en la plataforma Geoambiental a todos los usuarios internos en el año 2020 |  | (Numero soportes de la plataforma de Geoambiental realizados /Numero soportes de la plataforma de Geoambiental solicitados )*100 |  | 22656867
SUBTOTAL | [10 empty] | 70000000 | 0 | 0 | 0
TOTAL $ | [10 empty] | 70000000
VERSION |  | DESCRIPCIÓN CAMBIO | [5 empty] | FECHA
0 |  | Formulacion Plan Operativo | [5 empty] | 2019-11-30
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | MONICA ALEXANDRA ALVAREZ |  |  |  | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
CARGO / ROL |  | Profesional especializado |  |  |  | Responsable Proceso Evaluación Misional
FIRMA
FECHA |  | 2019-11-30 |  |  |  | 2019-11-30
Formulas:
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO = [DESCRIPCIÓN CAMBIO]
Note on L12: CADA ACTIVIDAD POA DEBE TENER SU PRESUPUESTO INDEPENDIENTE
Note on B12: Inserte las filas que sean necesarias

## POA H.B.
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [8 empty] | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | FEV-16 |  |  |  | Página 2 de 4
[10 empty] | Versión 0 |  |  |  | 2017-09-21
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
B. - PROGRAMACION PLAN DE NECESIDADES AÑO 2020
PLANTA PERSONAL (SI APLICA)
DENOMINACION |  | CODIGO | GRADO | CANTIDAD | VALOR ANUAL
Asesor
Profesional especializado |  |  | 14 | 1 | 77920662
Profesional especializado |  |  | 12 | 2 | 134409570
Profesional universitario
Tecnico
Asistencial
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 214040043.8017
PERSONAL EXTERNO
CONCEPTO | PERFIL | CANTIDAD | VALOR MENSUAL $ | No. DE MESES | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Profesional especializado | Ingeniero Sanitario y/o afines con experiencia en los procesos misionales de la entidad y en la plataforma Geoambiental. Experiencia profesional de 31-36 meses de los cuales 15 meses de experiencia especifica. | 1 | 4317600 | 6 | 26009222.4
Profesional especializado | Ingeniero Sanitario y/o afines con experiencia en los procesos misionales de la entidad y en la plataforma Geoambiental. Experiencia profesional de 31-36 meses de los cuales 15 meses de experiencia especifica. | 1 | 4317600 | 4 | 17339481.6
Profesional especializado | Ingeniero de Sistemas, Catastral, Civil, Ambiental, Forestal, Geografía con postgrado en el área de los Sistemas de Información geográfica, experiencia laboral de 31 a 36 meses y 15 meses relacionados con procesamiento de información geográfica. | 1 | 4038300 | 3.5 | 14190586.2
Técnico | Técnico profesional o tecnólogo o dos años de educación superior cursada y aprobada en ingeniería Civil, Ambiental, Sanitaria, Forestal, Geología, Catastral, Biologia, Geografía, Licenciatura en Ciencias Naturales y/o áreas Afines con experiencia específica en sistemas de información geográfica. Experiencia laboral de 21 a 36 y 12 meses de experiencia especifica. | 1 | 1810200 | 0.85618 | 1556063.7339
Técnico | Técnico profesional o tecnólogo o dos años de educación superior cursada y aprobada en ingeniería Civil, Ambiental, Sanitaria, Forestal, Geología, Catastral, Biologia, Geografía, Licenciatura en Ciencias Naturales y/o áreas Afines con experiencia específica en sistemas de información geográfica. Experiencia laboral de 21 a 36 y 12 meses de experiencia especifica. | 1 | 1810200 | 6 | 10904644.8
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 69999998.7339
MATERIALES E INSUMOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
SOFTWARE (LICENCIAS )
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
CONVENIOS
CONCEPTO | PLAZO | APORTE CORPOBOYACA | APORTE CONTRAPARTIDA | ENTE EJECUTOR | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
CONSULTORIAS
CONCEPTO |  |  |  | PLAZO | VALOR TOTAL | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
OTROS SERVICIOS
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Curso Arcgis
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 0
GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[6 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Transporte (Camionetas) |  |  |  |  | 3833242.4089
Viaticos |  |  |  |  | 2571428.5714
Gastos de Transporte |  |  |  |  | 500000
Papeleria y útiles de oficina |  |  |  |  | 2080000
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 8984670.9803
TOTAL $ |  |  |  |  | 69999998.7339
1.2661

## POA H.C.
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ |  |  | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  | FEV-16 | Página 3 de 4
|  |  |  | Versión 0 | 2017-09-21
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
C. - PROGRAMACION BIENES Y SERVICIOS ALMACÉN AÑO 2020
CODIGO ALMACEN | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ELEMENTOS | VALOR UNITARIO Incluido IVA $ 2020 | VALOR TOTAL $
101020010 | TÓNER DE TINTA PARA PLOTTER C9403 MK - NEGRO MATE HP - 72 | Unidad | 1 | 226567 | 226567
101020014 | TÓNER DE TINTA PARA PLOTTER C9372 M - MAGENTA HP - 72 | Unidad | 1 | 197770 | 197770
101020008 | TÓNER DE TINTA PARA PLOTTER C9370 PK - NEGRO FOTOGRAFÍA HP72. UNIDAD | Unidad | 1 | 197770 | 197770
101020012 | TÓNER DE TINTA PARA PLOTTER C9371 C - CIAN HP - 72 | Unidad | 1 | 197770 | 197770
101010092 | PAPEL BOND PARA PLOTTER DESIGNJET | Unidad | 3 | 63168 | 189504
101010086 | MEMORIA USB 16 GB | Unidad | 5 | 29756 | 148780
101010014 | BOLÍGRAFO MINA NEGRA | Unidad | 9 | 773 | 6957
101010057 | COSEDORAS MODELO 550 | Unidad | 1 | 33717 | 33717
101010104 | DVD - R DE 4.7 GB 8X EN BLANCO | Unidad | 9 | 1840 | 16560
101010089 | PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS | Unidad | 20 | 13582 | 271640
101010090 | PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS | Unidad | 20 | 16745 | 334900
101010019 | GANCHOS PARA COSEDORA | Unidad | 1 | 2961 | 2961
101010001 | BORRADOR DE NATA | Unidad | 10 | 714 | 7140
101010076 | CARPETA TAMAÑO OFICIO EN CARTÓN YUTE DE 900 GR COLOR NATURAL | Unidad | 30 | 5474 | 164220
101010065 | CARPETA EN YUTE PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO COLOR NATURAL 500 GRAMOS | Unidad | 30 | 2791 | 83730
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  |  | 2079986

## POA H.D.
|  |  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-16 | Página 4 de 4
[18 empty] | Versión 0 | 2017-09-21
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
D. - MATRIZ DE ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO
LINEA ESTRATEGICA PGAR |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA |  |  |  | Fortalecimiento Interno
SUBPROGRAMA |  |  |  | Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | Actualización de la información geoespacial de la entidad como insumo para la transferencia de datos geográficos a las entidades del SINA
OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA |  |  |  | Desarrollar e implementar las herramientas técnicas y tecnológicas necesarias, para lograr un conocimiento integrado de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ y toma de decisiones adecuadas y oportunas por parte de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de la comunidad en general.
PROYECTO | ACTIVIDAD |  |  |  | INDICADOR | METAS AÑO 2020 | COSTOS AÑO 2020 | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | METAS Y COSTOS DEL PROYECTO
[10 empty] | METAS AÑO 2016 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2016 | METAS AÑO 2017 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2017 | METAS AÑO 2018 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2018 | METAS AÑO 2019 | COSTOS PORYECTOS AÑO 2019 | TOTAL META FISICA |  | TOTAL COSTOS PROYECTOS
Actualización de la información geoespacial de la entidad como insumo para la transferencia de datos geográficos a las entidades del SINA | Actualización de bases de datos de información especializada de trámites permisionarios del recurso hídrico |  |  |  | Porcentaje de actualización de base de datos de trámites permisionarios del recurso hídrico | 100% | 35000000 | 0% | Porcentaje | 100% | 19152235 | 100% | 38000000 | 100% | 55000000 | 100% | 42710800 | 100% |  | 881325589
| Actualización de bases de datos de información especializada de trámites permisionarios de los demás procesos misionales (aprovechamientos forestales, quejas e infracciones, fuentes fijas, Licencias ambientales, minas-bocaminas y minería ilegal, permisos de vertimientos) | Actualización de bases de datos de información especializada de trámites permisionarios de los demás procesos misionales (aprovechamientos forestales, quejas e infracciones, fuentes fijas, Licencias ambientales, minas-bocaminas y minería ilegal, permisos de vertimientos) | Actualización de bases de datos de información especializada de trámites permisionarios de los demás procesos misionales (aprovechamientos forestales, quejas e infracciones, fuentes fijas, Licencias ambientales, minas-bocaminas y minería ilegal, permisos de vertimientos) | Actualización de bases de datos de información especializada de trámites permisionarios de los demás procesos misionales (aprovechamientos forestales, quejas e infracciones, fuentes fijas, Licencias ambientales, minas-bocaminas y minería ilegal, permisos de vertimientos) | Porcentaje de actualización de la de datos de información especializada de trámites permisionarios de los demás procesos misionales | 100% | 35000000 | 0% | Porcentaje | 100% | 8306554 | 100% | 16000000 | 100% | 39000000 | 100% | 25000000 | 100%
Operar, actualizar y mantener los sistemas de información corporativos | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación, Almera. |  |  |  | Porcentaje de actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación, Almera | 100% | 80000000 | 30% | Porcentaje | 40% | 10000000 | 10% | 20000000 | 10% | 48000000 | 10% | 80000000 | 100%
| Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información Geo Ambiental de la Corporación | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información Geo Ambiental de la Corporación | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información Geo Ambiental de la Corporación | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información Geo Ambiental de la Corporación | Porcentaje de actualización y mantenimiento a los sistemas de información Geo Ambiental | 100% | 55000000 | 30% | Porcentaje | 40% | 39156000 | 10% | 25000000 | 10% | 50000000 | 10% | 80000000 | 100%
| Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación (Sysman y otros) | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación (Sysman y otros) | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación (Sysman y otros) | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación (Sysman y otros) | Porcentaje de actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación (Sysman y otros) | 100% | 85000000 | 50% | Porcentaje | 20% | 86000000 | 10% | 60000000 | 10% | 60000000 | 10% | 80000000 | 100%
Fortalecer y Operar los centros de información de la corporación | Digitalizar las portadas de las publicaciones priorizadas para el fortalecimiento del catálogo de la página web. |  |  |  | Número de portadas digitalizadas de publicaciones del centro documental | 162.5 | 180000000 | 800 | Número | 650 | 9000000 | 650 | 10000000 | 650 | 9381020 | 650 | 9395180 | 3400 |  | 56164300
| Continuar con la implementación del software KOHA | Continuar con la implementación del software KOHA | Continuar con la implementación del software KOHA | Continuar con la implementación del software KOHA | Número de registros actualizados en KOHA | 100 |  | 3400 | Número | 400 | 4000000 | 400 | 5000000 | 50 | 4690510 | 400 | 4697590 | 4650
| Digitalizar los archivos de la corporación | Digitalizar los archivos de la corporación | Digitalizar los archivos de la corporación | Digitalizar los archivos de la corporación | Porcentaje de archivos digitalizados | 100% |  | 0% | Porcentaje | 10% | 89000000 | 20% | 76000000 | 30% | 75928470 | 40% | 135907230 | 100% |  | 376835700
Implementar y mantener la estrategia de Gobierno digital | Actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad |  |  |  | Porcentaje de la infraestructura tecnológica actualizado | 100% | 870000000 | 70% | Porcentaje | 10% | 593190436 | 10% | 150000000 | 5% | 93810200 | 5% | 325665372 | 100% |  | 1162666008
| Establecer los mecanismos necesarios para mantener la seguridad de la información | Establecer los mecanismos necesarios para mantener la seguridad de la información | Establecer los mecanismos necesarios para mantener la seguridad de la información | Establecer los mecanismos necesarios para mantener la seguridad de la información | Porcentaje de copias de seguridad en forma digital realizada | 100% |  | 40% | Porcentaje | 10% | 7000000 | 20% | 20000000 | 20% | 38762040 | 10% | 80000000 | 100% |  | 145762040
| Garantizar la conexión a internet de las sedes corporativas | Garantizar la conexión a internet de las sedes corporativas | Garantizar la conexión a internet de las sedes corporativas | Garantizar la conexión a internet de las sedes corporativas | Porcentaje de las sedes de la Corporación con conexión a internet | 100% |  | 80% | Porcentaje | 5% | 0 | 5% | 350000000 | 5% | 193617560 | 5% | 80000000 | 100% |  | 623617560
| Garantizar el servicio de correo electrónico a todos los funcionarios de la Corporación | Garantizar el servicio de correo electrónico a todos los funcionarios de la Corporación | Garantizar el servicio de correo electrónico a todos los funcionarios de la Corporación | Garantizar el servicio de correo electrónico a todos los funcionarios de la Corporación | Porcentaje de los funcionarios con correo electrónico | 100% |  | 100% | Porcentaje | 100% | 50000000 | 100% | 90000000 | 100% | 93810200 | 100% | 140000000 | 100% |  | 373810200
| Implementar acciones priorizadas en el Plan estratégico de tecnologías de la información PETI, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTRI y Plan de Seguridad y privacidad de la información PTRI y Plan de Seguridad y privacidad de la información PSPI |  |  |  | Número de acciones priorizadas y desarrolladas PETI, PTRI,PSPI | 100% |  | 0 | Numero | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 6 | 206949028 | 6 |  | 206949028
Operación y Seguimiento del OCAD-CORPOBOYACA | Operar la Secretaria Técnica del OCAD de Corpoboyaca, para la Vigencia Fiscal 2019 - 2020 |  |  |  | 100% de actividades de la Secretaria Tecnica operando | 100% | 55000000 | 0% | Porcentaje | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28000000 | 100% |  | 28000000
| Seguimiento, Monitoreo, control y evaluacion de las inversiones realizadas con recursos del SGR | Seguimiento, Monitoreo, control y evaluacion de las inversiones realizadas con recursos del SGR | Seguimiento, Monitoreo, control y evaluacion de las inversiones realizadas con recursos del SGR | Seguimiento, Monitoreo, control y evaluacion de las inversiones realizadas con recursos del SGR | 100% de seguimiento, control y evaluacion realizados | 100% |  | 0% | Porcentaje | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27000000 | 100% |  | 27000000
TOTAL RECURSOS DE INVERSION (en miles de pesos) | [6 empty] | 1395000000 |  |  |  | 914805225 |  | 860000000 |  | 762000000 |  | 1345325200 |  |  | 3620181397