## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-03-09
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:2020
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 70000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | x
|  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Actualización de la información geoespacial de la entidad como insumo para la transferencia de datos geográficos a las entidades del SINA |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 32040900010101 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | 70000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2020 POA |  | METAS AÑO 2020P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2020 |  | AVANCE METAS PA 2020 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Actualización de bases de datos de información especializada de trámites permisionarios del recurso hídrico |  |  |  | Validación y control de calidad de las bases de datos geográficas y alfanuméricas en la plataforma de Geoambiental para todos los tramites permisionarios | 100% |  | 100% | (Numero de bases de datos geográficas y alfanuméricas en la plataforma de Geoambiental y en los formatos FEV04-FEV11 de seguimiento de tramites permisionarios en el año 2020 validdos y con control de calidad /Numero de bases de datos y formatos generados para validar )*100 | 20% | 20% | 14.33% | 14.33% | 8228755 |  | 0% |  | 0% | Se ha realizado validación de los formatos FEV hasta la fecha en la plataforma Geoambiental
[5 empty] | Generar cartografía y salidas gráficas para solicitudes internas y externas de la entidad. | 100% |  |  | (Numero de salidas gráficas y cartografía generada/Numero de salidas gráficas y cartografía demandada)*100 | 20% | 20% |  |  | 8228756 |  | 0% |  | 0% | Se han realizado las salidas graficas y productos cartograficos
[5 empty] | Recolectar, depurar y espacializar información temática misional de la entidad según los lineamiento del modelo de datos de Corpoboyacá | 100% |  |  | (Información temática misional recolectada, depurada y espacializadal /Información temática allegada en el año 2020 )*100 | 3% | 3% |  |  | 8228756 |  | 0% |  | 0%
2 | Actualización de bases de datos de información especializada de trámites permisionarios de los demás procesos misionales (aprovechamientos forestales, quejas e infracciones, fuentes fijas, Licencias ambientales, minas-bocaminas y minería ilegal, permisos de vertimientos) |  |  |  | Realizar el control de calidad a la información provenientes de expedientes cargados a la plataforma de Geoambiental y generar su respectivo reporte mensual | 10% |  | 100% | (Numero información provenientes de expedientes cargados a la plataforma de Geoambiental con control de calidad mensualmente/Numero información provenientes de expedientes l con control de calidad programados )*100 | 2.5% | 25% | 25% | 25% | 22656866 | 13004611 | 57.4% | 1806196 | 7.972% | CPS 2020 09. Con corte a marzo se realizaron: Control de calidad de 634 resoluciones y 225 autos externos. Control de calidad de los formularios ingresar solicitud, liquidación y documentos relacionados de 113 expedientes creados durante la vigencia 2020. | \\Siat1\140-34 siat\Año_2020\Adriana_Roberto_Ochoa\2. Marzo\Soportes\1. Control de calidad
[5 empty] | Dar soporte de la plataforma Geoambiental a todos los usuarios internos de Corpoboyacá. Direccionar y estructurar los formularios de Geoambiental según las necesidades de la Corporación y sus procesos misionales. | 100% |  |  | (Numero soportes de la plataforma de Geoambiental realizados /Numero soportes de la plataforma de Geoambiental solicitados )*100 | 25% | 25% |  |  | 22656867 | 13004611 | 57.4% | 1806196 | 7.972% | CPS 2020 09. Con corte a marzo se realizaron: Soporte a 174 solicitudes, traslado de 42 solicitudes de soporte a Sigma Ingeniería, se estructuraron 7 modelos de reporte , se ajustaron plantillas de autos de inicio de concesion de aguas superficiales y subterraneas, 9 capacitaciones sobre el uso de la plataforma, se validaron 14806 registros de la tabla Autos, estandarizando numeracion y tipo y se validaron 5148 resoluciones. | \\Siat1\140-34 siat\Año_2020\Adriana_Roberto_Ochoa\2. Marzo\Soportes\2. Soporte
TOTAL | [13 empty] | 70000000 | 26009222 | 37.16% | 3612392 | 13.89%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2019-11-30 | [5 empty] | 18.6% |  | 19.67%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ | [7 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS
CARGO / ROL |  | Profesional Especializada | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 04/13/2020 | [7 empty] | 04/13/2020
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA