## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO | [6 empty] | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 264944640 |  |  | MARZO | JUNIO |  |  |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [8 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Administración y Manejo de Áreas Protegidas |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3205-0900-0001-0002-01 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 264944640
N. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  |  |  |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Administrar y Fortalecer la Red Física del SIRAP CORPOBOYACA |  |  |  | Realizar acciones que permitan el desarrollo del proyecto GEF SINAP | 100% de ejecución, acciones que permitan el desarrollo del proyecto GEF SINAP |  | 3 | % de acciones ejecutadas/No de acciones programadas | 90% | 90% | 12.85% | 0.38556 | 7.39% | 2.85 | 95% | 2000000 | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | Suscripción de acta de inicio del Convenio CNV 017-2018 firmado el año anterior con la WWF, para el fortalecimiento de las áreas protegidas Regionales y Ecosistemas estratégicos en Jurisdicción (18-02-2019) Participación en el III comite directivo del proyecto nación GEF-SINAP para la consolidacion del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el que se presentaron los avances de ejecución de las actividades. Participación en el primer Comité Técnico para el año 2019 de la subregión Andes Nororientales, en el marco del proyecto GEF-SINAP "Para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas". (10-12 de abril,) Contratación de equipo de profesionales requeridos para la ejecución de actividades del Convenio en PNR Siscunsí- Ocetá y DRMI Bosques secos del Chicamocha. Participación taller de "Diagnóstico" para la contrucción de la politica para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en el marco del proyecto GEF-SINAP. Entrega por parte de la WWF de equipos (GPS, DRON y RTK) para la realización de las actividades del proyecto. Participación en el Segundo Comité Técnico para el año 2019 de la subregión Andes Nororientales, en el marco del proyecto GEF-SINAP "Para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas". ( 19 y 20 de septiembre). Participación en el Tercer Comité Técnico para el año 2019 de la subregión Andes Nororientales, en el marco del proyecto GEF-SINAP "Para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas". (27 al 29 de Noviembre). | 110-17 CNV 017-2018
[5 empty] | Realizar acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicos (páramos y/o humedales) | 100% de ejecución de las acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicos (páramos y/o humedales) |  |  | %o de acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicosejecutadas /No de acciones programadas | 90% | 90% | 12.85% | 0.38556 |  |  |  | 54763324 | 26166310 | + | 26166310.038 | 47.78% | 1. Áreas protegidas * Declaratoria de DRMI Bosques Secos del Chicamocha. Acuerdo 002 de 31 de enero de 2019 * Declaratoria de DRMI Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta 003 de 31 de Enero de 2019. * Reunión gobernación para avanzar en proceso de fortalecimiento en el marco del SIDAP Boyacá. * Participación Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) realizado en la ciudad de Bogotá el 05-03-2019. * Acompañamiento a delegación de la Corporación en visita técnica realizada en DRMI Bosques Secos del Chicamocha y participación en reunión para avanzar en la Formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico (26-03-2019) * Gestión de recursos ante el programa Riqueza Natural de USAID que permita el cumplimiento de los objetivos de conservación del Área protegida y el fortalecimiento del turismo rural del DRMI Bosques Secos de Chicamocha (05-04-2019) * Reuniones con las administraciones municipales de Duitama y Nobsa, para fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Áreas protegidas (09 y 16-05-2019) y con la administración del municipio de Páez (18-06-2019) y Tota (08-07 para la conformación del SIMAP * Lanzamiento del programa 'Guardaparques Protectores del Ambiente" (23-05-2019) * Visitá técnica al PNR Quinchas como apoyo en la formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico. * Reunión territorial Soata para avanzar en acciones para procesos de divulgación y socialización de la declaratoria del DRMI Bosques secos del Chicamocha. *Partipación con ponencia en el III Congreso LAtinoamericano y dle Caribe de áreas Protegidas LIma Perú del 15 al 18 de Octubre. * Mesa de trabajo para avanzar en el procesi de adiopción del plan de manejo de RFP El malmo y WWF. * Reunión con los alcaldes electos para socializar el proceso de Declaratoria del DRMI Bosques Secos del Chicamocha. 2. Ecosistemas estratégicos 2.1. Humedales * Socialización de resultados finales y concertación de los programas y proyectos del Plan de Manejo del humedal Ciénaga de Palagua, con la comunidad de influencia directa de ejecución del proyecto. * Participación en foro deliberativo para la protección y manejo sostenible del humedal Ciénega de palagua convocada por el Sistema de control fiscal participativo de la contraloría general de la nación (13-06-2019) * Presentación del componente estratégico del PM de Ciénaga de palagua, ante gremio de hidrocarburos para retroalimentación (10-05-2019) * Finalización del proceso de delimitación de los humedales priorizados en el municipio de Tunja, y adopción mediante Resolución 1336 del 8 de mayo de 2019. * Finalización del proceso de delimitación del humedal El Cortez, adopción mediante Resolución 1474 del 16 de mayo de 2019 y socialización de resultados * Finalización del proceso de delimitación del humedal El Rosal del municipio de Iza, y adopción mediante Resolución 1587 del 24 de mayo de 2019. * Mesa de trabajo con WWF, Minambiente y Fundación montecitos para avanzar en análisis técnicos que permita proponer una figura de manejo que permita la preservación, restauración y uso sostenible del Lago de Tota (22-04-2019, 31-05-2019). * Mesa de trabajo con procuraduría General de la República para proyecto Lago de Tota (13-08-2019) * Realización de trabajo de campo y documento del estado de la biodiversidad en el lago de Tota. *Reunión para avanzar en el proceso de delimtiación del humedal chicamocha en el municipo de Sogamoso. 2.2. Páramos * Participación en reunión con las comunidades de los municipios de Monguí, Gámeza, Socha, Toca, Tota, en las que se resolvió dudas sobre el proceso y alcance de la delimitación de los páramos Siscunsí- Ocetá, Pisba y Tota- Bijagual - Mapapacha respectivamente * Participación en mesa realizada con el Ministro y profesionales del MADS, del MADR y MME, para avanzar en la delimitación del complejo de páramo de Pisba (29-03-2019) * Participación en las mesas de trabajo realizadas por el MADS en los municipios de Socha, Gámeza y Socotá, en el marco de la delimitación del páramo de Pisba (19 y 26-05-2019) * Formulación del proyecto Elaboración del diagnóstico como insumo para la formulación del Plana de Maneo del PNR Cortadera y Complejo Tota- Bijagual . Mamapacha. * Participación de la reunión de avance del proceso de restauración en complejos de páramo de la RAPE el dia 22 de Octubre. *Reunión seguimiento al convenio CNV 026-2019 en el marco del proyecto BoyacáBIO. 3. Otros * Participación mesa de trabajo con Fenalcarbón en el que se trataron asuntos del sector (14-03-2019) * Participación en reunión con EMGESA para revisar alternativas de trazado de nuevas líneas de energía entre Sogamoso y Yopal (19-03-2019) * Visita técnica estudio de impacto de ambiental en la zona de incendio de la peña localizado en el municipio de Cómbita dentro del complejo de páramo Iguaque-Merchán. * Participación mesa de Mesa Técnica Minero-Ambiental del municipio de Samacá (06-05-201Participación en foro ambiental, realizado en el marco de la semana ambiental del municipio de Paipa (18-07-2019) * Visita quebrada la Colorada en el municipio de Tunja, para definición de medidas de manejo de ronda * Participación mesa de diálogo intersecto(17 y 18 de septiembre) *Reunión proceso de actualización POMCA Lago de Tota. | 140-6101 DRMI Bosques Secos 140-6101 DRMI Lago Sochagota
[5 empty] | Realizar acciones para el fortalecimiento de las RNSC del SIRAP-CORPOBOYACA | 100% de las acciones para el fortalecimiento de las RNSC para el SIRAP-CORPOBOYACA |  |  | % de Actividades de fortalecimiento realizadas/ Numero de Actividades programadas | 100% | 100% | 25% | 0.75 |  |  |  | 2131662 | 2131662 | 100% | 2131682 | 100% | Definición de Plan de trabajo para realización de las 15 visitas técnicas a las RNSC del SIRAP Corpoboyacá. Visita a la RNSC Jacamaki, Nido de águilas, Los Aguacos y El Cardón (municipio de Gachantiva), Madre Monte, Rojitama (Arcabuco) con el fin de generar insumos para la formulación de los Planes de manejo, como estrategia de fortalecimiento de la red de reservas de la sociedad civil. De estas se avanzó con la contrucción del documento de la primera. Visita a la RNSC El Bosque (municipio de Gachantiva), la cual está en proceso de reconocimiento por parte del MADS. Participación en el taller de formtalecimiento de las RNSC del alto Ricaurte, desarrollado en la RNSC Cochahuaria en el muncipio de Gachantiva durante los días 4 y 5 de abril. Visita a la RNSC Veronia y RNSC Ananda (Municipio de Arcabuco) para apoyo en los procesos de planificación y estado actual. | 110-15 CPS 2019-015
[5 empty] | implementar acciiones para la Adminstración y manejo de las áreas regionales del SIRAP-Corpoboyaca | 1 Proyecto piloto (2 Guarda parques) de adminsitración y manejo de las áreas protegidas del SIRAP |  |  | 1 proyecto Piloto implementado | 1 | 100% | 90% | 2.7 |  |  |  | 44452214 | 44277861 | 99.61% | 44277890.92 | 99.61% | Proceso de elaboración de estudios previos para la contratación del guada parques. Contratación de guarda parques para el PNR Peligro CPS 2019-106 y PNR Rabanal CPS 2019-112 8 Talleres de educación ambiental 8 jornadas de Recuperación vegetal 8 mesas para el fortalecimiento de lo COLAPs 80 recorridos de control y vigiilancia | 110-15 CPS 2019-106 110-15 CPS 2019-112
[5 empty] | Realizar el proceso de vinculación de las éntidades privadas, al Proyecto Plan Padrino | Cinco entidades vinculada al Plan Padrino |  | 25% | Número de entidades vinculadas al Proyecto Plan Padrino/No. De entidades programadas | 3 | 60% | 8.568% | 0.02142 | 15% | 15% | 60% | 37580800 | 37580800 | 100% | 37580799.8918 | 100% | Reuniones con CARBONES ANDINOS (06-02-2019), ASOCOQUE (07-02-2019), EBSA (14-02-2019) y CEMEX (26-02-2019). Formulación de 6 proyectos y finalización de documento para presentar a entidades interesadas en ingresar al Plan Padrino. Diseño de Logo del Plan Padrino Elaboración de textos para folletos e infocomercial Elaboración de las categorías de reconocimiento del programa y determinación de beneficios de vinculación al programa Establecimiento de alianza estratégica para la vinculación de las empresas privadas Actualización de información disponible en página web Diseño del folleto divulgativo | 110-15 CPS 2019-022
[5 empty] | Realizar acciones para el posicionamiento y divulgación del SIRAP-CORPOBOYACA | Número acciones priroizadas |  | 1 | Número de acciones realizadas para el posicionamiento y divulgación del SIRAP | 0,95 | 95% | 13.57% | 0.13566 | 0.95% | 0,95 | 95% | 18790400 | 18790400 | 100% | 18790400 | 100% | Diseño de folleto informativo de ecosistemas estratégicos: páramos Generación de textos para diseño y elaboración de folleto divulgativo de áreas protegidas. Actualización de información disponible en la página Web de la Corporación sobre ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, vinculación al plan padrino, entre otros Se elaboraron las agendas , esferos, carpetas, sombrillas, gorras que generaron el posicionamiento y divulgación del SIRAP-CORPOBOYACA. | 110-15 CPS 2019-015
[5 empty] | Avanzar en el estudio de tenencia de dos área protegidas | 0,67% de avace en el estudio de tenencia de dos areas protegidas |  | 0.67 | %de avance en los estudios de tenencia de dos areas protegidas/% de avance programado | 0.67 | 100% | 14.28% | 0.095676 | 0.67% | 67% | 100% | 72343040 | 28702955 | 39.68% | 26819529.8 | 37.07% | Revisión del 40% de los predios en el VUR, ubicados en los PNR de El Peligro, PNR Páramo de Rabanal y DRMI Lago de Sochagota | 110-15 CPS 2019-022
2 | Inscripción de áreas protegidas en el RUNAP |  |  |  | Inscribir un área protegidas decarada u homologada | 1 área protegida inscrita |  | 2% | % de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP/% de superficie programadas | 0.9 | 45% | 0.9% |  |  | 0.9% | 45% | 0 | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | Envío de comunicaciones a la Subdirección de Gestión de Información de áreas Protegidas de Parques Naturales Regionales de shapes de la homologación del DRMI Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenta y del DRMI Bosques Secos del Chicamocha, para inscripción en el RUNAP | Comunicaciones 03233 y 03234 del 18 de marzo de 2019
3 | Administrar y Fortalecer la Red de Actores del SIRAP CORPOBOYACÁ |  |  |  | Realizar el septimo encuentro del CORAP | Un encuentro del CORAP programado y desarrollado con intercambio de experiencias |  | 1 | No. De encuentros del CORAP realizados/No de encuentros programados | 1 | 100% | 50% |  | 1% | 1 | 100% | 14092800 | 14046312 | 99.67% | 7836805.6684 | 55.61% | Contratación de logística para la realización del evento. Realización del Octavo encuentrro del Comité Regional de Áreas Protegidas (CORAP) con la participación de 340 personas, 23 entidades, 1 instituto de investigación, 4 universidades, 5 corporaciones, 1 gobernación, 40 RNSC, 10 SIMAPs y representantes de comunidades de 11 áreas protegidas regionales. | 110-15 CDS 2019-2014
[5 empty] | Realizar tres mesas de trabajo con los subcomités del CORAP | Tres mesas realizadas |  | 3 | No. De mesas | 3 | 100% | 50% |  | 3% | 3 | 100% | 18790400 | 18790400 | 100% | 1841286.909 | 9.799% | Contratación de logística para la realización del evento. Realización de mesa de trabajo con los representantes de las RNSC (21-09-2019), y con los Respresentantes de los Sistemas Municipales de Áreas protegidas -SIMAP (25-09-20149). Realización de mesa de trabajo con los representantes del subcomite de las áreas protegidas Regionales (29-10-2019) | 140-6101 Áreas protegidas
TOTAL | [16 empty] | 264944640 | 192486700 | 72.65% | 167444705.2272 | 63.2%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2020-12-31 | [5 empty] | 88% |  |  |  |  | 85% |  |  |  | 121012321 | 46432384.2272
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | HUGO ARMANDO DÍAZ S. | [7 empty] | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
FIRMA
CARGO / ROL |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | [7 empty] | Subdirector de Planeación y Sistemas de Información ( E )
FECHA |  | 2020-12-31 | [7 empty] | 2020-12-31
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[HUGO ARMANDO DÍAZ S.]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on R22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on U29: Hugo Armando Diaz: los cuatro contratistas