## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO | [6 empty] | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 264944640 |  |  | MARZO | JUNIO |  |  |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Administración y Manejo de Áreas Protegidas |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3205-0900-0001-0002-01 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 264944640
N. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  |  |  |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Administrar y Fortalecer la Red Física del SIRAP CORPOBOYACA |  |  |  | Realizar acciones que permitan el desarrollo del proyecto GEF SINAP | 100% de ejecución, acciones que permitan el desarrollo del proyecto GEF SINAP |  | 3 | % de acciones ejecutadas/No de acciones programadas | 25 | 25% | 3.57% | 0.0357 | 0.7125% | 0.7125 | 23.75% | 2000000 | 2000000.2375 | 100% | 413333 | 20.67% | Suscripción de acta de inicio del Convenio CNV 017-2018 firmado el año anterior con la WWF, para el fortalecimiento de las áreas protegidas Regionales y Ecosistemas estratégicos en Jurisdicción (18-02-2019) Participación en el III comite directivo del proyecto nación GEF-SINAP para la consolidacion del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el que se presentaron los avances de ejecución de las actividades. | 110-17 CNV 017-2018
[5 empty] | Realizar acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicos (páramos y/o humedales) | 100% de ejecución de las acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicos (páramos y/o humedales) |  |  | %o de acciones de fortalecimiento del SIRAP y los ecosistemas estratégicosejecutadas /No de acciones programadas | 25 | 25% | 3.57% | 0.0357 |  |  |  | 54763324 | 25266886 | 46.14% | 5825619 | 10.64% | Declaratoria de DRMI Bosques Secos del Chicamocha. Acuerdo 002 de 31 de enero de 2019 Declaratoria de DRMI Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta 003 de 31 de Enero de 2019. Socialización de resultados finales y concertación de los programas y proyectos del Plan de Manejo del humedal Ciénaga de Palagua, con la comunidad de influencia directa de ejecución del proyecto. Finalización del proceso de delimitación de los humedales priorizados en el municipio de Tunja, el cual incluyó visita de campo y reuniones de concertación con funcionarios de la Alcaldía mayor. Visita técnica proceso de delimitación humedal el Rosal en el Municipio de Iza. Visita técnica estudio de impacto de ambiental en la zona de incendio de la peña localiado en el municipio de Cómbita dentro del complejo de páramo Iguaque-Merchán. Reunión gobernación para avanzar en proceso de fortalecimiento en el marco del SIDAP Boyacá. Participación en reuniones con las comunidades de los municipios de Monguí y de Socha, en las que se resolvió dudas sobre el proceso y alcance de la delimitación de los páramos de Siscunsí- Ocetá y Pisba respectivamente. | 140-6101 DRMI Bosques Secos 140-6101 DRMI Lago Sochagota
[5 empty] | Realizar acciones para el fortalecimiento de las RNSC del SIRAP-CORPOBOYACA | 100% de las acciones para el fortalecimiento de las RNSC para el SIRAP-CORPOBOYACA |  |  | % de Actividades de fortalecimiento realizadas/ Numero de Actividades programadas | 25 | 25% | 3.57% | 0.0357 |  |  |  | 2131662 | 6131662 | 287.6% |  | 0% | Definición de Plan de trabajo para realización de las 15 visitas técnicas a las RNSC del SIRAP Corpoboyacá. | 110-15 CPS 2019-015
[5 empty] | implementar acciiones para la Adminstración y manejo de las áreas regionales del SIRAP-Corpoboyaca | 1 Proyecto piloto (2 Guarda parques) de adminsitración y manejo de las áreas protegidas del SIRAP |  |  | 1 proyecto Piloto implementdao | 0.2 | 20% | 2.856% | 0.02856 |  |  |  | 44452214 | 40030229 | 90.05% | 426332 | 0.9591% | Elaboración de estudios previos para la contratación de 2 guardaparques (1 PNR Páramo de Rabanal y 1 PNR Serranía el Peligro) Participación reuniones de socialización proyecto de investigación liderado por la Dra. France Gerard del Center of Ecology and Hidrology del Reino Unido y que se desarrollará en el Páramo de Guántiva-La Rusia
[5 empty] | Realizar el proceso de vinculación de las éntidades privadas, al Proyecto Plan Padrino | Cinco entidades vinculada al Plan Padrino |  | 25% | Número de entidades vinculadas al Proyecto Plan Padrino/No. De entidades programadas | 0,8 | 10% | 1.428% | 0.01428 | 2.5% | 2.5% | 10% | 37580800 | 16003562 | 42.58% | 1793130 | 4.771% | Reuniones con CARBONES ANDINOS (06-02-2019), ASOCOQUE (07-02-2019), EBSA (14-02-2019) y CEMEX (26-02-2019). Avance en la formulación del Proyecto Guardaparques 80% y se inició con la formulación del Proyecto de Posicionamiento y divulgación ecoturística 10%. | 110-15 CPS 2019-022
[5 empty] | Realizar acciones para el posicionamiento y divulgación del SIRAP-CORPOBOYACA | Número acciones priroizadas |  | 1 | Número de acciones realizadas para el posicionamiento y divulgación del SIRAP | 0,1 | 10% | 1.428% | 0.01428 | 0.1% | 0,1 | 10% | 18790400 | 8131662 | 43.28% | 4653715 | 24.77% | Inicio de consolidación de información y redacción de textos para elaboración de material divulgativo | 110-15 CPS 2019-015
[5 empty] | Avanzar en el estudio de tenencia de dos área protegidas | 0,67% de avace en el estudio de tenencia de dos areas protegidas |  | 0.67 | %de avance en los estudios de tenencia de dos areas protegidas/% de avance programado | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72343040 | 25871273 | 35.76% | 1639665 | 2.267% | Actividad programada para el segundo semestre del año | 110-15 CPS 2019-022
2 | Inscripción de áreas protegidas en el RUNAP |  |  |  | Inscribir un área protegidas decarada u homologada | 1 área protegida inscrita |  | 2% | % de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP/% de superficie programadas | 0.8 | 80% |  |  |  | 1.6% | 80% | 0 | N.A. | N.A. | 5346730 | N.A. | Se comenzó con el proceso de inscripcion y registro de las áreas protegidas declaradas ante el RUNAP de Parques Naturales Nacionales.
3 | Administrar y Fortalecer la Red de Actores del SIRAP CORPOBOYACÁ |  |  |  | Realizar el septimo encuentro del CORAP | Un encuentro del CORAP programado y desarrollado con intercambio de experiencias |  | 1 | No. De encuentros del CORAP realizados/No de encuentros programados | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 14092800 | 6131662 | 43.51% | N.A. | #VALUE! | Actividad programada para iniciar el segundo trimestre del año
[5 empty] | Realizar tres mesas de trabajo con los subcomités del CORAP | Tres mesas realizadas |  | 3 | No. De mesas | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 18790400 | 4216064 | 22.44% | 739665 | 3.936% | Actividad programada para el segundo semestre del año
TOTAL | [16 empty] | 264944640 | 133783000.2375 | 50.49% | 326332 | 0.1232%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30 | [5 empty] | 19.5% |  |  |  |  | 17.68%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | HUGO ARMANDO DÍAZ S. - CLAUDIA CATALINA RODRÍGUEZ L. | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Profesionales Universitarios | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-04-12 | [7 empty] | 2019-04-12
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on R22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on U28: Hugo Armando Diaz: los cuatro contratistas