## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 140927850 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Adquisición de predios en áreas estratégicas |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3202-0900-00010001-02 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 140927850
No | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Adquisición hectáreas para la conservación y protección de ecosistemas estratégicos |  |  |  | Adquisición de hectareas para la conservación del recuros hidrico | Adquisición de 200 hectareas para la conservación del recuros hidrico |  | 200 | Número de hectáreas adquiridas para la conservación y protección de ecosistemas estratégicos | 0 | 0% | 0 | 0% | 140927850 | 0 | 0% | 0 | 0% | Durante el periodo de la evaluación se ha estudiado las propuestas preliminares de los municipios de Tibasosa, Berbeo y Güican quienes solicitan cofinanciación para la adquisición de predios de interés hídrico | \\serveradeco\BOSQUES NEGOCIOS VERDES\160-11 CONCEPTOS\160-1102 Conceptos Adquisición Predios de Interes Hidrico Entes Territoriales\2019\INVERSION CORPOBOYACA\Solicitudes
[10 empty] | TOTAL | 0% |  | 0% | 140927850 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-04-12 | [7 empty] | 2019-04-12
Note on M23: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O23: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA