## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 0 |  |  | MARZO | JUNIO |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Instrumentos de planeación ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Asistencia Técnico - jurídica y Seguimiento en Ordenamiento Territorial, a los municipios de la jurisdicción |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | 0
N. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | Ponderación ALMERA | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Asesorar o asistir a los municipios en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT adoptados |  |  |  | Asistir a los municipios en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT adoptados | 10 |  | 23% | No de municipios asesorados/No de municipios programados | 4.52 | 45.2% | 2.599% | 8.349% | 36.3% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Priorización de 10 municipios para prestación de asistencia técnica (Belén, Corrales, Pauna, Samacá, Sogamoso, Tota, Paz de Río, Sáchica, Socotá y San José Pare) y definición de ponderación de actividades a realizar: Mesa inicial de trabajo (30%), 2 Comunicaciones orientadoras (20%), Mesa de trabajo (30%), Visita técnica (20%). Realización Mesas iniciales de Trabajo con los municipios priorizados para Asesoría técnico jurídica en Seguimiento y Evaluación (25-02-2019) y Revisión y Ajuste de POT (26-02-2019) Envío comunicaciones orientadoras sobre Vivienda Campestre (RAD. 02435-28-02-2019) Adicionalmente, se priorizaron 9 municipios que han tenido inconvenientes en la revisión y ajuste del sus Planes de Ordenamiento Territorial, para prestación de asistencia técnica, de los cuales con 7, se han realizado mesas y/o reuniones de trabajo y visitas técnicas (Motavita, Otanche, Sutamarchán, Tibasosa y Oicatá) | 140-48 BEL 3 140-48 COR 17 140-48 MOT 39 140-48 OIC 42 140-48 OTA 43 140-48 PAU 47 140-48 PAZ 48 140-48 SAC 53 140-48 SAM 54 140-48 SAN JO 56 140-48 SOCO 67 140-48 SOG 68 140-48 SUT 73 140-48 TIB 75 140-48 TOT 81
[5 empty] | Seguimiento a los asuntos ambientales de los POT de los municipios priorizados con Revisión y Ajuste | 5 |  |  | No de municipios con seguimiento/No. De municipios programados | 0 | 0% | 0% |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Priorización de municipios y temática para realizar seguimiento a los Asuntos Ambientales. La actividad queda programada para realizar en el segundo semestre del año | Acta de reunión 04-02-2019
[5 empty] | Seguimiento de licencias de construcción y parcelación otorgadas por los municipios en suelo rural y rural suburbano y que fueron reportadas a la Corporación | 100% |  |  | Porcentaje de licencias de parcelación otorgadas por los municipios en suelo rural y rural suburbano con seguimiento | 50% | 50% | 2.875% |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Seguimiento a 199 licencias de construcción y parcelación en suelo rural y rural suburbano, las cuales fueron reportadas por los municipios de Cerinza, Chivata, Cómbita, Cóper, Cucaita, Duitama, El Espino, Firavitoba, Floresta, Iza, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Panqueba, Pauna, Pesca, Rondón, Sáchica, Sámaca, San José de Pare, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Soata, Sogamoso, Sotaquira, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toguí, Tuta y Vila de Leyva Mesa de trabajo con municipios priorizados (15-02-2019) Visita de seguimiento a Licencias de construcción otrogadas en suelo rural y rural suburbano en los municipios de Sogamoso y Firavitoba (13-03-2019) Nota: Aunque se realizó seguimiento al 100% de las licencias de construcción y parcelación allegadas por los municipios, se reporta un 50%, debido a que la meta durante el año es acumulativa. | \\Serverad\planificacion ambiental\140 - 48 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT\Verificación Licencias Urbanisticas\2019 140-48 SOG 68 140-48 FIR 24
[5 empty] | Atender las solicitudes de asistencia técnica realizadas por parte de los municipios de la juridicción en temas y procesos de ordenamiento territorial | 100% |  |  | (No. de solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas)*100 | 50% | 50% | 2.875% |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Mesas de trabajo con los municipios de Arcabuco, Beteitiva, Busbanzá, Chiquiza, Chitaraque, Chivatá (2), Covarachía, El Cocuy, Floresta, Miraflores (3), Moniquirá, Motavita (3), Muzo, Otanche (2), Pauna, Sáchica, San José de Pare (3), Siachoque, Socha, Socotá (2), Sogamoso, Soracá (3), Togüi (2), Tópaga (2), Tunja (7), Tununguá, Tuta, Villa de Leyva (3), Zetaquira, Visitas técnicas a los municipios de Iza, Chitaraque, Tunja UPTC, San Eduardo (3), Tibasosa, Beteitiva, Villa de Leyva, Soracá, Santana, San José de Pare (2), Moniquirá Participación CMGRD (Gestión de riesgo en el ordenamiento) de los municipios de Moniquirá, Siachoque y San José de Pare Análisis de las modificaciones al PMD de Aquitania en dos mesas de trabajo y emisión de concepto técnico Participación en Cabildo Abierdo realizado en el proceso de adopción de la revisión y ajuste del EOT del municipio de Santa Sofía. Particiáción en sesión del Concejo municipal de Arcabuco, Socotá, Tibasosa. Nota: Aunque se atendió el 100% de las solicitudes de asistencia técnica, se reporta un 50%, debido a que la meta durante el año es acumulativa. | Serie documental 140-48 de cada uno de los municipios
2 | Atender las solicitudes de trámite de concertación de asuntos ambientales en los proyectos de revisión a los POT, presentadas por los municipios de la jurisdicción |  |  |  | Atender las solicitudes de trámite de concertación de asuntos ambientales en los proyectos de revisión a los POT, presentadas por los municipios de la jurisdicción | 100% |  | 100% | Porcentaje de solicitudes de trámite de concertación de asuntos ambientales atendidas | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Concertación con el municipio de Siachoque de Asuntos Ambientales del proyecto de revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial de Siachoque (28-06-2019) Los municipios de Tibasosa y Otanche, radicaron documentos para iniciar proceso de concertación de Asuntos Ambientales de revisión y ajuste de sus Esquemas de Ordenamiento Territorial, sin embargo, una vez verificados los documentos se evidenció que no incorporaron en su totalidad las Determinantes Ambientales y la Gestión de riesgo, razón por lo que una vez expuesta la situación ante el municipio en reunión, estos retiraron los documentos. Los municipios de Socotá y Toca, radicaron documentos para iniciar proceso de concertación de Asuntos Ambientales de modificación excepcional de norma urbanística de sus Esquemas de Ordenamiento Territorial, sin embargo, una vez verificados los documentos se evidenció que el primero no incorporó en su totalidad las Determinantes Ambientales y la Gestión de riesgo, razón por lo que una vez expuesta la situación ante el municipio en reunión, este retiró los documentos. En cuando al municipio de Toca, los documentos fueron devueltos por no contener los mínimos solicitados en el Decreto 4002 de 2004. Nota: Se reporta un 50%, debido a que la meta durante el año es acumulativa. | 140-48 SIA 64 140-48 TIB 75 140-48 OTA 43 140-48 SOCO 67 140-48 TOC 78
TOTAL | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30 | [5 empty] | 39.04% |  |  | 43.15%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | LUIS FRANCISCO BECERRA A. / CLAUDIA CATALINA RODRÍGUEZ L. | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Profesionales Especializados | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on P22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA