## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-03-09
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Evaluación, Control, Seguimiento y Regulación del Estado y Uso de los Recursos Naturales |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 1020874920 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Autoridad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 32990900010101 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | 1020874920
| METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2020 POA |  | METAS AÑO 2020P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2020 |  | AVANCE METAS PA 2020 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Atender trámites permisionarios |  |  |  | Decidir 40 tramites permisionarios iniciados desde 31/12/12 hasta 31/12/2019 que estén sin resolver. | 40 |  | 100% | (No. de Tramites permisionarios atendidos/ No.tramites programados a atender) *100 | 35 | 87.5% | 65.83% | 65.83% | 114983503 | 44880457 | 39.03% | 4511308.5 | 10.05% | Con corte a 30 de marzo de 2020 se han decidido 34 Trámites permisionarios vigencias anteriores así: Aprovechamiento de Árboles Aislados: 23 Aprovechamiento persistente / Único: 0 Permiso de Emisiones: 3 Licencia Ambiental: 9 Porcentaje de avance: 34/40*100=85% | Reporte GEOAMBIENTAL Resoluciones 2020
[5 empty] | Decidir 60 trámites de modificaión o renovación de licencias ambientales y Permisos de Emisiones. | 60 |  |  | (No. de modificaciones de licencias ambientales decididos/ No.Total Tramites modificación o renovación programdos a atender) *100 | 6 | 10% |  |  | 114358430 | 44880457 | 39.25% | 4511308.5 | 10.05% | Con corte a 30 de marzo de 2020, se han decidido 3 trámites de Modificación Licenciamiento Ambiental y 3 Trámites de renovación de Licencia Ambiental. Porcentaje de avance: 6/60*100=10% | Reporte GEOAMBIENTAL Resoluciones 2020
[5 empty] | Atender el 80% de los Trámites permisonarios iniciados desde el 1 /01/2020 en tiempos. | 80% |  |  | (No. de Tramites atendidos en tiempos/ No.Total Tramites programdos a atender) *100 | 0.8 | 100% | [7 empty] | Con corte a 30 de marzo de 2020 se decidieron 4 trámites, de los cuales 4 cumplieron los tiempos establecidos, así: AFAA: 4 de 4 Porcentaje de avance real: 4/4=100/0,8*100 = 100% | Reporte GEOAMBIENTAL Resoluciones 2020
2 | Atender procesos sancionatorios |  |  |  | Decidir 250 procesos sancionatorios de vigencias anteriores | 250 |  | 100% | (No. de procesos sancionarrorios decididos de vig anteriores/ No.procesos programados a atender) *100 | 2 | 0.8% | 19.12% | 19.12% | 197491784 | 55367639 | 28.04% |  |  | Para el primer trimestre de 2020 se han decidido 2 procesos sancionatorios correspondientes a los expedientes OOCQ-0086715 y OOCQ-106/16 | DRIVE RECURSOS NATURALES 2020- Hojas: RESOLUCIONES SANCIONATORIO,AUTOS SANCIONATORIO
[5 empty] | Dar Impulso procesal a 600 procesos sancionatorios de vigencias anteriores | 600 |  |  | (No. de procesos sancionarrorios de vig anteriores con impulso procesar/ No.procesos programados r) *100 | 12 | 2% |  | 0% | 197491784 | 55367638 | 28.04% |  |  | Con corte a 30 de Marzo se dio impulso procesal a 12 expedientes de vigancias anteriores, para un avance del 2% en esta meta en el primer trimestre de 2020. | DRIVE RECURSOS NATURALES 2020- Hojas: RESOLUCIONES SANCIONATORIO,AUTOS SANCIONATORIO
[5 empty] | Dar impulso procesal al 50% de los procesos sancionatorios iniciados en 2020 | 50% |  |  | (No. De expedientes con impulso procesal al 50% de los procesos sancionatorios iniciados en el año 2020/No. De expedientes con impulso procesal al 50% de los procesos sancionatorios iniciados en el año 2020 programados)*100 | 27.27% | 54.55% |  | 0% | [5 empty] | Se iniciaron 11 procesos sancionatorios, correspondientes a 5 del año 2020 y 6 de otros años de estos se le dio impulso a 3 de ellos a los cuales seles formuló cargos. | DRIVE RECURSOS NATURALES 2020- Hojas: RESOLUCIONES SANCIONATORIO,AUTOS SANCIONATORIO
3 | Realizar el seguimiento a licencias, concesiones, permisos, autorizaciones vigentes e infracciones ambientales |  |  |  | Realizar seguimiento a 20 expedientes priorizados con Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) | 20 |  | 100% | (Numero PUEAA con seguimiento/No. PUEAA programado)*100 | 1 | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | A corte de 30 de marzo se reporta un seguimiento a PUEAA correspondiente al expediente OOCA-0013/14 | \\Recursonatu50\actividades grupo de control y seguimiento 2020\JENNIFER ANDREA DIAZ\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\AGOSTO\FEV-18
[5 empty] | Realizar el seguimiento a licencias, concesiones, permisos, autorizaciones vigentes e infracciones ambientales | 100% |  | 100% | (% de expedientes con seguimiento/ % de expedientes programados) | 5.019% | 5.019% | 5.019% | 5.019% | 0 |  |  |  |  | A corte de 30 de marzo se han realizado 39 seguimientos correspondientes a : 4 reportados por Pauna, 5 por Soata, 4 por Socha y 26 se la oficina centro. | \\Recursonatu50\actividades grupo de control y seguimiento 2020\JENNIFER ANDREA DIAZ\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\AGOSTO\FEV-18
4 | Realizar operativos y monitoreos para el control de uso y movilización de los Recursos Naturales, el control de emisiones de fuentes fijas |  |  |  | Realizar 300 operativos y monitoreos para el control de uso y movilizacion de los Recursos Naturales, el control de emisiones d efuentes fijas y moviles y el ruido ambiental. | 300 |  | 300 | (Numero de operativos realizados/ operativos programados)*100 | 98 | 32.67% | 98 | 32.67% | 396549420 | 202090142 | 50.96% |  |  | A corte de 30 de marzo se reportan un total de 98 operativos de los cuales son 38 de recurso flora, 3 fauna, 31 mineria, 1 residuos peligrosos, 8 emisiones atmosfericas y 17 recurso hidrico. | \\Recursonatu50\actividades grupo de control y seguimiento 2020\JENNIFER ANDREA DIAZ\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\AGOSTO\FEV-18
5 | Realizar seguimiento a los PSMV municipales |  |  |  | Realizar seguimiento a los PSMV municipales | 100% |  | 100% | (Numero de PSMV con seguimeinto realizados/ No. De seguimientos programados)*100 | 3.158% | 3.158% | 3.158% | 3.158% | 0 |  |  |  |  | A corte de 30 de marzo se reporta 3 seguimientos a PSMV. | \\Recursonatu50\actividades grupo de control y seguimiento 2020\JENNIFER ANDREA DIAZ\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\AGOSTO\FEV-18
TOTAL | [13 empty] | 1020874921 | 402586333 | 39.44% | 9022617 | 2.241%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2019-11-30 | [5 empty] | 30.07% |  | 21.8%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO | [7 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirector de Recursos Naturales | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 04/13/2020 | [7 empty] | 04/13/2020
Note on M22: ====== ID#AAAAJTu4RNg Celia Velásquez (2020-04-13 20:23:01) Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: ====== ID#AAAAJTu4RNY Celia Velásquez (2020-04-13 20:23:01) Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on M27: ====== ID#AAAAJTu4RNc Usuario de Microsoft Office (2020-04-13 20:23:01) LEER OBSERVACIONES