## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Comunicación, Educación y Participación. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 140617974 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Formación de una Cultura Para la Sostenibilidad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Asistencia técnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3208-0900-0001-0002-02 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 140617974
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Fortalecimiento organizativo y operativo de los CIDEAS Municipales |  |  |  | Implementacion de estrategias educativo ambientales en el fortalecimiento organizativo y operativo de los CIDEAS Municipales | 100% |  | 100% | (No. De estrategias implementadas/No. De estrategias programadas)*100% | 35% | 35% | 35% | 35% | 10000000 |  | 0% |  | 0% | Solicitud a los municipios información de programacion de reuniones y plan de accion vigencia 2019 y apoyo en la operativización de los CIDEA desde la asistencia a reuniones y desarrollo de actividades en cada uno de los Comité. | Carpeta Serie 130-7403
2 | Acompañar procesos de educación no formal en la formulación y educación de PROCEDAS |  |  |  | Acompañar procesos de educación no formal en la formulación y educación de PROCEDAS | 6 |  | 6 | Número de PROCEDAS promovidos |  | 0% | 0 | 0% | 55617914 |  | 0% |  | 0% | Se realizo la liquidación del convenio 2018003 con la socilizacion de los Proyectos Escolares de Educacion Ambiental. Estructuración de la convocatoria 2019001 para acompañar procesos de educación no formal en la formulación e implementación de Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA
3 | Apoyo a la educación formal en la formulación y ejecución de los PRAES |  |  |  | Apoyo a la educación formal en la formulación y ejecución de los PRAES | 8 |  | 8 | Número de proyectos de educación ambiental promovidos |  | 0% | 0 | 0% | 75000000 |  | 0% |  | 0% | Se realizo la liquidación del convenio 2018003 con la socilizacion de los Proyectos Escolares de Educacion Ambiental. Estructuración de la convocatoria 2019001 para acompañar procesos de educación no formal en la formulación e implementación de Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA
[10 empty] | TOTAL | 11.67% |  | 11.67% | 140617914 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JORGE EDUARDO PARRA | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Jefe Oficina Cultura Ambiental | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-04-12 | [7 empty] | 2019-04-12
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA