## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Comunicación, Educación y Participación. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 140617974 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Formación de una Cultura Para la Sostenibilidad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Asistencia técnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3208-0900-0001-0002-02 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 140617974
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Fortalecimiento organizativo y operativo de los CIDEAS Municipales |  |  |  | Implementacion de estrategias educativo ambientales en el fortalecimiento organizativo y operativo de los CIDEAS Municipales | 100% |  | 100% | (No. De estrategias implementadas/No. De estrategias programadas)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10000000 | 9010704 | 90.11% |  | 0% | Solicitud a los municipios información de programacion de reuniones y plan de accion vigencia 2019 y apoyo en la operativización de los CIDEA asesoria em las reuniones y desarrollo de actividades en cada uno de los Comité.Realización del II encuentro de Cidea municipales. | Carpeta Serie 130-7403
2 | Acompañar procesos de educación no formal en la formulación y educación de PROCEDAS |  |  |  | Acompañar procesos de educación no formal en la formulación y educación de PROCEDAS | 6 |  | 6 | Número de PROCEDAS promovidos | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 55617974 | 55617914 | 100% | 13061791 | 23.48% | Convenio 2019005 con el proposito de acompañar procesos de educación no formal en la formulación e implementación de Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA en los municipios de maripi,toca,chivata, duitama, san jose de pare y oicata | Carpeta cnv 2019005
3 | Apoyo a la educación formal en la formulación y ejecución de los PRAES |  |  |  | Apoyo a la educación formal en la formulación y ejecución de los PRAES | 8 |  | 8 | Número de proyectos de educación ambiental promovidos | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 75000000 | 75000000 | 100% | 13061792 | 17.42% | Convenio 2019005 con el proposito de acompañar procesos de educación formal en la formulación e implementación de Proyectos Escolares de Educación Ambiental PRAE en Las instituciones educativas de Horizontes, Jorge Eliecer Gaitán, El Cruce,Técnica Plinio Mendoza Neira,Antonio José Sandoval , Nueva Familia, Nicolás Cuervo y Rojas Y Técnica Agropecuaria Chivata. | Carpeta cnv 2019005
[10 empty] | TOTAL | 76.39% |  | 76.39% | 140617974 | 139628618 | 99.3% | 26123583 | 18.58%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JORGE EDUARDO PARRA | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Jefe Oficina Cultura Ambiental | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-09-11 | [7 empty] | 2019-09-11
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JORGE EDUARDO PARRA]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA