## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 3478095584 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 1664306 |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Descontaminación de fuentes hídricas |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3203-0900-0001-0006 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 3479759890
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Apoyar la descontaminación de fuentes hídricas |  |  |  | Apoyar la descontaminación de fuentes hidricas | Un (01) proyecto apoyado |  | 25% | Número de proyectos apoyadas / Número de proyectos programados a apoyar)*100 | 0.99 | 99% | 24.75% | 99% | 3479759890 | 0 | 0% | 0 | 0% | Se celebró convenio CNV-2019-011 con el Municipio de Soraca para la construcción de la PTAR y colector final con acta de inicio de fecha 28 de junio de 2019 Se celebró convenio CNV-2019-010 con el Municipio de Sutamarchan para la construcción del colector final. Se celebró Convenio Interadministrativo 002 de 2018 (CNV-2018011), con el municipio de Samacá para la construcción de la PTAR con acta de inicio de fecha 01 de noviembre 2018, se encuentra en un porcentaje de avance aproximado de 4.5%. | se puede verificar en la ruta: Ecosistemas41// D:\CAROLINA COY\2019\Oficios 2019
[10 empty] | TOTAL | 99% |  | 99% | 3479759890 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-06-13
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA