## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 322618615 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 85441443 | [5 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Implementación de la estrategia "Boyacá 2030, 20% menos carbono |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3201-0900-0001-0006 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 408060058
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Monitorear proyectos de producción más limpia en sectores de producción artesanal de ladrillo y cal |  |  |  | Monitoreo a proyectos de produccion mas limpia en sectores de produccion artesanal de ladrillo y cal | Proyectos monitoreados de produccion artesanal de ladrillo y cal |  | 1 | No. De Proyectos monitoreados de produccion artesanal de ladrillo y ca/ No. De proyectos programadosl | 1 | 100% | 1 | 100% | 45096912 | 9332308 | 20.69% | 8366962 | 18.55% | Se creó la línea base de los hornos de producción aarera en el área de influencia de los municipios de Paipa, Combita, Tuta, Oicata, Chivata Tunja y Siachoque, con el fin de vericar el cumplimiento de la resolución 618 de 2013, se realizó seguimiento a ésta línea base y se consolidó la información secundaria obtenida de éstos municipios. | CPS 2019-072 , carpeta contractual, Bases de datos carpeta compartida 41 oficina Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
2 | Promover y gestionar las estrategias relacionadas con esquemas de pagos por servicios ambientales en los sectores productivos |  |  |  | Promover y gestionar la estrategia de BanCO2 relacionada con la compra de emisiones y pagos por servicios ambientales en los sectores productivos | Empresas y personas naturales vinculadas a la estrategia |  | 100% | % Empresas y personas naturales vinculadas a la estrategia / % de empresas programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 45096912 | 30726994 | 68.14% | 29761648 | 65.99% | Reunión con la empresa Argos para gestionar recursos para proyectos bajo modalidad de pago por servicios ambientales mediante plataforma Banco 2, se consiguieron 1812 millones como pago de compensaciones bajo Resolución No. 4307 de 17 de diciembre de 2019. Se elaboró informe de Masbosques de pago de la donación de Colconcretos S.A.S. a través de Banco 2. | Formato de registro FGP23"ACTA" , CPS 2019-072 , carpeta contractual, Bases de datos carpeta compartida 41 oficina Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental y en el serrvidor: \\serveradeco\BOSQUES NEGOCIOS VERDES\160-73 GESTION PRODUCCIÓN LIMPIA SECTORIAL Y NEGOCIOS VERDES\160-7301 Proyecto Erradicación Fuentes Contaminantes (ladrillo-cal) OCAD-BOYACA\2019\Seguimiento.
3 | Hacer seguimiento al proyecto de erradicación de fuentes contaminantes |  |  |  | Seguimiento a proyectos de erradicacion de fuentes contaminantes | Proyectos con seguimiento |  | 1 | No. De Proyectos con seguimiento/No de proyectos programados | 1 | 100% | 1 | 100% | 45096912 | 38633513 | 85.67% | 37668167 | 83.53% | Entrega de novedades mes de diciembre de 2019, de usuarios pertenecientes al proyecto erradicación de fuentes contaminantes sector las caleras, novedades de pago a cuentas de ahorro de usuarios municipio de Nobsa, como novedad se realizó la gestión con la empresa Colconcretos S.A.S., por un valor de 25 millones de pesos y se realizó el pago del beneficio a los usuarios pertenecientes al proyecto de erradicación de fuentes contaminantes municipio de Nobsa sector las caleras, a través de Banco2. Se realizó una reunión el 27 de diciembre de 2019 en la Cámara de Comercio de Sogamoso con los 150 ususarios pertencientes al proyecto de erradicación de fuentes contaminantes de Sogamoso, diligenciando los documentos para la nueva vinculación a este proyecto y contunuar el pago a través de Banco2 . | CPS 2019-072 , carpeta contractual, Convenio No. 260 del 26 de junio del 2019 entre CORPOBOYACA y la Alcaldía de Nobsa.
4 | Apoyar proyectos de producción más limpia Sector carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfarería y coquización |  |  |  | Implementación de proyectos de producción más limpia en los sectores del carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfareria y coquización | 1 proyectos PML apoyados |  | 1 | No, de proyectos PML apoyados / No. De proyectos programados | 1 | 100% | 1 | 100% | 176574786 | 176574786 | 100% | 169162554 | 95.8% | Se realizó la liquidación del Convenio CNV 2019-006 con el objeto de: Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ y la Corporación para el Desarrollo Social Naturaleza y Vida “CORPONATURALEZA”, para “Apoyar a la realización de buenas prácticas mineras en 40 UPM de carbón en cumplimiento del proyecto “Implementación de la estrategia “Boyacá 2030 20% menos carbono”, ubicadas en los municipios de Paipa, Chivatá y Samacá el cual finalizó el 20 de noviembre de 2019. Se realizaron setenta (70) visitas técnicas a las Unidades de producción Minera (UPM,) para la aplicación de normas ambientales y mineras para la legalización ambiental en tos municipios de Paipa, Combita, Tuta, Oicata, Chivata Tunja y Siachoque. | Carpeta contractual., CNV 2019-006
5 | Apoyar proyectos de reconversión tecnológica en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal hidrobiológico y/o biocomercio |  |  |  | Proyectos de reconversion técnologica en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal hidrobiologico y/o biocomercio (turismo de naturaleza) | 1 proyecto de reconversion tecnologica apoyado |  | 1 | No. De proyecto de reconversion tecnologica apoyado/ No. De proyuectos programados | 1 | 100% | 1 | 100% | 96194536 | 63317450 | 65.82% | 55177622 | 57.36% | Se realizó una (1) charla de Biocomercio en el municipio de Chivatá. | Plan de Manejo, CPS 2019-082, carpeta contractual y carpeta en red: \\Serveradeco\bosques negocios verdes\110-15 CONTRATOS.
[10 empty] | TOTAL | 100% |  | 100% | 408060058 | 318585051 | 78.07% | 300136953 | 73.55%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-05-10
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional ( E )
FECHA |  | 2019-12-31 | [7 empty] | 2019-12-31
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA