## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 322618615 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 85441443 |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Implementación de la estrategia "Boyacá 2030, 20% menos carbono |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3201-0900-0001-0006 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 408060058
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Monitorear proyectos de producción más limpia en sectores de producción artesanal de ladrillo y cal |  |  |  | Monitoreo a proyectos de produccion mas limpia en sectores de produccion artesanal de ladrillo y cal | Proyectos monitoreados de produccion artesanal de ladrillo y cal |  | 1 | No. De Proyectos monitoreados de produccion artesanal de ladrillo y ca/ No. De proyectos programadosl | 0 | 0% | 0 | 0% | 45096912 | 38613840 | 85.62% | 6628709 | 14.7% | Se realizó la actualización en la base de datos para consignar novedades correspondientes al mes de junio de 2019. | CPS 2019-072, carpeta contractual.
2 | Promover y gestionar las estrategias relacionadas con esquemas de pagos por servicios ambientales en los sectores productivos |  |  |  | Promover y gestionar la estrategia de BanCO2 relacionada con la compra de emisiones y pagos por servicios ambientales en los sectores productivos | Empresas y personas naturales vinculadas a la estrategia |  | 100% | % Empresas y personas naturales vinculadas a la estrategia / % de empresas programadas | 10% | 10% | 10% | 10% | 45096912 | 19306920 | 42.81% | 7079204 | 15.7% | Se realió una reunión con la Alcaldia de Nobsa para la socializacion del proyecto y compromiso de donar recursos bajo plataforma BanCO2 con el fin de apoyar el proyecto de erradicación de fuentes contaminantes, se logra que la Alcaldía realice aportes bajo el Convenio No. 260 del 26 de junio del 2019 Se realizó una reunión en la Alcaldia de Sogamoso y se logra crear convenio por pago por servicios ambientales, está pendiente su formalización. | CPS 2019-072 , carpeta contractual, Convenio No. 260 del 26 de junio del 2019 entre CORPOBOYACA y la Alcaldía de Nobsa.
3 | Hacer seguimiento al proyecto de erradicación de fuentes contaminantes |  |  |  | Seguimiento a proyectos de erradicacion de fuentes contaminantes | Proyectos con seguimiento |  | 1 | No. De Proyectos con seguimiento/No de proyectos programados | 0.6 | 60% | 0.6 | 60% | 45096912 | 19306920 | 42.81% | 7079204 | 15.7% | Se realizó seguimiento a los usuarios para consignar novedades correspondientes al mes de junio de 2019. | CPS 2019-072 , carpeta contractual, Bases de datos carpeta compartida 41 oficina Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
4 | Apoyar proyectos de producción más limpia Sector carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfarería y coquización |  |  |  | Implementación de proyectos de producción más limpia en los sectores del carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfareria y coquización | 1 proyectos PML apoyados |  | 1 | No, de proyectos PML apoyados / No. De proyectos programados | 0,6 | 60% | 0,6 | 60% | 176574786 | 124496000 | 70.51% | 6628709 | 3.754% | El 5 de junio de 2019 e suscribió el convenio CNV 2019-006 con la Corporación para el Desarrollo Social Naturaleza y Vida “CORPONATURALEZA” con el propósito de Identificar, capacitar, asesorar y acompañar a 40 Unidades Productivas Mineras de los Municipios de Paipa, Chivatá y Samacá, para implementar buenas prácticas mineras basadas en producción limpia en cumplimiento de la normatividad ambiental. | CPS 2019-091 y CPS 2019-082, carpeta contractual., CNV 2019-006
5 | Apoyar proyectos de reconversión tecnológica en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal hidrobiológico y/o biocomercio |  |  |  | Proyectos de reconversion técnologica en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal hidrobiologico y/o biocomercio (turismo de naturaleza) | 1 proyecto de reconversion tecnologica apoyado |  | 1 | No. De proyecto de reconversion tecnologica apoyado/ No. De proyuectos programados | 0.6 | 60% | 0.6 | 60% | 96194536 | 60145222 | 62.52% | 11554032 | 12.01% | Dentro de los eguimientos a la implementación de buenas practicas de Manufactura (BPM) en los sectores agroindustriales apícola, porcicola y otros, se visitó la empresa Sutiles Chocoarte SAS y se visitó la empresa Sabajon Cipres. | CPS 2019-082, carpeta contractual.
[10 empty] | TOTAL | 38% |  | 38% | 408060058 | 261868902 | 64.17% | 38969858 | 9.55%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-05-13
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA