## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-03-09
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTION AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:2020
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 310000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | x
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento Institucional y Sistemas Administrativos de Gestión |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Fortalecimiento Institucional |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 32990900020101 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | 310000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2020 POA |  | METAS AÑO 2020P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2020 |  | AVANCE METAS PA 2020 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Control de transferencias Municipales |  |  |  | Equipo contratado para Auditorias municipales transferencias % o Sobretasa predial | 1 |  | 1 | (Número de auditorias realizadas/No. De audirorias programadas)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 80266788 | 64213429 | 80% | 0 | 0 |  | CPS 2020116
2 | Fortalecimiento Asociativo |  |  |  | 100% Acciones de fortalecimiento asociativo desarrolladas | 1 |  | 1 | (Número de Acciones de fortalecimiento asociativo desarrolladas/No. De actividades programadas)*100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 37549600 | 37313968 | 99.37% | 37313968 | 99.37% | La cooperación horizontal se desarrolla de manera normal.
3 | Auditoria externa de seguimiento Sistema de Gestión de Calidad |  |  |  | Adelantar 1 Auditoría externa de seguimiento certificación SGC | 1 |  | 1 | (Número de auditorias externas realizadas/No. De auditorias externas programadas)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9236800 | 0 | 0% | 0 | 0% | Esta actividad se tiene planeada para el último trimestre del año.
4 | Fortalecimiento físico Sede Administrativa Central |  |  |  | Fortalecimiento físico sede administrativa de CORPOBOYACÁ | 50% |  | 50% | (% de avance alcanzado/% de avamce programado) | 0% | 0% | 0% | 0% | 117950262 | 0 | 0% | 0 | 0% | PARA EL PRESENTE PERIODO A REPORTAR NO SE HAN EJECUTADO NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
5 | Desarrollo de actividades priorizadas en el PINAR |  |  |  | Adelantar transferencias documentales al archivo central y velar por su preservacion y conservacion. | 100% |  | 2 | (No. De transferencias priorizados en el PINAR de CORPOBOYACÁ/No. De transferencias programados)*100 |  | 0% | 0% | 0% | 63055918.8 |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | Verificación y aplicación de los procesos técnicos archivísticos en las Oficinas Territoriales | 100% |  |  | (No. De verificaciones y aplicación de procesos tecnicos archivisticos realizadosNo. De verificaciones y aplicaciones programados)*100 |  | 0% |  |  | 1940631.6 |  | 0% |  | 0%
TOTAL | [13 empty] | 310000000.4 | 101527397 | 32.75% | 37313968 | 36.75%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2019-11-30 | [5 empty] | 4.167% |  | 5%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | GERMAN RODRIGUEZ-DOLLY CAÑON- CARMENZA MEDRANO | [7 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS
CARGO / ROL |  | Profesionales Especializados | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 04/13/2020 | [7 empty] | 04/13/2020
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA