## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [5 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Instrumentos de planeación ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Formulación de planes de manejo de áreas protegidas |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | (+ o -)
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Actualización, Formulación y adopción de planes de manejo para las áreas protegidas de la Corporación |  |  |  | Actualización, Formulación y/o adopción de planes de manejo para las áreas protegidas de la Corporación | Actualización, Formulación y adopción de planes de manejo para las áreas protegidas de la Corporación |  | 15% | No. De Planes de Manejo actualizados y formulados/No. De Planes de manejo programados | 15% | 100% | 15% | 100% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se adoptó el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenta, ubicado en los municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta, Departamento de Boyacá. Está en revisión final los documentos para la adopción del PM de PNR Pan de azúcar- el consuelo y el ajuste del PM PNR Siscunsí Ocetá. Los días 19 de junio y 3 y 4 de septiembre, se realizó reuniones con el MADS, en la que se verificó estado de formulación y/o ajuste de Planes de Manejo de Reservas Forestales Protectoras y se suscribieron compromisos para adelantar ajustes, dentro de los cuales se encuentra la entrega final con los ajustes pertinentes solicitados por el MADS del documento técnico “Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Sierra el Peligro”, así como de la presentación del documento técnico “Plan de Manejo Reserva Forestal El Malmo” Se tiene proyectado presentar ante consejo directivo los PM del PNR Siscunsí Ocetá y PNR Pan de Azúcar el Consuelo para el mes de diciembre. | Acuerdo 004 del 31 de enero de 2019 Acta de reunión 19-06-2019, 3 y 4 -09-2019
2 | Apoyo a las acciones del Plan de Manejo Páramo de Rabanal - Unión Europea |  |  |  | Apoyo a las acciones del Plan de Manejo Páramo de Rabanal - Unión Europea | Apoyo a las acciones del Plan de Manejo Páramo de Rabanal - Unión Europea |  | 100% | No. De acciones apoyadas del Plan de Manejo Paramo de Rabanal programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Durante el periodo se han realizado 4 reuniones de Comisiones Conjuntas (8 y 9 de abril, 25 y 26 de abril, 28 de junio y 6 de septiembre), en las que se avanzó en la definición de la metodología para llevar a cabo la zonificación y definición de régimen de usos y en las que se realizó seguimiento al avance y concertaron acciones en el marco de la ejecución del proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los andes del norte Se continúa con la ejecución de las actividades previstas en el proyecto Páramos: Biodiversidad y Recusrso Hídricos en los Andes del Norte. | Actas de reunión 8 y 9 de abril, 25 y 26 de abril, 28 de junio, 6 de septiembre. Archivo 140-6102 Páramo Rabanal
[10 empty] | TOTAL | 100% |  | 100% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | HUGO ARMANDO DIAZ / CLAUDIA CATALINA RODRÍGUEZ LACHE | [7 empty] | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Profesionales especializados | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional ( E )
FECHA |  | 2019-12-31 | [7 empty] | 2019-12-31
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA