## Hoja1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 150000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Fortalecer y Operar los centros de información de la corporación |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3204-0900-0001-0001-03 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | (+ o -)
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Digitalizar las portadas de las publicaciones priorizadas para el fortalecimiento del catálogo de la página web. |  |  |  | Realizar la digitalización de las posrtadas de las publicaciones | 650 portadas digitalizadas de publicaciones del centro documental |  | 650 | (Numero de portadas digitalizadas de publicaciones del centro documental/Numero de portadas programadas a digitalizar de publicaciones del centro documental)*100 | 350 | 53.85% | 350 | 53.85% | 9395180 | 0 | 0% | 0 | 0% | En el mes de enero se digitalizaron 62 portadas En el mes de febrero se digitalizaron 62 portadas En el mes de marzo se digitalizaron 65 portadas En el mes de abril se digitalizaron 32 portadas En el mes de MAYO se digitalizaron 100 portadas En el mes de JUNIO se digitalizaron 29 portadas | CDS 2018141
2 | Continuar con la implementación del software KOHA |  |  |  | Mantener implementado y actualizado el software KOHA | 400 registros actualizados en KOHA |  | 400 | (Numero de registros actualizados en KOHA/Numero de registros programados a actualizar en KOHA)*100 | 202 | 50.5% | 202 | 50.5% | 4697590 | 0 | 0% | 0 | 0% | En el mes de enero se actualizaron 15 registros en koha En el mes de febrero se ingresaron 51 registros En el mes de marzo se actualizaron 50 registros en koha En el mes de abril se actualizaron 21 registros en koha En el mes de MAYO se actualizaron 15 egistros en koha En el mes de JUNIO se actualizaron 50 egistros en koha | CDS 2018141
3 | Digitalizar los archivos de la corporación |  |  |  | Digitalizar 200000 folios de los archivos de la corporación | 200000 folios digitalizados |  | 40% | (Contratos realizados para la digitalización de folios del archivo de gestión/Contratos para la digitalización de folios del archivo de gestión Programados en el año)*100 | 38512 | 19.26% | 7.702% | 19.26% | 135907230 | 27694336 | 20.38% | 13616382 | 10.02% | CPS-2019047, F27, 31/01/2019, GONZALEZ CIPRIAN EMILCE CPS-2019063, F35, 04/02/2019, AVILA LOPEZ DIANA MARCELA En Febrero se escanearon 10763 folios En Marzo se escanearon 8974 folios En abril se escanearon 6720 folios En MAYO se escanearon 4030 folios En JUNIO se escanearon 8025 folios | GONZALEZ CIPRIAN EMILCE 06/03/2019 EGR 2019000322 GONZALEZ CIPRIAN EMILCE 1,730,896 09/04/2019 EGR 2019000664 GONZALEZ CIPRIAN EMILCE 1,730,896 15/05/2019 EGR 2019001007 GONZALEZ CIPRIAN EMILCE 1,730,896 11/06/2019 EGR 2019001327 GONZALEZ CIPRIAN EMILCE 1,730,896 AVILA LOPEZ DIANA MARCELA 21/03/2019 EGR 2019000454 AVILA LOPEZ DIANA MARCELA 1,500,110 30/04/2019 EGR 2019000777 AVILA LOPEZ DIANA MARCELA 1,730,896 15/05/2019 EGR 2019001005 AVILA LOPEZ DIANA MARCELA 1,730,896 11/06/2019 EGR 2019001330 AVILA LOPEZ DIANA MARCELA 1,730,896
[10 empty] | TOTAL | 41.2% |  | 41.2% | 150000000 | 27694336 | 18.46% | 13616382 | 9.078%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA - CLAUDIA EUGENIA VACCA VARGAS | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Profesional especializado G16, Profesional especializado G14 | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA