## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 270000000 |  |  | MARZO | JUNIO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 25000000 | [5 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | 140000000
SUBPROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento Institucional y Sistemas Administrativos de Gestión |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Fortalecimiento Institucional |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3204-0900-0001-0003-01 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 435000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Control de transferencias Municipales |  |  |  | Auditoria recaudo sobretasa o porcentaje ambiental municipal | 1 Auditoria a 87 Municipios del área sobre transferencia sobretasa o porcentaje ambiental |  | 1 Auditoría 87 Mpios | Número de auditorias realizadas de las definidas | 1 | 100% | 1 | 100% | 145000000 | 126833713 | 87.47% | 126833713 | 87.47% | Se realizó seguimiento a los 87 municipios de la jurisdicción de la Corporación, por concepto a las transferencias de la Sobretasa y/o Porcentaje Ambienteal, correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2017 y a la vigencia 2018. No se realizó en su totalidad liquidación definitiva, toda vez que los municipio sno facilitan la información correspondiente, para lo cual se notifició a los entes de control (Procuraduria y Contraloría), quedando bajo la oficina de Tesorería continuar con el seguimiento. | Informes de seguimiento entregado por los contratistas, ruta: \\Serverad\recursos financieros y fisicos\170-25 INFORMES\170-2502 INFORMES OTRAS ENTIDADES
2 | Fortalecimiento Asociativo |  |  |  | Apoyar procesos de cooperación horizontal interinstitucional durante 12 meses | Apoyar 1 proceso de cooperación horizontal interinstitucional durante 12 meses |  | Apoyar 1 proceso de cooperación horizontal interinstitucional | Número de Acciones de fortalecimiento asociativo desarrolladas | 1 | 100% | 1 | 100% | 37000000 | 36163954 | 97.74% | 36163954 | 97.74% | Esta actividad se desarrolló de acuerdo a lo planeado sin novedades. | RES. 2019000187
3 | Auditoría externa de seguimiento certificación Sistema de Gestión Calidad |  |  |  | Auditoría externa de seguimiento certificación SGC a los procesos del sistema | 1 Auditoría externa de seguimiento certificación SGC |  | 1 Auditoría externa de seguimiento certificación SGC desarrollada | Número de auditorias externas realizadas | 1 | 100% | 1 | 100% | 12000000 | 8470848 | 70.59% | 0 | 0% | La Auditoría se realizó durante los días 5 y 6 de diciembre de 2019 obteniendo la certificación por parte de ICONTEC DEL sgc BAJO LA NORMA iso 9001:2015. | Actas de reunión e informes de auditoría externa. Certificación expedida.
[5 empty] | Impartir asistencia a los procesos del sistema integrado de gestion para armonización a la norma ISO 9001:2015 | 100% de asistencia impartida a los procesos del sistema integrado de gesion |  |  | % de asistencia impartida a los procesos del sistema integrado de gestión/% de asistencia programado | 1 | 100% |  |  | 25000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | La actividad seejecuto según lo previsto. No fue necesario afectar el presupuesto estimado. | Actas de reunión e informes de auditoría externa
4 | Fortalecimiento físico sede administrativa central |  |  |  | Fortalecimiento Físico sede administrativa-Central | Unidades sanitarias construidas |  | 100% de avance | % de avance obra | 96 | 96% | 96 | 100% | 170000000 | 169918441 | 99.95% | 150479132 | 88.52% | Se ejecuto en su totalidad el contrato de estudios y diseños para la construcción de baños y comedor; el avance de construcción de la obra tiene un 96% de ejecución, teniendo en cuenta que hubo demoras en la entrega por parte de los proveedores de las divisiones para para baño. | Actas parciales de obra, memorias de cantidades de obra
5 | Desarrollo de actividades priorizadas en el PINAR |  |  |  | Desarrollo de actividades priorizadas en el PINAR | 2 archivos para transferir (Contratación-Autoridad Ambiental) |  | 2 Actividades desarroladas de las priorizadas | Número de archivos para transferir adelantados | 0.731 | 73.1% | 86.55% | 86.55% | 37758000 | 39730087 | 105.2% | 39730087 | 105.2% | se transfirieron 239.739 folios de las dependencias: Scretaría General y Jurídica y Subdirección de R.N. atendiendo a los recursos asignados. | DIS-2019000343
[6 empty] | 1200 ml de archivo mantenidos |  |  | No. ml intervenidos para limpieza y desinfección | 1 | 100% |  |  | 8242000 | 7002900 | 84.97% | 0 | 0% | Se adelantó seg+un la programación prevista. | Informe de ejecución.
[10 empty] | TOTAL | 95.59% |  | 97.31% | 435000000 | 388119943 | 89.22% | 353206886 | 81.2%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2019-06-13
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | GERMAN G. RODRIGUEZ C. / SANDRA CORREDOR ESTEBAN / BERTHA CRUZ | [7 empty] | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
FIRMA
CARGO / ROL |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO / SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-12-30 | [7 empty] | 2019-12-30

## Hoja1
27146554 | 7228800 | 7228800
40091325 | 162689641 | 143250332
13463640 | 169918441 | 150479132
24982532
21149662
126833713